## Sheet2
古县2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库项目明细表
时间：2024年11月25日
序号 | 项目类别 |  |  | 行业部门 | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 |  | 责任单位 | 实施单位 | 责任人及联系电话 | 建设内容及规模 | 资金来源及规模 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 受益对象 | [5 empty] | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [6 empty] | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 |  |  |  |  | 预算 总投资 （万元） | 其中 |  |  |  | 受益 村数（个） | 受益 户数（户） | 受益 人口数 （人） | 其中
[17 empty] | 财政资金 （万元） | 其他资金 （万元） | [5 empty] | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 农业农村局 | 各项目村 | 古县特色农业种植补助项目 | 新建 | 各项目村 | 2025年3月 | 2025年11月 | 农业农村局 | 农业农村局 | 李红莲13467159726 | 脱贫户及三类户发展小杂粮、中药材、蔬菜等种植进行奖补 | 350 | 350 | 0 | 小杂粮、中药材、蔬菜等特色农业产业每亩平均补助200元 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 | 73 | 2000 | 35000 | 27 | 6162 | 18829
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 农业农村局 | 各项目村 | 古县新型农业经营主体培育奖补项目 | 新建 | 各项目村 | 2025年3月 | 2025年11月 | 农业农村局 | 农业农村局 | 陈伟国18635719620 | 对新型经营主体带动效果明显的给予奖补 | 80 | 80 | 0 | 培育龙头企业、经营大户、申报“两品一标”等 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 | 73 | 2000 | 35000 | 27 | 6162 | 18829
3 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 农业农村局 | 农业农村局 | 各项目村 | 古县粮食单产提升节水利灌溉设施提升项目 | 新建 | 各项目村 | 2025年3月 | 2025年11月 | 农业农村局 | 农业农村局 | 刘春红18635786939 | 水利灌溉设施维修、配套提升 | 1000 | 1000 | 0 | 水利灌溉设施维修、配套提升 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 | 73 | 2000 | 35000 | 27 | 6162 | 18829
4 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 农业农村局 | 农业农村局 | 各项目村 | 古县庭院经济奖补项目 | 新建 | 各项目村 | 2025年3月 | 2025年11月 | 农业农村局 | 农业农村局 | 李瑞18335792901 | 对脱贫户、监测户利用自有庭院增加农户经营收入庭院经济予以奖补 | 300 | 300 | 0 | 发展庭院经济每户补助200-2000元 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 | 73 | 750 | 35000 | 27 | 6162 | 18829
5 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 农业农村局 | 农业农村局 | 全县 | 古县现代农业高质量发展研究院技术服务项目 | 新建 | 古县 | 2025年3月 | 2025年11月 | 农业农村局 | 农业农村局 | 陈伟国18635719620 | 特色农业产业技术服务 | 100 | 100 | 0 | 特色农业产业技术服务 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 | 73 | 2000 | 35000 | 27 | 6162 | 18829
6 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造 | 农业农村局 | 农业农村局 | 各项目村 | 古县农村改厕项目 | 新建 | 各项目村 | 2025年3月 | 2025年11月 | 农业农村局 | 农业农村局 | 王丽峰13633573533 | 新改厕座和问题厕所改造286座 | 30 | 30 | 0 | 为持续系统的解决我县农村厕所问题，推动建立农村厕所长效机制 | 带动生产 | 73 | 286 | 800 | 27 | 312 | 800
7 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 各项目村 | 古县“雨露计划”中高职贫困学生补助 | 新建 | 各项目村 | 2025年3月 | 2025年10月 | 农业农村局 | 农业农村局 | 李瑞18335792901 | 对符合条件的中高职贫困大专学生予以每人每年资助3000元 | 150 | 150 | 0 | 资助中高职贫困大专学生420人，每人每年3000元 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 | 79 | 400 | 400 | 27 | 400 | 400
8 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 各项目村 | 古县脱贫劳动力一次性外出务工交通补贴 | 新建 | 各项目村 | 2025年3月 | 2025年10月 | 农业农村局 | 农业农村局 | 李瑞18335792901 | 对符合条件的脱贫劳动力一次性外出务工交通补助 | 230 | 230 | 0 | 脱贫劳动力一次性外出务工交通补助1450人 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 | 79 | 1450 | 1450 | 27 | 1450 | 1450
9 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 农业农村局 | 农业农村局 | 各项目村 | 古县千万工程创建项目 | 新建 | 各项目村 | 2025年3月 | 2025年11月 | 农业农村局 | 项目村 | 陈伟国18635719620 | 创建1-2精品示范村，10个提档升级村，全面整治73个行政村农村人居环境 | 1000 | 1000 | 0 | 精品示范村示范引领，提档升级村基础设施建设明显提升，所有行政村农村人民环境明显改善 | 带动生产，改善群众的生活指数 | 10 | 2450 | 7703 | 0 | 50 | 165
10 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 农业农村局 | 农业农村局 | 全县 | 古县脱贫人口小额信贷贴息项目 | 新建 | 贷款农户 | 2025年3月 | 2025年10月 | 农业农村局 | 农业农村局 | 李瑞18335792901 | 对脱贫小额贷款进行贴息 | 100 | 100 | 0 | 完成脱贫户、监测户贷款贴息 | 带动生产 | 79 | 1390 | 1400 | 27 | 1390 | 1400
11 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 农业农村局 | 项目主体 | 古县农业生产托管服务试点项目 | 新建 | 项目实施村 | 2025年3月 | 2025年12月 | 农业农村局 | 农业农村局 | 申琼13994774049 | 对农户的耕、种、防、收作业环节的机械作业费用补助 | 30 | 30 | 0 | 完成农户耕种防收作业环节的机械作业费用补助 | 节省农户机械作业费用 | 73 | 300 | 1200 | 10 | 150 | 600
12 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 人社局 | 人社局 | 各项目村 | 古县务工就业稳岗补助项目 | 新建 | 各项目村 | 2025年3月 | 2025年11月 | 人社局 | 人社局 | 刘刚13835707959 | 同一用工单位累计务工就业6个月以上、平均月工资达到 1000 元以上的脱贫劳动力，按照每人每月200元的标准给予 6个月的稳岗奖补。 | 290 | 290 | 0 | 劳动力务工补助每人200-1000元 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 | 79 | 1390 | 1400 | 27 | 1390 | 1400
13 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 水务局 | 城乡水务公司 | 各项目村 | 古县农村安全饮水巩固提升项目 | 新建 | 各项目村 | 2025年3月 | 2025年11月 | 水务公司 | 水务公司 | 张鹏13934670533 | 新建水池，更换管网，改造主管道，新建水表井，安装水表，破除及恢复路面。 | 600 | 600 | 0 | 保障农户饮水正常供应 | 改善我县农村人居环境，提高农民群众的生活指数 | 34 | 3000 | 23892 | 27 | 2010 | 5059
14 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 环保局 | 环保局 | 各项目村 | 古县农村生活污水治理项目 | 新建 | 各项目村 | 2025年3月 | 2025年11月 | 临汾市生态环境局古县分局 | 临汾市生态环境局古县分局 | 段俊峰18635713666 | 包括各涉及村庄生活污水收集处理设施及配套污水管网工程等。本项目主要通过新建村内污水收集管网、检查井、入户管网、污水收集池等，通过吸污车就近转运至附近工矿企业生活污水处理站、涧河工业园区污水处理厂、建制镇污水收集处理设施或古县污水处理厂集中处理后达标排放作为生态补水或综合利用。建设内容为：新建污水收集池 15 座；新建污水干管、主管、支管总长度 34.042km，检查井 844 座；污水提升泵站 1 座、截流井4座及其他配套附属设施。 | 100 | 100 | 0 | 解决村民生活污水排放问题 | 带动生产 | 20 | 2450 | 7703 | 0 | 50 | 165
15 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 村发公司 | 村发公司 | 古县智慧渔业项目二期 | 新建 | 各项目村 | 2025年3月 | 2025年11月 | 农业农村局 | 农业农村局 | 李云鹏13753555152 | 该区域占地25亩，科创农业养殖工厂大棚6000㎡；装修办公、培训、仓库和生产配套用房 1000㎡，均为现状房屋改造，砖混结构。建设内容主要包括：科创农业养殖大棚改造6000㎡；配套建设12套生产线，购置安装工厂化水体循环水养殖设备系统12套及连接管网；装修办公、培训、仓库和生产配套用房1000㎡；绿化、硬化、管网、围墙等室外基础配套建设。 | 1000 | 1000 | 0 | 增加农户收入，提高中药材产值 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 | 73 | 2000 | 35000 | 27 | 6162 | 18829
16 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 农业农村局 | 北平镇 | 贾寨村 | 北平镇贾寨村文旅商业街项目 | 新建 | 贾寨村 | 2025年4月 | 2025年10月 | 北平镇人民政府 | 贾寨村 | 任晋宝13834878069 | 拆除农户旧宅10户，改造商业街长60米，宽15米，约1000平方米，以及设置摊位等，打造文旅商业一条街 | 400 | 150 | 250 | 增加收入，壮大集体经济 | 带动就业 | 1 | 433 | 1460 | 0 | 118 | 298
17 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 北平镇 | 党家山村委会 | 北平镇党家山野生木耳优化培育三期项目 | 改造 | 党家山村 | 2025年5月 | 2025年10月 | 北平镇人民政府 | 党家山村 | 樊伟东13546533363 | 新增木耳菌棒3000棒，充分发挥村户联建项目优势，培育技术更成熟，增收效益更明显，加大集体、群众收入。 | 6 | 6 | 0 | 增加收入，壮大集体经济 | 带动生产、收益分红 | 1 | 167 | 507 | 0 | 7 | 12
18 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 农业农村局 | 北平镇 | 李子坪村委会 | 北平镇李子坪村蔺乡年馍加工厂附属工程 | 新建 | 李子坪村 | 2025年4月 | 2025年10月 | 北平镇人民政府 | 李子坪 | 王晓斌18735741778 | 新建冷库、烘焙车间160平米，增设5吨无塔上水器一台，改造道路180米*8米 | 75 | 70 | 5 | 增加收入，壮大集体经济 | 就业务工、收益分红 | 1 | 205 | 540 | 0 | 79 | 238
19 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 北平镇 | 新庄村村 | 北平镇新庄村大棚配套设施项目 | 新建 | 新庄村 | 2025年4月 | 2025年10月 | 北平镇人民政府 | 新庄村 | 曹建文15034386999 | 1.地面硬化及彩钢80平米，4万元； | 4 | 4 | 0 | 提升蔬菜大棚产业抗风险能力 | 就业务工、收益分红 | 1 | 240 | 633 | 0 | 167 | 517
20 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 北平镇 | 新庄村村 | 北平镇新庄村三期大棚及配套设施项目 | 新建 | 新庄村 | 2025年4月 | 2025年10月 | 北平镇人民政府 | 新庄村 | 曹建文15034386999 | 1.新建大棚4200平米，包括配套设施、砂石路修建以及通水，共计38万元；2.30吨地磅（含土建） | 42 | 42 | 0 | 壮大村集体收入 | 就业务工、收益分红 | 1 | 240 | 633 | 0 | 167 | 517
21 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 农业农村局 | 北平镇 | 黄家窑村 | 北平镇黄家窑村红薯加工项目 | 新建 | 黄家窑村 | 2025年4月 | 2025年9月 | 北平镇人民政府 | 黄家窑村 | 褚国霞13754950382 | 征地及地面平整费用12万，搭建一座400㎡的厂棚35万，设备费用15万（含供电、水等附属设施）。 | 48 | 48 | 0 | 促进村集体增收，壮大村集体经济，带动村民增收 | 就业务工 | 1 | 182 | 442 | 0 | 66 | 183
22 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 北平镇 | 贾会里村委会 | 北平镇贾会里村木耳种植二期项目 | 新建 | 贾会里村 | 2025年4月 | 2025-07-01 | 北平镇人民政府 | 贾会里村 | 郭忠彦15536769922 | 贾会里木耳一期已实施10000棒，二期拟扩大规模种植5000棒，同时配套喷淋设施、围栏等 | 13 | 13 | 0 | 促进村集体增收，壮大村集体经济，带动村民增收 | 就业务工 | 1 | 240 | 587 | 0 | 10 | 29
23 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 北平镇 | 上宝丰村村委会 | 北平镇上宝丰村酸枣种植项目 | 新建 | 上宝丰村 | 2025年4月 | 2025年6月 | 北平镇人民政府 | 上宝丰 | 李晋伟13293967788 | 计划种植50亩酸枣树 | 10 | 10 | 0 | 促进村集体增收，壮大村集体经济，带动村民增收 | 带动生产、收益分红 | 1 | 410 | 1251 | 0 | 89 | 274
24 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 水务局 | 北平镇 | 圪堆村 | 北平镇圪堆村深层井项目 | 新建 | 圪堆村 | 2025年5月 | 2025年10月 | 北平镇人民政府 | 圪堆村 | 曹新岐13700588930 | 1.进行勘察工作。2、确定打井位置。3、加强宣传教育、做好项目管理。4、打井施工、完善配套设施。5、做好水质监测。 | 180 | 180 | 0 | 提升人居环境 | 就业务工 | 1 | 353 | 850 | 0 | 28 | 62
25 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 北平镇 | 圪堆村 | 北平镇圪堆组村内街道维改造项目 | 改造 | 圪堆村 | 2025年5月 | 2025年10月 | 北平镇人民政府 | 圪堆村 | 曹新岐13700588930 | 圪堆村组街道硬化800米，宽3.5米。厚20厘米。 | 35 | 35 | 0 | 提升人居环境 | 就业务工 | 1 | 130 | 332 | 0 | 9 | 21
26 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 环保局 | 北平镇 | 圪台村委会 | 北平镇圪台村污水管网修建项目 | 新建 | 圪台村 | 2025年5月 | 2025年9月 | 北平镇人民政府 | 圪台村 | 柴高椿13546532149 | 在圪台村秦川组新建污水管网1100米，开挖水渠0.8米，使用波纹管1100米，回填土方200方，路面水泥硬化800平方 | 60.38 | 60.18 | 0.2 | 提升群众生活水平 | 就业务工 | 1 | 300 | 890 | 1 | 300 | 890
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 农业农村局 | 北平镇 | 圪台村委会 | 北平镇圪台村农田挡水墙新建项目 | 新建 | 圪台村 | 2025年5月 | 2025年9月 | 北平镇人民政府 | 圪台村 | 柴高椿13546532149 | 秦川至阴家山组河道前新建挡水墙长800米，高3米，宽1米-1.2米的石头坝，保护河道两旁的农田防止被雨水冲没。 | 79.16 | 79 | 0.16 | 保护河道两旁的基本农田150余亩，方便老百姓耕种 | 就业务工 | 1 | 300 | 890 | 1 | 300 | 890
28 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 农业农村局 | 北平镇 | 圪台村委会 | 北平镇圪台村新建便民桥工程 | 新建 | 圪台村 | 2025年5月 | 2025年9月 | 北平镇人民政府 | 圪台村 | 柴高椿13546532149 | 圪台组村前新建涵洞桥，用水泥管8根，路面硬化80平方，20米长，4米宽. | 39.55 | 39.3 | 0.25 | 保护河道两旁的基本农田200亩，方便老百姓耕种 | 就业务工 | 1 | 300 | 890 | 1 | 300 | 890
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 数字乡村建设 | 供电公司 | 北平镇 | 贾寨村 | 北平镇贾寨村新建充电桩项目 | 新建 | 贾寨村 | 2025年3月 | 2025年8月 | 北平镇人民政府 | 贾寨村 | 任晋宝13834878069 | 新建贾寨村旅游中心配套新能源充电项目，配套6台充电桩以及附属设施，场地硬化等 | 300 | 300 | 0 | 提升群众生活水平，完善红色基地配套设施 | 就业务工 | 1 | 433 | 1460 | 0 | 118 | 298
30 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 农业农村局 | 北平镇 | 贾寨村 | 北平镇贾寨村新建停车场项目 | 新建 | 贾寨村 | 2025年4月 | 2025年10月 | 北平镇人民政府 | 贾寨村 | 任晋宝13834878069 | 新建红色教育基地配套停车场。空地10亩左右，一期建设停车场3亩地，约2000平方，长60米、宽30米，完善相关停车场设施。 | 100 | 100 | 0 | 提升群众生活水平，完善红色基地配套设施 | 就业务工 | 1 | 433 | 1460 | 0 | 118 | 298
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 北平镇 | 党家山村委会 | 北平镇党家山村街巷改造项目 | 改造 | 党家山村 | 2025年4月 | 2025年10月 | 北平镇人民政府 | 党家山村 | 樊伟东13546533363 | 为方便群众出行，改造老旧街巷破损严重水泥路800m，平均宽度3.5米，厚度18公分。 | 30 | 30 | 0 | 提升群众生活水平 | 就业务工 | 1 | 167 | 507 | 0 | 7 | 12
32 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 农业农村局 | 北平镇 | 党家山村委会 | 北平镇党家山村文化健身广场改造项目 | 改造 | 党家山村 | 2025年4月 | 2025年10月 | 北平镇人民政府 | 党家山村 | 樊伟东13546533363 | 党家山村群众文化活动广场塑胶全部破损，长20m，宽20m，共400平方 | 10 | 10 | 0 | 提升群众生活水平 | 就业务工 | 1 | 167 | 507 | 0 | 7 | 12
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 北平镇 | 北平村 | 北平镇北平村巷道改造项目 | 改造 | 北平村 | 2025年5月 | 2025年10月 | 北平镇人民政府 | 北平村 | 王曹建13934670954 | 北平村东街房后巷道、赵杰房前巷道、郝建华房前主巷道、秦海刚房前主巷道道路硬化680米，宽4米，厚15厘米。 | 57 | 57 | 0 | 1提升交通便利性，促进村民种植交通便利，提高农作物发展，增收村民经济收入。 | 带动就业 | 1 | 200 | 700 | 0 | 6 | 18
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 水务局 | 北平镇 | 南平村村委会 | 北平镇南平村水网改造项目 | 改造 | 南平村 | 2025年4月 | 2025-07-01 | 北平镇人民政府 | 南平村 | 钟亮17735739777 | 对大南坪、后千佛沟组供水管道系统进行改造，更换老旧管道、新建水池，对小南坪、千佛沟组水网管道进行维修加固，确保村民饮水安全。 | 55 | 54 | 1 | 提升群众生活水平 | 就业务工 | 1 | 324 | 794 | 0 | 183 | 375
35 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 水务局 | 北平镇 | 南平村村委会 | 北平镇南平村饮水深井配套变压器项目 | 新建 | 南平村 | 2025年4月 | 2025年10月 | 北平镇人民政府 | 南平村 | 钟亮17735739777 | 深井配套变压器1座 | 10 | 10 | 0 | 改善生活水平 | 带动就业 | 1 | 324 | 794 | 0 | 183 | 375
36 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 农村养老设施建设 | 农业农村局 | 北平镇 | 南平村村委会 | 北平镇南平村日间照料中心项目 | 改造 | 大南坪、小南坪 | 2025年4月 | 2025-07-01 | 北平镇人民政府 | 南平村 | 钟亮17735739777 | 改造房屋，完善相关配套设施 | 18 | 18 | 0 | 提升群众生活水平 | 就业务工 | 1 | 324 | 794 | 0 | 183 | 375
37 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 农村养老设施建设 | 农业农村局 | 北平镇 | 李子坪村委会 | 北平镇李子坪村日间照料中心修建项目 | 新建 | 李子坪村 | 2025年4月 | 2025年10月 | 北平镇人民政府 | 李子坪 | 王晓斌18735741778 | 新建日间照料中心及卫生室360平方 | 35 | 25 | 10 | 提升群众生活水平 | 就业务工 | 1 | 205 | 540 | 0 | 79 | 238
38 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 水务局 | 北平镇 | 李子坪村委会 | 北平镇李子坪村后底沟新建蓄水池 | 新建 | 李子坪村 | 2025年4月 | 2025年10月 | 北平镇人民政府 | 李子坪 | 王晓斌18735741778 | 后底沟新建蓄水池200立方，新建饮水管道2000米 | 50 | 50 | 0 | 解决李子坪、上宝丰人畜饮水 | 就业务工 | 1 | 205 | 540 | 0 | 79 | 238
39 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 环保局 | 北平镇 | 新庄村村 | 北平镇新庄村辛庄组进行河道排污改造项目 | 新建 | 新庄村 | 2025年4月 | 2025年10月 | 北平镇人民政府 | 新庄村 | 曹建文15034386999 | 改造河道长65米，宽3.5米，平均高2.8米，18万元 | 20 | 20 | 0 | 提升人居环境 | 就业务工 | 1 | 240 | 633 | 0 | 167 | 517
40 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 农业农村局 | 北平镇 | 黄家窑村 | 北平镇黄家窑村老旧街道排水渠改造项目 | 改建 | 黄家窑村 | 2025年4月 | 2025年10月 | 北平镇人民政府 | 黄家窑村 | 褚国霞13754950382 | 新建污水管网，长约440米，宽0.6米，高0.7米。用挖机开挖沟渠，铺设400mm的波纹管，管道下放后，底部及两侧用石粉回填，管道上方用水泥硬化100mm。 | 26.4 | 26.1 | 0.3 | 解决老旧街道住户日常生活用水排放问题 | 就业务工、收益分红 | 1 | 182 | 442 | 0 | 66 | 183
41 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 农业农村局 | 北平镇 | 黄家窑村 | 北平镇黄家窑村老村水渠改造项目 | 改建 | 黄家窑村 | 2025年4月 | 2025年8月 | 北平镇人民政府 | 黄家窑村 | 褚国霞13754950382 | 水渠长150米，宽2米，高2米，两侧用石头堆砌起来，底部用石头铺底。 | 30 | 29.7 | 0.3 | 解决老旧街道住户日常生活用水排放问题 | 就业务工 | 1 | 182 | 442 | 0 | 66 | 183
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 北平镇 | 贾会里村委会 | 北平镇贾会里村街道改造项目 | 改造 | 贾会里村 | 2025年4月 | 2025-09-01 | 北平镇人民政府 | 贾会里村 | 郭忠彦15536769922 | 改造前村以及后村破损路面约1500平方，拆除、清运旧路，改造长500米、宽2、8米、厚度14厘米水泥路面 | 35 | 34.8 | 0.2 | 提升人居环境 | 就业务工 | 1 | 240 | 587 | 0 | 10 | 29
43 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 水务局 | 北平镇 | 贾会里村委会 | 北平镇贾会里村交里组饮水深井配套变压器项目 | 新建 | 贾会里村 | 2025年4月 | 2025年10月 | 北平镇人民政府 | 贾会里村 | 郭忠彦15536769922 | 深井配套变压器1座 | 10 | 10 | 0 | 解决交里组饮水安全问题 | 就业务工 | 1 | 240 | 587 | 0 | 10 | 29
44 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 水务局 | 北平镇 | 贾会里村委会 | 北平镇贾会里村河道治理项目 | 新建 | 贾会里村 | 2025年4月 | 2025年10月 | 北平镇人民政府 | 贾会里村 | 郭忠彦15536769922 | 贾会里村委会坡前，修建河堤石头坝1000方，长300米、高2米、宽1米的石头坝 | 55 | 55 | 0 | 提升人居环境 | 就业务工 | 1 | 240 | 587 | 0 | 10 | 29
45 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 水务局 | 北平镇 | 上宝丰村村委会 | 北平镇上宝丰村河道治理项目 | 新建 | 上宝丰村 | 2025年5月 | 2025年10月 | 北平镇人民政府 | 上宝丰 | 李晋伟13293967788 | 河道治理300米 | 60 | 50 | 10 | 提升人居环境 | 就业务工 | 1 | 410 | 1251 | 0 | 89 | 274
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 北平镇 | 下宝丰村委会 | 北平镇下宝丰村级道路改造项目 | 改造 | 下宝丰村 | 2025年4月 | 2025-08-01 | 北平镇人民政府 |  | 雷军15135788522 | 改造原沥青路面长380米、宽9.2米、改造面积3500㎡，水泥路面长430米、宽7米、改造面积1100㎡，全部改造为沥青铺油路面4600㎡，路沿石铺设250米。 | 58 | 58 | 0 | 提升人居环境 | 就业务工 | 1 | 189 | 501 | 0 | 35 | 108
47 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 农村养老设施建设 | 农业农村局 | 北平镇 | 新庄村村 | 北平镇新庄村日间照料中心修建项目 | 改造 | 新庄村 | 2025年4月 | 2025年10月 | 北平镇人民政府 | 新庄村 | 曹建文15034386999 | 在新庄村旧小学改造日间照料中心200平方 | 12 | 10 | 2 | 解决老年人吃饭、娱乐问题，使老有所养 | 就业务工 | 1 | 240 | 633 | 0 | 167 | 517
48 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 农业农村局 | 北平镇 | 南平村村委会 | 北平镇南平村农产品加工厂及展销平台项目 | 新建 | 南平村 | 2025-04-10 | 2025-10-11 | 北平镇人民政府 | 南平村 | 钟亮 | 针对木耳、蘑菇等农产品进行加工包装销售，建设展销平台 | 80 | 60 | 20 | 促进村集体增收，壮大村集体经济，带动村民增收 | 就业务工、收益分红 | 1 | 324 | 794 | 0 | 183 | 375
49 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 农业农村局 | 古阳镇 | 安吉村 | 古阳镇安吉村乡村治理综合服务项目 | 新建 | 安吉村 | 2025-03-01 | 2025-09-01 | 古阳镇 人民政府 | 古阳镇安吉村股份经济联合社 | 武玉红15698621333 | 建设一所300平米集日间照料、本村群众移风易俗重大事项综合服务中心 | 80 | 70 | 10 | 建成后，村集体每年能增收20万元。 | 就业务工、收益分红 | 1 | 396 | 1259 |  | 52 | 145
50 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色休闲旅游 | 农业农村局 | 古阳镇 | 凌云村 | 古阳镇凌云艺术度假区建设项目一期 | 新建 | 凌云村 | 2024-10-01 | 2025-10-01 | 古阳镇 人民政府 | 古阳镇凌云村股份经济联合社 | 张玉峰15534716555 | 凌云组十个院落打造，古村落改造 | 200 | 200 | 0 | 项目建成后，村集体经济年可增收20万元 | 就业务工、收益分红 | 1 | 345 | 886 |  | 90 | 268
51 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 农业农村局 | 古阳镇 | 古阳村 | 古阳镇古阳村车辆综合维保服务项目一期 | 新建 | 古阳村 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 古阳镇 人民政府 | 古阳镇古阳村股份经济联合社 | 张培俊15135375888 | 建一座占地15亩的车辆综合维保服务场所 | 50 | 40 | 10 | 项目建成后，村集体经济年可增收10万元 | 就业务工、收益分红 | 1 | 438 | 1144 |  | 111 | 319
52 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 农业农村局 | 古阳镇 | 热留村 | 古阳镇热留村农机托管服务项目 | 新建 | 热留村 | 2025年1月 | 2025年4月 | 古阳镇 人民政府 | 古阳镇热留村股份经济联合社 | 曹国忠19834670111 | 建设一套规模化耕种机械及运输设备 | 55 | 50 | 5 | 项目建成后村集体经济年增收20万元 | 就业务工、收益分红 | 1 | 421 | 1460 |  | 189 | 512
53 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 农业农村局 | 古阳镇 | 南山村 | 古阳镇南山村土地整治“旱改水”示范项目 | 新建 | 南山村 | 2025年1月 | 2025年4月 | 古阳镇 人民政府 | 古阳镇南山村南山股份经济合作社 | 段洪强18635760111 | 建成500亩高标准灌溉田 | 220 | 200 | 20 | 项目建成后村集体经济年增收50万元 | 土地流转、带动生产、收益分红 | 1 | 502 | 1433 | 1 | 139 | 423
54 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 农业农村局 | 古阳镇 | 南山村 | 古阳镇南山村农机服务项目 | 新建 | 南山村 | 2025年1月 | 2025年4月 | 古阳镇 人民政府 | 古阳镇南山村南山股份经济合作社 | 段洪强18635760111 | 建设一套规模化耕种机械及运输设备 | 55 | 50 | 5 | 项目建成后村集体经济年增收20万元 | 土地流转、带动生产、收益分红 | 1 | 502 | 1433 | 1 | 139 | 423
55 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 农业农村局 | 古阳镇 | 热留村 | 古阳镇热留村日化用品加工厂建设项目 | 新建 | 热留村 | 2025年1月 | 2025年5月 | 古阳镇 人民政府 | 古阳镇热留村股份经济联合社 | 曹国忠19834670111 | 建设一条成熟的日用品生产线 | 9 | 8 | 1 | 项目建成后村集体经济年增收10万元 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 421 | 1460 |  | 189 | 512
56 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 古阳镇 | 白素村 | 古阳镇白素村木耳种植项目 | 新建 | 白素村 | 2024年11月 | 2025年4月 | 古阳镇 人民政府 | 古阳镇白素村白素股份经济合作社 | 刘国虎13935707920 | 建设10000棒的木耳生产基地 | 26 | 20 | 6 | 项目建成后，村集体经济年可增收15万元 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 312 | 1038 |  | 72 | 152
57 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 古阳镇 | 安吉村 | 古阳镇安吉村木耳种植项目 | 新建 | 安吉村 | 2024年11月 | 2025年4月 | 古阳镇 人民政府 | 古阳镇安吉村股份经济联合社 | 武玉红15698621333 | 建设10000棒的木耳生产基地 | 26 | 20 | 6 | 项目建成后，村集体经济年可增收15万元 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 396 | 1259 |  | 52 | 145
58 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 古阳镇 | 金堆村 | 古阳镇金堆村木耳种植项目 | 新建 | 金堆村 | 2024年11月 | 2025年4月 | 古阳镇 人民政府 | 古阳镇金堆村横岭股份经济合作社 | 李玉印13934674062 | 场地平整、种植木耳5000棒，购置架子、喷淋设施 | 15 | 10 | 5 | 项目建成后，村集体经济年可增收7万元 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 605 | 1688 |  | 64 | 152
59 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 古阳镇 | 辛佛村 | 古阳镇辛佛村木耳种植项目 | 新建 | 辛佛村 | 2024年11月 | 2025年4月 | 古阳镇 人民政府 | 古阳镇上辛佛村股份经济合作社 | 刘金星13223684999 | 场地平整、种植木耳5000棒，购置架子、喷淋设施 | 15 | 10 | 5 | 项目建成后，村集体经济年可增收7万元 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 348 | 953 |  | 43 | 115
60 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 古阳镇 | 江水平村 | 古阳镇江水平村木耳种植项目 | 新建 | 江水平村 | 2024年11月 | 2025年4月 | 古阳镇 人民政府 | 古阳镇江水平村股份经济联合社 | 刘风安13994784343 | 场地平整、种植木耳5000棒，购置架子、喷淋设施 | 15 | 10 | 5 | 项目建成后，村集体经济年可增收7万元 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 97 | 287 |  | 53 | 121
61 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 农业农村局 | 古阳镇 | 安吉村 | 古阳镇安吉村粉条加工厂项目 | 新建 | 安吉村 | 2024年3月 | 2024年6月 | 古阳镇 人民政府 | 古阳镇安吉村股份经济联合社 | 武玉红15698621333 | 建设一条粉条生产线及其附属设施 | 50 | 40 | 10 | 项目建成后，村集体经济年可增收12万元 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 396 | 1259 |  | 52 | 145
62 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 农业农村局 | 古阳镇 | 白素村 | 古阳镇白素村物流运输服务项目 | 新建 | 白素村 | 2025年3月 | 2025年9月 | 古阳镇 人民政府 | 白素村白素股份经济合作社 | 刘国虎13935707920 | 引进部分社会资本建设7000平米的物流运输服务区 | 300 | 100 | 200 | 项目建成后，村集体年增收20-30万元 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 312 | 1038 |  | 72 | 152
63 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 农业农村局 | 古阳镇 | 白素村 | 古阳镇白素村停车场建设项目 | 新建 | 白素村 | 2025年3月 | 2025年11月 | 古阳镇 人民政府 | 白素村白素股份经济合作社 | 刘国虎13935707920 | 建设一座占地100亩的停车场 | 500 | 100 | 400 | 项目建成后，村集体年增收80-100万元 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 312 | 1038 |  | 72 | 152
64 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 古阳镇 | 相力村 | 古阳镇相力村知母种植项目 | 新建 | 相力村 | 2025年3月 | 2025年4月 | 古阳镇 人民政府 | 古阳镇相力村股份经济联合社 | 刘宏13353572233 | 种植药材知母100亩 | 12 | 10 | 2 | 项目建成后村集体经济年增加10万元 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 431 | 1260 |  | 34 | 76
65 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 农业农村局 | 古阳镇 | 古阳村 | 古阳镇古阳村田间道路拓宽维护项目 | 新建 | 古阳村 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 古阳镇 人民政府 | 古阳镇古阳村股份经济联合社 | 张培俊15135375888 | 维修并拓宽田间道路3公里 | 15 | 12 | 3 | 项目建成后可利于古阳村二组、四组村民生产生活出行 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 438 | 1144 |  | 111 | 319
66 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 水务局 | 古阳镇 | 古阳村 | 古阳镇古阳村二组护坝建设项目 | 新建 | 古阳村 | 2025-05-01 | 2025-09-01 | 古阳镇 人民政府 | 古阳镇古阳村股份经济联合社 | 张培俊15135375888 | 新建一座100米长10米左右高的护坝 | 30 | 25 | 5 | 项目建成后可利于古阳村二组村民土地种植 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 438 | 1144 |  | 111 | 319
67 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 农业农村局 | 古阳镇 | 白素村 | 古阳镇乔家山田间道路工程维修项目 | 新建 | 白素村 | 2025年3月 | 2025年4月 | 古阳镇 人民政府 | 白素村乔家山股份经济合作社 | 王晓峰13994780094 | 新修乔家山-燕南掌田间道路6公里 | 12 | 10 | 2 | 方便沿途1200耕地的种植 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 102 | 245 |  | 17 | 28
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 古阳镇 | 热留村 | 古阳镇热留村道路修复项目 | 改建 | 热留村 | 2025年3月 | 2025年5月 | 古阳镇 人民政府 | 古阳镇热留村股份经济联合社 | 曹国忠19834670111 | 拓宽热留村三个自然组的田间道路，硬化村内破损道路1000米 | 65 | 56 | 9 | 项目建成后方便草渠、东山岭、田家疙瘩及热留组村民的生产出行 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 421 | 1460 |  | 189 | 512
69 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 古阳镇 | 安吉村 | 古阳镇安吉村干沟至桃洼道路硬化项目 | 新建 | 安吉村 | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 古阳镇 人民政府 | 古阳镇安吉村股份经济联合社 | 武玉红15698621333 | 干沟至桃洼道路硬化600米 | 40 | 38 | 2 | 方便安吉群众的生产生活出行 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 396 | 1259 |  | 52 | 145
70 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 农业农村局 | 古阳镇 | 安吉村 | 古阳镇安吉村基础设施提升项目 | 新建 | 安吉村 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 古阳镇 人民政府 | 古阳镇安吉村股份经济联合社 | 武玉红15698621333 | 修复一组至三组道路，治理集中安置点排水 | 40 | 28 | 12 | 方便安吉群众的生产生活出行，同时保护移民安置点农户的住房安全 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 396 | 1259 |  | 52 | 145
71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 古阳镇 | 古阳村 | 古阳镇古阳村道路修复项目 | 扩建 | 古阳村 | 2025-04-01 | 2025-08-01 | 古阳镇 人民政府 | 古阳镇古阳村股份经济联合社 | 张培俊15135375888 | 拓宽并硬化两个自然组乡村道路3.5公里 | 80 | 50 | 30 | 方便古阳群众的生产生活出行 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 438 | 1144 |  | 111 | 319
72 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 农业农村局 | 古阳镇 | 南山村 | 古阳镇南山村排水渠整治项目 | 新建 | 南山村 | 2025年3月 | 2025年7月 | 古阳镇 人民政府 | 古阳镇南山村南山股份经济合作社 | 段洪强18635760111 | 新修排水渠2.1公里 | 60 | 55 | 5 | 项目建成后即可延长南山村主干道使用寿命又可维护道路两侧住户安全 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 502 | 1433 |  | 139 | 423
73 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 农业农村局 | 古阳镇 | 相力村 | 古阳镇相力村基础设施提升项目 | 改建 | 相力村 | 2025年3月 | 2025年7月 | 古阳镇 人民政府 | 古阳镇相力村股份经济联合社 | 刘宏13353572233 | 提升相力村基础设施300平米 | 20 | 15 | 10 | 项目建成后可完善老年人配套基础设施 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 431 | 1260 |  | 34 | 76
74 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 古阳镇 | 金堆村 | 古阳镇金堆村村主干道整治（大槐树-后店里街道）项目 | 扩建 | 金堆村 | 2024年10月 | 2025-01-01 | 古阳镇 人民政府 | 古阳镇金堆村金堆股份经济合作社 | 范海明13303473328 | 街道垮塌砌石墙150米长，3米高及路面硬化 | 26 | 24 | 2 | 方便金堆群众的生产生活出行 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 605 | 1688 |  | 64 | 152
75 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 古阳镇 | 金堆村 | 古阳镇金堆村第八村民组出行道路修复项目 | 新建 | 金堆村 | 2025年2月 | 2025-07-01 | 古阳镇 人民政府 | 古阳镇金堆村金堆股份经济合作社 | 范海明13303473329 | 金堆村八组道路硬化480米及排水渠施工 | 16 | 14 | 2 | 方便金堆群众的生产生活出行 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 605 | 1688 |  | 64 | 152
76 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 农业农村局 | 岳阳镇 | 张庄社区 | 岳阳镇张庄社区古岳优品醋立方加工坊项目 | 新建 | 张庄社区 | 2025年2月 | 2025年7月 | 岳阳镇人民政府 | 岳阳镇人民政府 | 李奎13111115544 | 1、建设厂房1000平米.2采购发酵缸、过滤设备、灌装设备、储存罐等设备。3、品牌建设：包装设计、产品宣传销售。 | 95 | 80 | 15 | 增加集体收入，年创收20万余元 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 450 | 1354 | 1 | 206 | 660
77 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 岳阳镇 | 辛庄村 | 岳阳镇辛庄村木耳栽植二期项目 | 扩建 | 辛庄村 | 2025年2月 | 2025年5月 | 岳阳镇人民政府 | 岳阳镇人民政府 | 李江云13935709143 | 发展二期木耳栽植，扩建平整场地4000平方米，栽植菌棒一万株，配套安装喷淋设施 | 25 | 23 | 2 | 增加集体收入，提供就业岗位，年收益4万余元 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 395 | 1271 | 1 | 101 | 248
78 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 农业农村局 | 岳阳镇 | 哲才村 | 岳阳镇哲才村灌溉水池修缮项目 | 新建 | 哲才村 | 2025年2月 | 2025年7月 | 岳阳镇人民政府 | 岳阳镇人民政府 | 段鹏13994770968 | 对损坏灌溉水渠进行修缮，防水处理500平方米，安装防护栏120米、清理挖沟槽及回填土方等。 | 25 | 25 |  | 增加集体收入15万余元 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 153 | 454 | 1 | 137 | 374
79 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 | 岳阳镇 | 九倾垣村 | 岳阳镇九倾垣村晋南黄牛养殖项目（二期） | 扩建 | 九倾垣村 | 2025年3月 | 2025年6月 | 岳阳镇人民政府 | 岳阳镇人民政府 | 连红辉15535737266 | 新建育肥牛棚320㎡，储青池450㎡，购置秸秆回收配套拖拉机1台，运输三轮车1台 | 30 | 29 | 1 | 增加集体收入，增加就业岗位，年创收5万余元 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 167 | 460 | 1 | 74 | 208
80 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 岳阳镇 | 五马村 | 岳阳镇五马村设施春秋棚建设项目 | 新建 | 五马村 | 2025年3月 | 2025年6月 | 岳阳镇人民政府 | 岳阳镇人民政府 | 张启功15035756911 | 修建春秋棚115*12米，80*10米大棚2座 | 25 | 20 | 5 | 增加集体收入，提供就业岗位，年收益10万余元 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 240 | 598 | 1 | 45 | 146
81 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 岳阳镇 | 哲才村 | 岳阳镇哲才村木耳栽植二期项目 | 扩建 | 哲才村 | 2025年2月 | 2025年5月 | 岳阳镇人民政府 | 岳阳镇人民政府 | 段鹏13994770968 | 发展二期木耳栽植，购买木耳栽植木棒1万根，菌苗、人工装菌、喷洒设施及符属设备 | 25 | 23 | 2 | 增加集体收入，提供就业岗位，年收益4万余元 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 153 | 454 | 1 | 137 | 374
82 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 农业农村局 | 岳阳镇 | 岳阳社区 | 岳阳镇岳阳社区农机设备购置项目 | 新建 | 岳阳社区段家垣城关股份经济合作社 | 2025年2月 | 2025年3月 | 岳阳镇人民政府 | 岳阳镇人民政府 | 李洋 张冲18634677333 18434782555 | 购买拖拉机、深耕犁、播种机、收割机、秸秆机等设备 | 52 | 50 | 2 | 解决城关、段家垣耕种。收割 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 979 | 2371 | 1 | 139 | 385
83 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 农业农村局 | 岳阳镇 | 槐树村 | 岳阳镇槐树村古岳优品太岳山野菜加工坊项目 | 新建 | 槐树村 | 2025年2月 | 2025年7月 | 岳阳镇人民政府 | 岳阳镇人民政府 | 刘庆江13467151131 | 建设约1000平米厂房，购置气泡清洗机、震动脱水机、包装机、冷却机、不锈钢工作台等。 | 95 | 90 | 5 | 提供就业岗位，增加村民及集体收益，年创收15万余元 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 153 | 254 | 1 | 38 | 104
84 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 岳阳镇 | 张才村 | 岳阳镇张才村优质苹果栽植项目 | 新建 | 张才村 | 2025年2月 | 2025年7月 | 岳阳镇人民政府 | 岳阳镇人民政府 | 胡双印13133180500 | 实施土地平整，安装网架，铺设水肥一体化，地布铺设，主管道和支管道焊接，栽植管护等 | 56 | 51 | 5 | 提供就业岗位，待挂果后年收益8万余元，增加村民及集体收入 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 47 | 165 | 1 | 204 | 551
85 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 农业农村局 | 岳阳镇 | 辛庄村 | 岳阳镇辛庄村数据生产线加工项目 | 新建 | 辛庄村 | 2025年3月 | 2025年5月 | 岳阳镇人民政府 | 岳阳镇人民政府 | 李江云13935709143 | 数据线加工设备线3条，生产车间修缮维修等 | 125 | 105 | 20 | 提供就业岗位20人，增加村民收入，带动村集体经济发展 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 684 | 1789 | 1 | 68 | 161
86 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 林业局 | 岳阳镇 | 南坡村、偏涧村 | 岳阳镇核桃+连翘造林项目 | 新建 | 南坡村、偏涧村 | 2025年2月 | 2025年11月 | 岳阳镇人民政府 | 岳阳镇人民政府 | 温俊刚 吕福生13453788358 15603572461 | 利用村集体荒山荒坡发展核桃+连翘栽植730亩。 | 219 | 219 | 0 | 提供工作岗位，带动村民增收，增加集体收入，待挂果后年收益10万元 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 2 | 479 | 1267 | 2 | 151 | 463
87 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 农业农村局 | 岳阳镇 | 岳阳社区 | 岳阳镇城北农产品仓储物流加工基地建设项目 | 新建 | 岳阳社区 | 2025年2月 | 2025年7月 | 岳阳镇人民政府 | 岳阳镇人民政府 | 李 洋18634677333 | 集体闲置建设用地修建仓储基地3000平米 | 320 | 50 | 270 | 带动村集体增收8万余元，户均增收3000余元。壮大村集体经济，达到村民持续增收 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 835 | 1720 | 1 | 37 | 87
88 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 农业农村局 | 岳阳镇 | 偏涧村 | 岳阳镇冷藏保鲜库冷链配送项目 | 扩建 | 偏涧村 | 2025年2月 | 2025年7月 | 岳阳镇人民政府 | 岳阳镇人民政府 | 吕福生15603572461 | 购买前四后八重型卡车1辆，厢式货车1辆，叉车1辆 | 60 | 60 | 0 | 增加集体收入10万元 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 90 | 253 | 1 | 58 | 188
89 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 农业农村局 | 岳阳镇 | 龙泉社区西圪垛 | 岳阳镇龙泉社区西圪垛提水灌溉项目 | 新建 | 龙泉社区西圪垛 | 2025年2月 | 2025年7月 | 岳阳镇人民政府 | 岳阳镇人民政府 | 孙海燕 韩玉珠13754990310 15935771024 | 新建300立方蓄水池两座，铺设管道4000余米，覆盖浇灌核桃加连翘造林项目800亩，药用酸枣300亩，特色种植260余亩 | 95 | 95 | 0 | 待核桃＋挂果后，增加集体收入15万元 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 125 | 365 | 1 | 77 | 234
90 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 农业农村局 | 岳阳镇 | 辛庄村 | 岳阳镇辛庄村提水灌溉项目 | 新建 | 辛庄村 | 2025年2月 | 2025年7月 | 岳阳镇人民政府 | 岳阳镇人民政府 | 李江云13935709143 | 新建300立方蓄水池两座，铺设管道1500余米，配套电力设施，覆盖浇灌核桃加连翘造林项目500亩，特色种植50余亩 | 75 | 73 | 2 | 增加集体收入5万余元 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 684 | 1789 | 1 | 68 | 161
91 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 农业农村局 | 岳阳镇 | 九倾垣村 | 岳阳镇九倾垣村提水灌溉工程 | 新建 | 九倾垣村 | 2025年2月 | 2025年7月 | 岳阳镇人民政府 | 岳阳镇人民政府 | 连红辉15535737266 | 新建蓄水坝，铺设管道6000余米，建设蓄水池2座 | 85 | 80 | 5 | 增加集体收入 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 167 | 460 | 1 | 74 | 208
92 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 农业农村局 | 岳阳镇 | 偏涧村 | 岳阳镇偏涧村提水灌溉工程 | 新建 | 偏涧村 | 2025年2月 | 2025年7月 | 岳阳镇人民政府 | 岳阳镇人民政府 | 吕福生15603572461 | 扬程300米的抽水泵3台，扬程管1800米，滴灌带10000米，建设300立方的滴灌蓄水池3个。 | 110 | 110 | 0 | 方便群众的生产生活出行 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 90 | 253 | 1 | 58 | 188
93 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 农业农村局 | 岳阳镇 | 下冶村 | 岳阳镇下冶村田间道路硬化工程 | 新建 | 下冶村 | 2025年3月 | 2025-06-01 | 岳阳镇人民政府 | 岳阳镇人民政府 | 孟晓红13934670778 | 修建从盛隆泰达到梁子母组循环道路3000米长、3.5米宽的混凝土路面。 | 90 | 85 | 5 | 方便群众的生产生活出行 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 150 | 355 | 1 | 93 | 237
94 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 农业农村局 | 岳阳镇 | 张才村 | 岳阳镇张才村田间道路硬化工程 | 新建 | 张才村 | 2025年2月 | 2025年7月 | 岳阳镇人民政府 | 岳阳镇人民政府 | 胡双印13133180500 | 修建长510米、宽3.5米、厚15公分的田间道路 | 20 | 20 |  | 方便群众的生产生活出行 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 47 | 165 | 1 | 204 | 551
95 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 岳阳镇 | 哲才村 | 岳阳镇哲才村涧西组道路硬化工程 | 新建 | 哲才村 | 2025年2月 | 2025年7月 | 岳阳镇人民政府 | 岳阳镇人民政府 | 段鹏13994770968 | 店西组道路硬化600米，预埋雨水管道1处，路基平整 | 35 | 35 |  | 方便群众的生产生活出行 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 153 | 454 | 1 | 137 | 351
96 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 农业农村局 | 岳阳镇 | 辛庄村 | 岳阳镇辛庄村田间道路硬化工程 | 新建 | 辛庄村 | 2025年3月 | 2025-06-01 | 岳阳镇人民政府 | 岳阳镇人民政府 | 李江云13935709143 | 修建从辛庄村河东组到马头原的长800米，宽3.5米的田间道路 | 35 | 33 | 2 | 方便群众的生产生活出行 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 154 | 398 | 1 | 19 | 50
97 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 农业农村局 | 岳阳镇 | 龙泉社区 | 岳阳镇龙泉社区西圪垛田间砂石道路建设项目 | 新建 | 龙泉社区 | 2025年2月 | 2025年7月 | 岳阳镇人民政府 | 岳阳镇人民政府 | 孙海燕 韩玉珠13754990310 15935771024 | 修建前岭至“核桃+”示范基地道路500米，宽3.5米，15㎝砂砾层路面 | 43 | 42 | 1 | 方便群众的生产生活出行 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 125 | 365 | 1 | 77 | 234
98 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 农业农村局 | 岳阳镇 | 南坡村 | 岳阳镇南坡村田间道路硬化工程 | 新建 | 南坡村 | 2025年3月 | 2025-06-01 | 岳阳镇人民政府 | 岳阳镇人民政府 | 温俊刚13453788358 | 修建移民新村至白塘洼组田间道路约2600余米，道路3米宽，15cm砂砾层，15cm混凝土路面。 | 95 | 85 | 5 | 方便群众的生产生活出行 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 389 | 1014 | 1 | 93 | 275
99 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 农业农村局 | 岳阳镇 | 湾里社区 | 岳阳镇湾里社区田间道路铺设工程 | 新建 | 湾里社区 | 2025年2月 | 2025年7月 | 岳阳镇人民政府 | 岳阳镇人民政府 | 郭 俊13623437555 | 对核桃＋连翘实施项目地田间道路进行开挖整理，铺设砂石路500余米3000平米， | 40 | 39 | 1 | 方便群众的生产生活出行 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 575 | 1496 | 1 | 17 | 41
100 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 水务局 | 岳阳镇 | 岳阳社区 | 岳阳镇岳阳社区更换饮水设施工程 | 新建 | 岳阳社区 | 2025-03-01 | 2025-07-01 | 岳阳镇人民政府 | 岳阳镇人民政府 | 李 洋18634677333 | 新增潜水泵1台，更换1.5寸塑料管3000米，0.6寸塑料管3000米 | 15 | 15 | 0 | 解决群众饮水问题 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 835 | 1720 | 1 | 37 | 87
101 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 水务局 | 岳阳镇 | 龙岗社区 | 岳阳镇龙岗社区更换饮水设施工程 | 新建 | 龙岗社区 | 2025-03-01 | 2025-07-01 | 岳阳镇人民政府 | 岳阳镇人民政府 | 孙玉刚15935722233 | 韩家庄更换管线1800米，其中1寸塑料管1400米，1.5寸钢管400米，维修蓄水池1座，新增潜水泵1台；骑沟更换管线5000米，其中1寸塑料管4400米，1.5寸钢管600米，维修蓄水池，新增潜水泵4台 | 38 | 38 | 0 | 解决群众饮水问题 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 140 | 598 | 1 | 24 | 96
102 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 水务局 | 岳阳镇 | 辛庄村 | 岳阳镇辛庄村更换饮水设施工程 | 新建 | 辛庄村 | 2025-03-01 | 2025-07-01 | 岳阳镇人民政府 | 岳阳镇人民政府 | 李江云13935709143 | 辛庄村更换管线3000米1.5寸塑料管，2000米1寸塑料管 | 25 | 25 | 0 | 解决群众饮水问题 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 684 | 1789 | 1 | 68 | 161
103 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 农业农村局 | 岳阳镇 | 张庄社区 | 岳阳镇张庄社区易地搬迁安置点后续扶持项目 | 新建 | 张庄社区 | 2025年2月 | 2025年12月 | 岳阳镇人民政府 | 岳阳镇人民政府 | 李奎13111115544 | 设置安置点公益岗3人 | 3.204 | 3.204 | 0 | 安置搬迁群众401人 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 450 | 1354 | 1 | 206 | 660
104 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 农业农村局 | 三合镇 | 高城村 | 三合镇高城村大闸蟹养殖项目 | 新建 | 高城村柳树庄组 | 2025-05-06 | 2025-11-06 | 三合镇人民政府 | 高城村高城经济合作社 | 刘怀青13753794665 | 在后徐村原有村集体鱼池基础上，翻新加固，养殖大闸蟹2万只，与中蜂养殖基地进行统一管理。 | 20 | 18 | 2 | 提升改造集体产业，提高集体经济效益，增加村集体经济收入 | 后期运行带动8人务工，其中脱贫监测5人，每年为村集体增加收入6万元，受益农户319户816人，其中脱贫监测户39户128人。 | 1 | 319 | 816 | 0 | 39 | 128
105 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 三合镇 | 五马岭村 | 三合镇五马岭村彩色平菇种植项目 | 新建 | 五马岭村 | 2025-03-01 | 2025-11-06 | 三合镇人民政府 | 五马岭村股份经济联合社 | 李文燕13835728852 | 利用五马岭村村委会空闲场地，建设1亩春秋大棚种植彩色平菇。（大棚长60米，宽10米，高2.5米，可容纳2万菌棒） | 40 | 25 | 15 | 年收益12万元 | 后期运营维护，需要2人固定管理，可带动15人临时务工，其中脱贫监测户6人，受益农户265户652人，其中脱贫监测户48户102人。 | 1 | 265 | 652 | 0 | 48 | 102
106 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 三合镇 | 尧峪村 | 三合镇尧峪村木耳种植项目 | 新建 | 尧峪村 | 2025-04-01 | 2025-11-06 | 三合镇人民政府 | 尧峪村股份经济联合社 | 刘春霞13653437360 | 利用闲置老村委会房子，进行改造，发展木耳养殖。共计11间房，367平方米，一年可发展6万棒。 | 35 | 35 | 0 | 一年投入6万棒，每棒可产1两木耳，年产量6000斤，每斤价格80元，年收入48万元。费用:每棒成本2.5元，6万棒投资15万元;人工及其他费用投入10万元，老村委会房屋改造10万元，费用共计35万元，每年纯收入13万元。 | 后期运营维护，需要2人固定管理，可带动20人临时务工，其中脱贫监测户18人，受益农户129户440人，其中脱贫监测户9户18人。 | 1 | 129 | 440 | 0 | 9 | 18
107 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 农业农村局 | 三合镇 | 永乐村 | 三合镇永乐村烘干机设备购置项目 | 新建 | 永乐村 | 2025-08-01 | 2025-11-06 | 三合镇人民政府 | 永乐村股份经济联合社 | 曹金龙18635722736 | 烘干设备加工用于加工青翘、黄芩、玉米、生地等。 | 80 | 80 | 0 | 提升改造加工厂，年纯收入10万元 | 后期运营维护，需要16人固定管理，可带动30人临时务工，其中脱贫监测户8人，受益农户384户1016人，其中脱贫监测户19户42人。 | 1 | 384 | 1016 | 0 | 19 | 42
108 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 智慧农业 | 农业农村局 | 三合镇 | 高城村 | 三合镇高城村农机项目 | 新建 | 高城村 | 2025-05-01 | 2025-11-06 | 三合镇人民政府 | 高城村高城经济合作社 | 刘怀青13753794665 | 履带籽粒机（小麦割台一套、玉米割台一套)；1804拖拉机；270开垦旋耕机；270特大高箱旋耕机；230加密秸秆还田机；360液压调幅犁（高腿、加福犁）；250加重五行深松机加重型（狼牙滚）；免耕小麦播种机 | 72 | 70 | 2 | 每年为村集体增加收入8万元，受益农户319户816人，其中脱贫监测户39户128人。 | 后期运行带动10人务工，其中脱贫监测6人， | 1 | 319 | 816 | 0 | 39 | 128
109 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 环保局 | 三合镇 | 草峪村 | 三合镇草峪村新建污水管网项目 | 新建 | 草峪村 | 2025-07-01 | 2025-11-06 | 三合镇人民政府 | 草峪村村民委员会 | 付玉宝13934671896 | 修建新村污水管网3000米及路面改造 | 80 | 80 | 0 | 改善人居环境，建设宜居宜业和美乡村。受益农户48户113人，其中脱贫监测户6户17人。 | 项目施工带动15人务工，其中脱贫监测2人。 | 1 | 48 | 113 | 1 | 12 | 42
110 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 三合镇 | 朱家窑村 | 三合镇朱家窑村户户通及巷道硬化项目 | 新建 | 朱家窑村 | 2025-05-01 | 2025-11-06 | 三合镇人民政府 | 朱家窑村村民委员会 | 梁斌15303574288 | 硬化张村组至毛儿庄道路，长2300米，宽2.5米，厚12公分，面积5750平米。 | 75 | 74 | 1 | 改善村民生产生活道路出行条件，涉及农田1892亩，受益农户226户709人，其中脱贫监测户34户102人。 | 项目施工带动30人务工，其中脱贫监测5人。 | 1 | 226 | 709 | 0 | 34 | 102
111 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 农业农村局 | 三合镇 | 永乐村 | 三合镇永乐村护坡修复项目 | 新建 | 永乐村 | 2025-05-01 | 2025-11-06 | 三合镇人民政府 | 永乐村村民委员会 | 曹金龙18635722736 | 修建房屋地基护坡，长29米，高10米，砌石墙300立方。 | 30 | 30 | 0 | 房屋安全防护，保障人员住房安全。 | 项目施工带动10人务工，其中脱贫监测3人。 | 1 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0
112 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 农业农村局 | 三合镇 | 三合村 | 三合镇三合村生产生活道路建设项目 | 新建 | 三合村 | 2025-05-01 | 2025-11-06 | 三合镇人民政府 | 三合村村民委员会 | 史海滨13835793266 | 硬化生产生活道路，长1500米，宽2.5米，厚12公分，面积3760平方米。 | 49 | 49 | 0 | 改善村民生产生活道路出行条件，涉及农田1000亩，受益农户130户413人，其中脱贫监测户11户34人。 | 项目施工带动15人务工，其中脱贫监测6人。 | 1 | 130 | 413 | 0 | 11 | 34
113 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 农业农村局 | 三合镇 | 高城村 | 三合镇高城村下水道改造项目 | 新建 | 高城村胡洼组 | 2025-05-04 | 2025-11-06 | 三合镇人民政府 | 高城村村民委员会 | 范振忠13934670609 | 胡洼新村下水道改造并硬化，长800米，宽6米，厚12公分，面积4800平方米。 | 50 | 50 | 0 | 改善人居环境，建设宜居宜业和美乡村，受益农户32户115人，其中脱贫监测户1户1人。 | 项目施工带动15人务工，其中脱贫监测5人。 | 1 | 32 | 115 | 0 | 1 | 1
114 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 农业农村局 | 三合镇 | 草峪村 | 三合镇草峪村修建漫水桥项目 | 新建 | 草峪村 | 2025-04-01 | 2025-11-06 | 三合镇人民政府 | 草峪村村民委员会 | 付玉宝13934671896 | 修建漫水桥3座，每座长6米，宽3米。 | 15 | 15 | 0 | 改善村民生产生活出行条件，涉及农田435亩，受益农户17户58人，其中脱贫监测户6户21人。 | 项目施工带动8人务工，其中脱贫监测3人。 | 1 | 17 | 58 | 1 | 6 | 21
115 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 农业农村局 | 三合镇 | 高庄村 | 三合镇高庄村研学基地射击场建设项目 | 新建 | 高庄村 | 2025-03-01 | 2025-11-06 | 三合镇人民政府 | 高庄村股份经济联合社 | 段国伟15135333265 | 建设CS对战射击场、射箭场，占地4.5亩，主要包括：场地平整、建设掩体、射击平台、购置设备等。 | 45 | 45 |  | 依靠周边旅游产业，发展高庄村旅游项目，增加村集体收入，带动群众增收 | 后期运行带动12人务工，其中脱贫监测户3人，每年为村集体增加收入10万元，受益农户181户467人，其中脱贫监测户71户217人。 | 1 | 181 | 467 | 0 | 71 | 217
116 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 三合镇 | 高庄村 | 三合镇高庄村果园建设项目 | 新建 | 高庄村 | 2025-03-01 | 2025-11-06 | 三合镇人民政府 | 高庄村股份经济联合社 | 段国伟15135333265 | 占地10亩，栽植优质苹果树（品种：红将军苹果，购置3年生树苗，次年挂果，栽植第三年进入盛果期，第六年进入裂变期），配套灌溉系统、防雹网等设施。 | 18 | 18 |  | 增加村集体收入，带动周边劳动力务工， | 后期运行带动15人务工，其中脱贫监测6人，每年为村集体增加收入10万元，受益农户181户467人，其中脱贫监测户71户217人。 | 1 | 181 | 467 | 0 | 71 | 217
117 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 三合镇 | 高庄村 | 三合镇高庄村糯玉米种植项目 | 新建 | 高庄村 | 2025-04-01 | 2025-11-06 | 三合镇人民政府 | 高庄村股份经济联合社 | 段国伟15135333265 | 利用集体耕地种植糯玉米66亩，购置塑封设备、滴管设备等 | 10 | 5 | 5 | 发展高庄村特色农业，增加村集体收入，带动群众增收 | 后期运行带动15人务工，其中脱贫户6人，每年为村集体增加收入10万元，受益农户181户467人，其中脱贫监测户71户217人。 | 1 | 181 | 467 | 0 | 71 | 217
118 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 | 三合镇 | 朱家窑村 | 三合镇朱家窑村蜂蜜产业建设项目 | 新建 | 朱家窑村309国道边朱家窑学校处 | 2025-04-01 | 2025-11-06 | 三合镇人民政府 | 朱家窑村股份经济联合社 | 梁斌15303574288 | 盘活309国道边上朱家窑小学场地，建设蜂蜜农产品展销中心，与本村网红合作，带动农产品销售、村民增收。 | 90 | 75 | 15 | 盘活朱家窑小学、每年可增加村集体经济收入5万元 | 后期运营维护，需要5人固定管理，可带动40人临时务工，其中脱贫监测户26人，受益农户446户1299人，其中脱贫监测户26户37人。 | 1 | 446 | 1299 | 0 | 26 | 37
119 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 农业农村局 | 三合镇 | 五马岭村 | 三合镇五马岭豆制品加工项目 | 新建 | 五马岭村 | 2025-03-01 | 2025-11-06 | 三合镇人民政府 | 五马岭村股份经济联合社 | 张新平13835391222 | 利用空闲小学房屋四间，120平方米，购置加工设备，建设彩钢房。加工豆制品，包含：豆腐，豆皮，豆腐干，腐竹等。 | 13 | 13 |  | 预计年收益3万元。后期运营维护，可带动8人务工，其中脱贫监测户1人，带动农户发展100亩黄豆种植。受益农户265户652人，其中脱贫监测户48户102人。 | 后期运营维护，可带动8人务工，其中脱贫监测户1人，带动农户发展100亩黄豆种植。受益农户265户652人，其中脱贫监测户48户102人。 | 1 | 265 | 652 | 0 | 48 | 102
120 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 农业农村局 | 三合镇 | 永乐村 | 三合镇永乐村休闲垂钓园项目 | 新建 | 永乐村 | 2025-04-01 | 2025-11-06 | 三合镇人民政府 | 永乐村股份经济联合社 | 曹金龙18635722736 | 在村集体鱼池旁，盖5间房子，鱼池周围硬化道路，长2000米，宽3米，厚12公分，面积6000平方米。 | 65 | 65 | 0 | 通过养鱼和垂钓经营收益，年收益8万，后期运营维护，需要3人固定管理，可带动10人临时务工，其中脱贫监测户3人，受益农户384户1016人，其中脱贫监测户19户42人。 | 带动周围农户餐饮业收入。 | 1 | 384 | 1016 | 0 | 19 | 42
121 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 农业农村局 | 三合镇 | 金寨村 | 三合镇金寨村生态园建设项目 | 新建 | 金寨村管道、连庄 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 三合镇人民政府 | 金寨村村民委员会 | 李合森13453692797 | 发展1000只羊、100头牛、10000尾鱼，建设养殖场地，开展徒步游、牛羊牧业养殖、垂钓娱乐餐饮。 | 500 | 50 | 450 | 目前办理林地手续，村集体以闲置老旧山庄（长度3公里）为固定资产入股，每年为村集体增加收入4万元。 | 后期运营维护，带动20人务工，其中脱贫监测户10人，受益农户50户100人，其中脱贫监测户16户29人。 | 1 | 50 | 100 | 0 | 16 | 29
122 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 三合镇 | 松树坡村 | 三合镇松树坡村百蕊草种植项目 | 新建 | 松树坡小组 | 2025-07-01 | 2025-11-06 | 三合镇人民政府 | 松树坡村股份经济联合社 | 田春生13663576871 | 流转土地20亩，种植百蕊草。生长期2年 | 16 | 16 |  | 村集体增加纯收入14万元 | 后期运营维护，两年内可带动25人务工，其中脱贫监测户16人，受益农户102户285人，其中脱贫监测户27户66人。 | 1 | 102 | 285 | 1 | 27 | 66
123 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 三合镇 | 红林村 | 三合镇红林村百蕊草种植项目 | 新建 | 红林村曲庄组 | 2025-05-01 | 2025-11-07 | 三合镇人民政府 | 红林村曲庄股份经济合作社 | 杨文明18735704806 | 流转土地20亩，种植百蕊草。生长期2年 | 16 | 16 |  | 村集体增加纯收入14万元 | 后期运营维护，可带动15人临时务工，其中脱贫监测户6人，受益农户65户190人，其中脱贫监测户9户11人。 | 1 | 65 | 190 | 0 | 9 | 11
124 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 农业农村局 | 三合镇 | 高城村 | 三合镇高城村农田灌溉水渠修复项目 | 维修 | 高城村 | 2025-05-01 | 2025-11-08 | 三合镇人民政府 | 高城村村民委员会 | 刘怀青13753794665 | 高城村叉子坡水源地，到高城村与三合村交接处，水渠损坏，无法进行正常灌溉。修复水渠全长4000米。 | 150 | 150 |  | 项目建成后可灌溉土地400亩，提高粮食产能。受益农户224户668人，其中脱贫监测户39户129人。 | 项目施工带动20人务工，其中脱贫监测7人。 | 1 | 224 | 668 | 0 | 39 | 129
125 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 农业农村局 | 三合镇 | 双泉村 | 三合镇双泉村毛儿庄粮食产能提升项目 | 新建 | 双泉村毛儿庄 | 2025-04-01 | 2025-11-09 | 三合镇人民政府 | 双泉村村民委员会 | 何荣军18636777136 | 在河道边新建蓄水池200立方，铺设提水管道、电缆，增加变压器一台，水泵一台。在旱季利用新建蓄水池进行储水，将水提至现有蓄水池，由村民接水管进行灌溉 | 60 | 60 |  | 项目建成后可灌溉土地500亩。受益农户40户145人。 | 项目建成后可灌溉土地500亩。受益农户40户145人。 | 1 | 40 | 145 | 0 | 0 | 0
126 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 农业农村局 | 三合镇 | 五马岭村 | 三合镇五马岭村粮食产能提升项目 | 新建 | 五马岭村 | 2025-05-01 | 2025-11-10 | 三合镇人民政府 | 五马岭村村民委员会 | 李文燕13835728852 | 修缮蓄水池周边道路（含排水渠），长1500米，宽2.5米，厚12公分，硬化路面3750平方，更换280米杨程水泵一台，更换直径6寸上水管600米。 | 71 | 71 |  | 项目建成后可灌溉土地1500亩，提高粮食产能。 | 受益农户200户545人，其中脱贫监测户45户96人。 | 1 | 200 | 545 | 0 | 45 | 96
127 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 农业农村局 | 三合镇 | 尧峪村 | 三合镇尧峪村粮食产能提升项目 | 新建 | 尧峪村 | 2025-03-01 | 2025-11-11 | 三合镇人民政府 | 尧峪村村民委员会 | 刘春霞13653437360 | 修缮蓄水池周边道路（含排水渠），长1000米，宽2.5米，厚12公分，硬化路面2500平方，更换提水水管2500米。 | 68 | 68 |  | 项目建成后可灌溉土地700亩，提高粮食产能。 | 受益农户90户320人，其中脱贫监测户1户1人。 | 1 | 90 | 320 | 0 | 1 | 1
128 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 三合镇 | 石壁村 | 三合镇石壁村大棚维修升级项目 | 新建 | 石壁村 | 2025-03-01 | 2025-11-12 | 三合镇人民政府 | 石壁村石壁股份经济合作社 | 孙宝海13934671221 | 加厚大棚棚布；更换棚膜。 | 25 | 25 |  | 受益农户555户1415人，其中脱贫监测户122户354人。 | 后期运营维护，需要2人固定管理，可带动15人临时务工，其中脱贫监测户6人 | 1 | 555 | 1415 | 0 | 122 | 354
129 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 三合镇 | 三合村 | 三合镇三合村大棚提升改造项目 | 新建 | 三合村 | 2025-03-01 | 2025-11-13 | 三合镇人民政府 | 三合村股份经济联合社 | 史海滨13835793266 | 加厚大棚棚布；更换棚膜。 | 25 | 25 |  | 受益农户341户856人，其中脱贫监测户29户86人。 | 后期运营维护，需要2人固定管理，可带动13人临时务工，其中脱贫监测户5人 | 1 | 341 | 856 | 0 | 29 | 86
130 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 农业农村局 | 三合镇 | 松树坡村 | 三合镇松树坡村烘干晾晒场项目 | 新建 | 松树坡村新村组 | 2025-03-01 | 2025-11-14 | 三合镇人民政府 | 松树坡村股份经济联合社 | 田春生13663576871 | 购置烘干设备一台；新建仓库800平方米；场地平整、硬化800平方米；新修道路，长50米，宽3.5米，厚18公分，道路硬化175平方米。 | 150 | 150 |  | 设备用于烘干青翘、生地等中药材，受益农户102户285人，其中脱贫监测户27户66人。 | 后期运营维护，需要2人固定管理，可带动10人务工，其中脱贫监测户5人， | 1 | 102 | 285 | 1 | 27 | 66
131 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 农业农村局 | 三合镇 | 永乐村 | 三合镇永乐村新建三组后街下水道项目 | 新建 | 永乐村 | 2025-05-01 | 2025-11-15 | 三合镇人民政府 | 永乐村村民委员会 | 曹金龙18635722736 | 新建下水道300米 | 30 | 30 |  | 改善人居环境，建设宜居宜业和美乡村，受益农户150户230人，其中脱贫监测户13户24人。 | 项目施工带动10人务工，其中脱贫监测5人。 | 1 | 150 | 230 | 0 | 13 | 24
132 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 农业农村局 | 三合镇 | 松树坡村 | 三合镇松树坡村道路硬化项目 | 新建 | 松树坡小组 | 2025-05-01 | 2025-11-16 | 三合镇人民政府 | 松树坡村村民委员会 | 田春生13663576871 | 松树坡小组路面毁坏严重，硬化道路，长370米，宽3.5米，厚18公分，面积1295平方；安装直径60公分的下水管道200米；漫水桥下铺设直径1米水泥管25米。 | 28 | 28 |  | 改善村民生产生活道路出行条件，保障村民安全出行，涉及农田550亩，受益农户102户285人，其中脱贫监测户27户66人。 | 项目施工带动15人务工，其中脱贫监测5人。 | 1 | 102 | 285 | 1 | 27 | 66
133 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 三合镇 | 贾村 | 三合镇贾村浮头板田间道路改造项目 | 新建 | 贾村 | 2025-06-01 | 2025-11-17 | 三合镇人民政府 | 贾村村民委员会 | 刘波13353579876 | 浮头板田间道连接牡丹旅游路线，雨水冲刷道路损坏严重，每次下雨导致牡丹旅游连接路口道路泥泞。硬化浮头板田间道路长1500米，宽2.5米，面积3750平方米。 | 48.75 | 48.75 |  | 改善村民生产生活道路出行条件，保障村民安全出行，涉及农田400亩，受益农户135户420人，其中脱贫监测户5户12人。 | 项目施工带动10人务工，其中脱贫监测5人。 | 1 | 135 | 420 | 0 | 5 | 12
134 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 农业农村局 | 三合镇 | 五马岭村 | 三合镇五马岭村紫砂组和井儿沟组生产生活道路硬化项目 | 新建 | 五马岭村 | 2025-05-01 | 2025-11-18 | 三合镇人民政府 | 五马岭村村民委员会 | 李文燕13835728852 | 硬化紫砂组和井儿沟组生产生活道路，长2100米，宽2.5米，厚12公分，面积5250平方米。 | 69 | 69 |  | 改善村民生产生活道路出行条件，涉及农田1000亩，受益农户186户460人，其中脱贫监测户38户82人。 | 项目施工带动9人务工，其中脱贫监测3人。 | 1 | 186 | 460 | 0 | 38 | 82
135 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 农业农村局 | 三合镇 | 双泉村 | 三合镇双泉村下年新村下水道维修项目 | 新建 | 双泉村下年组 | 2025-05-01 | 2025-11-19 | 三合镇人民政府 | 双泉村村民委员会 | 何荣军18636777136 | 维修下年新村下水道，长180米，巷道硬化360平方米。 | 13.5 | 13.5 |  | 改善人居环境，建设宜居宜业和美乡村，受益农户8户32人，其中脱贫监测户0户0人。 | 项目施工带动15人务工，其中脱贫监测5人。 | 1 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0
136 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 三合镇 | 上治村 | 三合镇上治村生产生活道路硬化项目 | 新建 | 上治村 | 2025-04-01 | 2025-11-20 | 三合镇人民政府 | 上治村村民委员会 | 张红星13623689897 | 下治组西垣硬化生产生活道路1000米，宽3米，厚12cm，面积3000平方米。 | 39 | 39 |  | 改善村民生产生活道路出行条件，涉及农田180亩，受益农户89户220人，其中脱贫监测户12户26人。 | 项目施工带动15人务工，其中脱贫监测5人。 | 1 | 89 | 220 | 1 | 12 | 26
137 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 三合镇 | 曹王岭村 | 三合镇曹王岭村田间道路硬化项目 | 新建 | 曹王岭村 | 2025-04-01 | 2025-11-21 | 三合镇人民政府 | 曹王岭村村民委员会 | 苗新义13754989387 | 硬化连庄至前赵寨2500米，宽3米，厚12cm，面积7500平方米 | 97.5 | 97.5 |  | 改善村民生产生活道路出行条件，涉及农田1000亩，受益农户30户120人，其中脱贫监测户20户60人。 | 受益农户30户120人，其中脱贫监测户20户60人。 | 1 | 30 | 120 | 1 | 20 | 60
138 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 农业农村局 | 三合镇 | 红林村 | 三合镇红林村生产生活街道建设项目 | 新建 | 红林村红木垣组 | 2025-05-01 | 2025-11-22 | 三合镇人民政府 | 红林村村民委员会 | 张恩龙13934710191 | 硬化红木垣组街道，长570米，宽5米，面积2920平方米。 | 46.7 | 46 | 0.7 | 改善村民生产生活道路出行条件，涉及农田2200亩，受益农户43户190人，其中脱贫监测户1户3人。 | 项目施工带动15人务工，其中脱贫监测1人。 | 1 | 43 | 190 | 0 | 1 | 3
139 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 农业农村局 | 三合镇 | 尧峪村 | 三合镇尧峪村生产生活道路建设项目 | 新建 | 尧峪村 | 2025-05-01 | 2025-11-23 | 三合镇人民政府 | 尧峪村村民委员会 | 刘春霞13653437360 | 硬化路面，长2000米，宽2.5米，面积5000平方米，修建排水渠1000米。 | 64 | 64 |  | 改善村民生产生活道路出行条件，受益农户129户440人，其中脱贫监测户9户18人。 | 项目施工带动15人务工，其中脱贫监测6人。 | 1 | 129 | 440 | 0 | 9 | 18
140 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 三合镇 | 高庄村 | 三合镇高庄村田间道路硬化项目 | 新建 | 高庄村 | 2025-04-01 | 2025-11-24 | 三合镇人民政府 | 高庄村村民委员会 | 段国伟15135333265 | 硬化花士疙瘩至核桃庄田间道路，长2000米，宽3米，厚12公分，面积6000平方米。 | 72 | 72 |  | 改善村民生产生活道路出行条件，涉及农田800亩，受益农户62户153人，其中脱贫监测户55户126人。 | 项目施工带动15人务工，其中脱贫监测6人。 | 1 | 62 | 153 | 0 | 55 | 126
141 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 三合镇 | 金寨村 | 三合镇金寨村田间道路建设项目 | 新建 | 金寨村金家组、范寨组、东平组 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 三合镇人民政府 | 金寨村村民委员会 | 付强15135703399 | 硬化范寨垣顶至金家洼组田间道路，长6000米，宽3米，厚15公分，面积18000平方米。 | 200 | 200 | 0 | 连通金寨村和金家洼组水泥路，改善村民生产道路条件，涉及农田1800亩，受益农户156户550人，其中脱贫监测户16户29人。 | 项目施工带动20人务工，其中脱贫监测13人。 | 1 | 156 | 550 | 0 | 16 | 29
142 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 农业农村局 | 三合镇 | 石壁村 | 三合镇石壁村大棚北部道路防护项目 | 新建 | 石壁村 | 2025-03-01 | 2025-11-24 | 三合镇人民政府 | 石壁村村民委员会 | 孙宝海13934671222 | 在大棚北部道路修建高40厘米、长450米的长城垛。 | 13 | 13 |  | 保障过往人员、车辆的安全，受益农户555户1415人，其中脱贫监测户122户354人。 | 项目施工带动10人务工，其中脱贫监测3人。 | 1 | 555 | 1415 | 0 | 122 | 354
143 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 旧县镇 | 韩村 | 2025年旧县镇韩村农业生产托管项目 | 扩建 | 韩村秦家垣组 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 旧县镇人民政府 | 韩村 | 韩福庆13934671031 | 1500平方米场地修整、购买购买柴胡快速筛选机、1.8米生地筛选机、2.5米加重深松机、2.3米秸秆还田机，购买一架小铲车、海楼王播种机 | 45 | 45 | 0 | 增加村集体经济，带动群众增收 | 带动生产 | 1 | 150户 | 487人 | 0 | 24户 | 73人
144 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 | 旧县镇 | 秦王庙村 | 2025年旧县镇秦王庙村养鸡场项目 | 新建 | 秦王庙村路南老宅基地 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 旧县镇人民政府 | 秦王庙村 | 任文岗15934516989 | 平整场地4亩；新建鸡舍2座，并完成配套饲料储存、围栏等基础设施建设，购入蛋鸡1500只 | 10 | 10 | 0 | 增加村集体经济，带动群众增收 | 带动生产 | 1 | 167户 | 519人 | 0 | 18户 | 62人
145 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 农业农村局 | 旧县镇 | 西堡村 | 2025年旧县镇西堡村农业生产托管项目 | 新建 | 西堡村 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 旧县镇人民政府 | 西堡村 | 亢伟13835740493 | 购入玉米收割机一台、小麦收割机一台、三轮车一辆及播种、药材收割等配套设备 | 45 | 45 | 0 | 增加村集体经济，带 动群众增收 | 带动生产 | 1 | 87户 | 350人 | 1 | 45户 | 142人
146 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 | 旧县镇 | 红寨村 | 2025年旧县镇红寨村养鸡场项目 | 新建 | 红寨村杏庄组 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 旧县镇人民政府 | 红寨村 | 李小平15935794363 | 鸡棚2000平方米；看护房、出料间；打料机、配料机、除污设备等配套设备；配套道路500米。 | 90 | 90 | 0 | 增加村集体经济，带动群众增收 | 带动生产 | 1 | 25户 | 108人 | 0 | 3户 | 14人
147 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 农业农村局 | 旧县镇 | 皂角沟村 | 2025年旧县镇皂角沟村农业生产托管项目 | 新建 | 皂角沟组后垣来自山 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 旧县镇人民政府 | 皂角沟村 | 芦新峰13934671420 | 购入沃德小麦收割机一台，配备多功能杂粮收割台一台、东方红1804拖拉机一台及配套设施等设备 | 70 | 70 | 0 | 增加村集体经济，带动群众增收 | 带动生产 | 1 | 164户 | 528人 | 0 | 21户 | 72人
148 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 农业农村局 | 旧县镇 | 尧店村 | 2025年旧县镇尧店村蔬菜大棚项目 | 新建 | 尧店村 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 旧县镇人民政府 | 尧店村 | 耿刚义18434798333 | 新建温室大棚，配套骨架、覆盖材料、通风设备、灌溉系统等设施；种植反季节蔬菜 | 20 | 20 | 0 | 增加村集体经济，带动群众增收 | 带动生产 | 1 | 180户 | 964人 | 0 | 87户 | 288人
149 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 农业农村局 | 旧县镇 | 西堡村 | 2025年旧县镇西堡村小曲组水利设施项目 | 重建 | 西堡村段家湾组 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 旧县镇人民政府 | 西堡村 | 亢伟13835740493 | 堤坝46米，提升泵2座、管道9300米 | 20 | 20 | 0 | 方便群众吃水、灌溉 | 就业务工 | 1 | 95户 | 335人 | 1 | 14户 | 45人
150 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 农业农村局 | 旧县镇 | 钱家峪村 | 2025年旧县镇钱家峪村秸秆综合利用项目 | 续建 | 钱家峪村赵庄组 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 旧县镇人民政府 | 钱家峪村 | 曹胜军13994780342 | 场区地面硬化2600平米；地下排水钢带波纹管240,米；围墙400米；大门一座 | 70 | 70 | 0 | 增加村集体经济，带动群众增收 | 带动生产 | 1 | 146户 | 560 | 1 | 10户 | 38人
151 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 农业农村局 | 旧县镇 | 并侯村 | 2025年旧县镇并侯村核桃示范园循环道修缮项目 | 新建 | 并侯村核桃示范园 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 旧县镇人民政府 | 并侯村 | 张礼军15713571757 | 4000平方米循环道硬化 | 50 | 50 | 0 | 方便核桃采摘、运输 | 就业务工 | 1 | 50户 | 136人 | 0 | 6户 | 18人
152 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 旧县镇 | 秦王庙村 | 2025年旧县镇秦王庙村白家庄组道路修缮项目 | 新建 | 秦王庙村新庄、 老庄、白家庄 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 旧县镇人民政府 | 秦王庙村 | 任文岗15934516989 | 白家庄组500米道路修缮 | 20 | 20 | 0 | 方便群众出行 | 就业务工 | 1 | 92户 | 220人 | 0 | 10户 | 44人
153 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 旧县镇 | 西庄村 | 2025年旧县镇西庄村道路及排水设施修缮项目 | 新建 | 西庄村 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 旧县镇人民政府 | 西庄村 | 韩拓18634725772 | 西庄村610米，宽3.5米道路修缮，100米排水设施修缮 | 35 | 35 | 0 | 解决村民生产生活出行条件 | 就业务工 | 1 | 120户 | 400人 | 0 | 17户 | 38人
154 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 旧县镇 | 皂角沟村 | 2025年旧县镇皂角沟村前杨寨组、皂角沟组道路修缮项目 | 新建 | 皂角沟村前杨寨组、皂角沟组 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 旧县镇人民政府 | 皂角沟村 | 芦新峰13934671420 | 皂角沟村前杨寨组、皂角沟组宽3米，长500米道路修缮 | 20 | 20 | 0 | 方便群众出行 | 就业务工 | 1 | 39户 | 145人 | 0 | 3户 | 10人
155 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 旧县镇 | 尧店村 | 2025年旧县镇尧店村移民新村道路修缮项目 | 新建 | 尧店村 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 旧县镇人民政府 | 尧店村 | 耿刚义18434798333 | 尧店村移民新村宽3米，长500米道路修缮 | 20 | 20 | 0 | 方便群众出行 | 就业务工 | 1 | 5户 | 20人 | 0 | 1户 | 4人
156 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 旧县镇 | 旧县村 | 2025年旧县镇旧县村道路修缮项目 | 新建 | 旧县村 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 旧县镇人民政府 | 旧县村 | 李军峰18834712888 | 旧县村宽3.5米，长1000米道路修缮 | 25 | 25 | 0 | 方便群众出行 | 就业务工 | 1 | 35户 | 80人 | 0 | 8户 | 21人
157 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局、水务局 | 旧县镇 | 韩村 | 2025年旧县镇韩村皂角庄道路及饮水修缮项目 | 新建 | 韩村 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 旧县镇人民政府 | 韩村 | 韩福庆13934671031 | 修缮晒粮场门口道路360平方米；皂角庄组道路900平方米；皂角庄组水网主管1.5寸600米，分管8分1000米，1600米挖埋。 | 20 | 20 | 0 | 方便群众出行、饮水 | 就业务工 | 1 | 8户 | 32人 | 0 | 2户 | 8人
158 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 旧县镇 | 西堡村 | 2025年旧县镇西堡村道路修缮项目 | 新建 | 西堡村 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 旧县镇人民政府 | 西堡村 | 亢伟13835740493 | 700米道路修缮 | 30 | 30 | 0 | 方便群众出行 | 就业务工 | 1 | 18户 | 72人 | 1 | 7户 | 25人
159 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 旧县镇 | 韩村 | 2025年旧县镇韩村皂角庄组道路修缮拓宽项目 | 修缮 | 韩村 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 旧县镇人民政府 | 韩村 | 韩福庆13934671031 | 修缮拓宽道路2400平米、涵洞2个、填埋土方约5万方 | 50 | 50 | 0 | 方便群众出行 | 就业务工 | 1 | 110户 | 355人 | 0 | 18户 | 58人
160 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 农业农村局 | 旧县镇 | 旧县村 | 2025年旧县镇旧县村中药材产业园配套服务区建设项目 | 新建 | 旧县村 | 2025-04-01 | 2025-11-01 | 旧县镇人民政府 | 旧县村 | 李军峰18834712888 | 新建中药材产业园综合服务楼一栋，并建设充电桩等服务区配套设施 | 300 | 300 | 0 | 壮大村集体经济，带动村民增收 | 就业务工 | 1 | 801户 | 2270人 | 0 | 117户 | 378人
161 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 农业农村局 | 南垣乡 | 店上村 | 南垣乡果蔬基地二期冷库建设项目 | 新建 | 店上村 | 2025年3月 | 2025年8月 | 南垣乡人民政府 | 南垣乡人民政府 | 郭立波13233082669 | 利用店上村闲置学校等场地，建设承载1500m³冷库一座，有效解决东池村苹果、崔家岭村玉露香梨、店上村梨、芦家岭村蟠桃、驼腰村西红柿、孙寨村大棚等1000余亩果蔬产品储存问题。 | 100 | 100 | 0 | 增加村集体经济，带动群众增收 | 带动生产、收益分红 | 14 | 1634 | 5811 | 14 | 1588 | 5500
162 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 农业农村局 | 南垣乡 | 燕河村 | 南垣乡燕河村秸秆青储回收项目 | 新建 | 燕河村 | 2025年3月 | 2025年12月 | 南垣乡人民政府 | 南垣乡人民政府 | 王金全18235761639 | 改造800平方加工车间，购置青储设备1套，规划青储回收玉米秸秆1000余亩，用于养殖饲料及生物颗粒原料，进一步壮大村集体经济。 | 50 | 50 | 0 | 增加村集体经济，带动群众增收 | 就业务工、收益分红 | 1 | 131 | 503 | 1 | 121 | 490
163 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 农业农村局 | 南垣乡 | 芦家岭村 | 南垣乡芦家岭村蟠桃、玉露香梨基地灌溉建设项目 | 新建 | 芦家岭村 | 2025年3月 | 2025年6月 | 南垣乡人民政府 | 南垣乡人民政府 | 徐红强18636748646 | 在芦家岭村修建30米河道拦水坝1处、100m³蓄水池1处，配套水泵、550米管道、通电等设施，解决现有50亩的玉露香、蟠桃基地和500余亩耕地浇水、灌溉问题，提升农作物产量。 | 50 | 50 | 0 | 增加村集体经济，带 动群众增收 | 就业务工、收益分红 | 1 | 72 | 229 | 1 | 68 | 210
164 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 南垣乡 | 东池村 | 南垣乡东池村苹果种植项目 | 新建 | 东池村 | 2025年1月 | 2025年5月 | 南垣乡人民政府 | 南垣乡人民政府 | 孙伟13834898298 | 在东池村现有400亩苹果园的基础上，新发展种植苹果70亩。 | 100 | 100 | 0 | 增加村集体经济，带动群众增收 | 就业务工、收益分红 | 1 | 1634 | 5811 | 1 | 1458 | 4920
165 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 农业农村局 | 南垣乡 | 东池村 | 南垣乡东池村果蔬加工项目 | 新建 | 东池村 | 2025年4月 | 2025年6月 | 南垣乡人民政府 | 南垣乡人民政府 | 孙伟13834898298 | 改建2000平方加工车间，购置苹果干、辣椒酱等烘干加工设备2套，进一步壮大村集体经济，带动周边群众增收。 | 80 | 80 | 0 | 增加村集体经济，带动群众增收 | 就业务工、收益分红 | 1 | 196 | 699 | 1 | 181 | 501
166 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 农业农村局 | 南垣乡 | 郭店村 | 南垣乡郭店村集中安置点提升项目 | 新建 | 郭店村 | 2025年3月 | 2025年8月 | 南垣乡人民政府 | 南垣乡人民政府 | 程国宝13934710021 | 修建排水渠、维修道路144米，解决15户69人的生产生活问题。 | 50 | 50 | 0 | 增加村集体经济，带动群众增收 | 土地流转、带动生产、收益分红 | 1 | 1634 | 5811 | 1 | 1588 | 5500
167 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 农业农村局 | 南垣乡 | 陈香村 | 南垣乡陈香村安置点提升项目 | 新建 | 陈香村 | 2025年3月 | 2025年12月 | 南垣乡人民政府 | 南垣乡人民政府 | 乔岩龙18536011666 | 新建排水渠800米，硬化移民点道路300米，解决13户50人的生产生活问题。 | 45 | 45 | 0 | 方便群众吃水、灌溉 | 土地流转、带动生产、收益分红 | 1 | 126 | 433 | 1 | 126 | 433
168 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 农业农村局 | 南垣乡 | 苏家庄村 | 南垣乡苏家庄村高标准农田设施维修项目 | 新建 | 苏家庄村 | 2025年3月 | 2025年12月 | 南垣乡人民政府 | 南垣乡人民政府 | 刘帅187357989796 | 对3套旧水泵进行更换，对2个蓄水池、3个阀门井等进行维修，对15米护桶、6米花管、6.28平方网片等泵体进行保护，对600米河道进行清淤。 | 50 | 50 | 0 | 增加村集体经济，带动群众增收 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 113 | 447 | 1 | 113 | 447
169 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 农业农村局 | 南垣乡 | 驼腰村河底组 | 南垣乡驼腰村河底组漫水桥建设项目 | 新建 | 驼腰村河底组 | 2025年4月 | 2025年6月 | 南垣乡人民政府 | 南垣乡人民政府 | 朱琳琳13834898298 | 驼腰村河底组过河400亩耕地，春耕秋收影响通行存在安全隐患，需新建3处3.5*20米漫水桥，每处需投资5万于元，解决村民春耕秋收通行困难。 | 18 | 18 | 0 | 方便核桃采摘、运输 | 就业务工、收益分红 | 1 | 108 | 393 | 1 | 108 | 393
170 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 农业农村局 | 南垣乡 | 崔家岭村 | 南垣乡崔家岭村唐家庄集中安置点提升项目 | 新建 | 崔家岭村 | 2025年3月 | 2025年8月 | 南垣乡人民政府 | 南垣乡人民政府 | 孙玉峰13294570835 | 修建排水渠约180米，解决17户52人的房屋安全问题。 | 5 | 5 | 0 | 方便群众出行 | 带动生产、收益分红 | 1 | 117 | 391 | 1 | 117 | 391
171 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 农业农村局 | 南垣乡 | 何家岭村 | 南垣乡何家岭村集雨节水池建设项目 | 新建 | 何家岭村 | 2025年4月 | 2025年8月 | 南垣乡人民政府 | 南垣乡人民政府 | 樊国宝13834898298 | 在何家岭村新建300m³集雨节水池，用于灌溉周边500余亩耕地，提高农作物产量。 | 80 | 80 | 0 | 解决村民生产生活出行条件 | 就业务工、收益分红 | 1 | 196 | 699 | 1 | 196 | 699
172 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水务局 | 南垣乡 | 佐村 | 南垣乡佐村深井建设项目 | 新建 | 佐村 | 2025年4月 | 2025年8月 | 南垣乡人民政府 | 南垣乡人民政府 | 韩文进13233073000 | 在佐村百亩区域新建400余米深井，解决全村人畜用水问题。 | 80 | 80 | 0 | 方便群众出行 | 就业务工、收益分红 | 1 | 17 | 52 | 1 | 17 | 52
173 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 农业农村局 | 南垣乡 | 佐村 | 南垣乡佐村集中安置点提升项目 | 新建 | 佐村 | 2025年3月 | 2025年6月 | 南垣乡人民政府 | 南垣乡人民政府 | 韩文进13233073000 | 对1000平方水泥路进行硬化，新建150米下水管道，解决村民的生产生活问题。 | 15 | 15 | 0 | 方便群众出行 | 就业务工、收益分红 | 1 | 14 | 41 | 1 | 14 | 41
174 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 | 南垣乡 | 芦家岭村 | 南垣乡芦家岭村养鹅项目 | 新建 | 芦家岭村 | 2025年1月 | 2025年5月 | 南垣乡人民政府 | 南垣乡人民政府 | 徐红强18636748646 | 利用集体荒山荒坡养鹅500只，建设棚舍1000平方，进一步壮大村集体经济。 | 20 | 20 | 0 | 方便群众出行、饮水 | 土地流转、带动生产、收益分红 | 1 | 117 | 389 | 1 | 117 | 389
175 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 | 南垣乡 | 孙寨村 | 南垣乡孙寨村鸭鹅鱼养殖项目 | 新建 | 孙寨村 | 2025年4月 | 2025年6月 | 南垣乡人民政府 | 南垣乡人民政府 | 吕阳13835767221 | 养鸭300只、鹅200只、鱼苗10000苗，建设围栏300米、棚舍20个。 | 6 | 6 | 0 | 方便群众出行 | 土地流转、带动生产、收益分红 | 1 | 277 | 117 | 1 | 277 | 117
176 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 南垣乡 | 佐村 | 南垣乡佐村蔬菜大棚建设项目 | 新建 | 佐村 | 2025年3月 | 2025年8月 | 南垣乡人民政府 | 南垣乡人民政府 | 韩文进13233073000 | 建设12座春秋大棚，村集体经营6棚、外包6棚，按季节发展种植糯玉米、豆角、西红柿、黄瓜等蔬菜，预计可增加集体收入3万元。 | 53 | 53 | 0 | 增加村集体经济，带动群众增收 | 就业务工、带动生产、资产入股、收益分红 | 1 | 208 | 196 | 1 | 208 | 196
177 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 农业农村局 | 南垣乡 | 五十亩垣村村 | 南垣乡酸枣精深加工项目 | 新建 | 五十亩垣村村 | 2025年3月 | 2025年12月 | 南垣乡人民政府 | 南垣乡人民政府 | 林宏18636748646 | 依托当前酸枣栽植规模和农产品展销平台，购入酸枣脱皮机等设施，延伸酸枣产业链条等酸枣精深加工。 | 30 | 30 | 0 | 增加村集体经济，带动群众增收 | 就业务工、收益分红 | 1 | 186 | 15 | 1 | 186 | 15
178 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 发改委 | 南垣乡 | 何家岭村 | 南垣乡何家岭村以工代赈村组道路建设项目 | 新建 | 何家岭村 | 2025年3月 | 2025年12月 | 南垣乡人民政府 | 南垣乡人民政府 | 樊国宝13834898298 | 改建何家岭村2条村组道路，总长2.5km。其中店西线—宋家垣1.4km，店西线—坡里1.1km。 | 240.96 | 240.96 | 0 | 增加村集体经济，带 动群众增收 | 带动生产、收益分红 | 1 | 214 | 17 | 1 | 214 | 17
179 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 农业农村局 | 南垣乡 | 东池村 | 南垣乡东池苹果园防雹防风防霜设施建设项目 | 新建 | 东池村 | 2025年4月 | 2025年6月 | 南垣乡人民政府 | 南垣乡人民政府 | 孙伟13834898298 | 在东池村苹果园建设350亩防雹防风防霜设施。 | 210 | 210 | 0 | 增加村集体经济，带动群众增收 | 就业务工、收益分红 | 1 | 356 | 14 | 1 | 356 | 14
180 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 农业农村局 | 南垣乡 | 店上村 | 南垣乡Type-C生产加工帮扶车间项目 | 新建 | 店上村 | 2025年3月 | 2025年8月 | 南垣乡人民政府 | 南垣乡人民政府 | 郭立波13233082669 | 改造500平方加工车间，购置Type-C电子产品加工设备1套，带动20余名劳动力就近就业，预计年可增加集体收入80万元。 | 240 | 240 | 0 | 增加村集体经济，带动群众增收 | 就业务工、收益分红 | 1 | 15 | 117 | 1 | 15 | 117
181 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 农业农村局 | 南垣乡 | 苏家庄村 | 南垣乡苏家庄村乡村旅游示范村创建项目 | 新建 | 苏家庄村 | 2025年4月 | 2025年8月 | 南垣乡人民政府 | 南垣乡人民政府 | 刘帅187357989796 | 1.自苏家庄村饮庄沟志辽庄的6公里河道进行清淤、打护坡、架桥、建设垂钓园、修防护坝等项目，拓展沿河生态链等。 2.投资50万元建设越野基地项目，围绕现有多条防火通道规划，简单修复达到越野赛场地要求。 3.对祖师顶管护站至核桃园道路进行拓宽和修复。 | 750 | 750 | 0 | 增加村集体经济，带动群众增收 | 就业务工、收益分红 | 1 | 17 | 277 | 1 | 17 | 277
182 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 农业农村局 | 南垣乡 | 陈香村 | 南垣乡陈香村农作物杂草揉丝打捆储存仓库建设项目 | 新建 | 陈香村 | 2025年4月 | 2025年8月 | 南垣乡人民政府 | 南垣乡人民政府 | 乔岩龙18536011666 | 利用前期南垣乡十村联建项目中购买的收草机、打捆机为基础，将农田中杂草进行收集，选择交通便利、远离居民区、便于杂草收集与运输的地点作为仓库建设地址，建设6600平方米钢架结构存储仓库。 | 500 | 500 | 0 | 方便群众吃水、灌溉 | 就业务工、收益分红 | 1 | 16 | 208 | 1 | 16 | 208
183 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园（区） | 农业农村局 | 南垣乡 | 陈香村 | 南垣乡陈香村乡村振兴示范村创建项目 | 新建 | 陈香村 | 2025年4月 | 2025年8月 | 南垣乡人民政府 | 南垣乡人民政府 | 乔岩龙18536011666 | 1.村庄规划：对村庄风貌进行整治，统一建筑风格，提升村庄整体形象。2.农村基础设施建设：村内道路硬化，改善交通状况。改善村内供水设施建设，提高农民生活质量。3.农村绿化美化：在村庄周围、道路两侧等区域植树造林，增加绿化面积。对村庄进行美化设计，营造宜居环境。4.农村文化传承：保护和传承农村文化遗产，如广场舞台、民俗文化等。组织丰富多彩的农村文化活动，丰富农民文化生活，增强乡村文化自信 | 750 | 750 | 0 | 增加村集体经济，带动群众增收 | 土地流转、带动生产、收益分红 | 1 | 211 | 186 | 1 | 211 | 186
[16 empty] | 18444.104 | 16533.994 | 1910.11