## 2023年确定实施
古县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴重点项目表
单位：万元、人
序号 | 基本情况 | [5 empty] | 投资情况 |  |  |  | 扶持对象 |  |  | 新增经济效益和扶贫效益 | 项目主管 单位 | 项目实施单位 | 项目负责人 | 联系电话 | 开工时间 | 完工时间 | 备注
| 项目名称 | 建设性质 | 建设类别 | 建设地址 | 主要建设内容及规模 | 建设周期 | 总投资 | 省级衔接资金 | 县级衔接资金 | 自筹资金 | 总人数 | 建档立卡户人数 | 其他 农户
合计 | [6 empty] | 3356.4 | 787 | 1703 | 866.4
1 | 古县荒山荒坡“核桃+连翘”种植项目 | 新建 | 产业发展 | 古县 | 荒山荒坡种植核桃+连翘3000亩 | 10个月 | 1000 | 587 | 333 | 80 | 4000 | 300 | 3700 | 带动生产 | 林业局 | 林业局 | 李云鹏 | 13753555152 | 2023-03-01 | 2023年11月 |  | 5100001268611684
2 | 新型农业经营主体培育奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 古县 | 新型农业经营主体发展特色产业达到一定规模，发展第一产业固定资产投资较大，申报“两品一标”，承担农业生产托管，村集体经济合作组织发展特色农业产业带动效果明显。根据发展规模、带动效果给予奖补。 | 10个月 | 100 | 0 | 100 | 0 | 2000 | 300 | 1700 | 带动生产，就业务工 | 农业农村局 | 农业农村局 | 邰春祥 | 13610686800 | 2023-03-01 | 2023-11-01 |  | 5100001251099326
3 | 2023年庭院经济奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 古县 | 农户利用自有庭院设立电商销售点、直播带货点、快递代办点等，开办小超市、小餐饮、理发店、修理店等生活性服务业，为村民提供便利服务，增加农户经营收入。 | 3个月 | 340 | 0 | 60 | 280 | 450 | 400 | 50 | 带动生产 | 农业农村局 | 各乡镇
4 | 北平镇党家山村野生木耳优化培育村户联建项目 | 新建 | 产业发展 | 党家山村 | 基础设施：基地管理员宿舍、展示厅等共5间房屋预估12万元；水电到位、机械平整1.1公里，预估10万元；修建蓄水、喷淋、护栏等设施，预估8.5万元；采购菌种、菌棒，人工费用，技术人员指导费用，一期培育菌棒1万株费用，共计预估11万元；自筹资金：用于产品烘干、包装、宣传项目注册运营 | 10个月 | 45 | 0 | 30 | 15 | 325 | 81 | 244 | 就业务工 | 北平镇人民政府 | 党家山村 | [5 empty] | 5100001251076735
5 | 古阳镇安吉村农业产业链一二三产业融合发展项目 | 新建 | 产业发展 | 安吉村 | 实施农业托管700亩，发展柴胡等特色种植，修建厂房600㎡，购置拖拉机1台，玉米收割机1台 | 10个月 | 100 | 0 | 50 | 50 | 1259 | 133 | 1126 | 带动生产 | 古阳镇人民政府 | 安吉村 | 邰春祥 | 13610686800 | 2023-03-01 | 2023-10-01 |  | 5100001251109924
6 | 古阳镇热留村木耳培育村户联建项目 | 新建 | 产业发展 | 热留村 | 购买6500菌棒、菌丝，管护设备，扩建木耳5500棒 | 10个月 | 30 | 0 | 15 | 15 | 665 | 174 | 491 | 带动生产，就业务工 | 古阳镇人民政府 | 热留村 | 邰春祥 | 13610686800 | 2023-03-01 | 2023-10-01 |  | 5100001252792789
7 | 古阳镇辛佛村蔬菜大棚种植项目 | 新建 | 产业发展 | 辛佛村 | 发展蔬菜种植3棚，进场道路平整 | 10个月 | 18 | 0 | 17 | 1 | 180 | 47 | 133 | 就业务工，收益分红 | 古阳镇人民政府 | 辛佛村 | 邰春祥 | 13610686800 | 2023-03-01 | 2023-10-01 |  | 5100001268310144
8 | 古阳镇相力村木耳种植村户联建项目 | 新建 | 产业发展 | 相力村 | 购买6500菌棒、菌丝，管护设备 | 10个月 | 18 | 0 | 15 | 3 | 89 | 28 | 61 | 就业务工，收益分红 | 古阳镇人民政府 | 相力村 | 邰春祥 | 13610686800 | 2023-03-01 | 2023-11-01
9 | 三合镇曹王岭村连翘育苗基地建设项目 | 新建 | 产业发展 | 曹王岭村 | 培育连翘苗 | 6个月 | 15 | 0 | 15 | 0 | 284 | 83 | 201 | 就业务工 | 三合镇人民政府 | 曹王岭村
10 | 旧县镇旧县村药材小镇展销中心项目 | 新建 | 产业发展 | 旧县村 | 打造中药材专业镇，建设集文化展示与销售于一体的中药材文化展厅，产品展柜等。 | 10个月 | 60 | 0 | 60 | 0 | 492 | 114 | 378 | 收益分红，带动生产 | 旧县镇人民政府 | 旧县村 | 樊伟东 | 13546533363
11 | 岳阳镇九倾垣村晋南黄牛养殖奖补项目 | 新建 | 产业发展 | 九倾垣村 | 依托优良的林地资源，修建养牛场及配套设施，引进晋南黄牛50余头 | 3个月 | 70 | 0 | 50 | 20 | 350 | 89 | 261 | 就业务工，收益分红 | 岳阳镇人民政府 | 九倾垣村 | 柴高椿 | 13546532149
12 | 南垣乡“玉露香”梨树基地标准化生产示范基地建设项目 | 新建 | 产业发展 | 何家岭村,东池村,店上村,崔家岭村 | 梨树基地管护店上村200亩、崔家岭村240亩、东池村73亩，除草、打药、修剪、施肥等综合管护。 | 10个月 | 50 | 0 | 50 | 0 | 2100 | 479 | 1621 | 带动生产 | 南垣乡人民政府 | 南垣乡人民政府 | 褚国霞 | 13754950382
13 | 旧县镇旧县村中药材加工设备项目 | 新建 | 产业发展 | 西堡村,尧店村,秦王庙村,并侯村,西庄村,孔家垣村 | 在去年购置烘干机、切片机、色选机等设备的基础上，结合药贩大户所需和村情实际，添置杀青、蒸煮、磨刀等配套设备，形成完整的药材初加工链条。 | 3个月 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1690 | 417 | 1273 | 带动生产 | 旧县镇人民政府 | 旧县镇人民政府 | 赵正峰 | 13934670931
14 | 乡村振兴致富带头人培训项目 | 新建 | 产业发展 | 古县 | 乡村振兴致富带头人培训50人 | 3个月 | 17.5 | 0 | 17.5 | 0 | 50 | 5 | 45 | 其他 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 刘宏 | 13353572233
15 | 脱贫人口一次性外出务工交通补贴 | 新建 | 就业项目 | 古县 | 脱贫人口一次性外出务工交通补助1000人 | 6个月 | 307.2 | 0 | 187.2 | 120 | 1000 | 1000 | 0 | 就业务工 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 武玉红 | 15698621333
16 | 北平镇黄家窑村街道硬化建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 黄家窑村 | 将原村委会至门楼处道路进行硬化，道路全长150米，宽4米。 | 3个月 | 10 | 0 | 10 | 0 | 466 | 186 | 280 | 就业务工 | 北平镇人民政府 | 黄家窑村委会 | 韩志刚 | 18635779703 | 2023-04-01 | 2023-08-01
17 | 三合镇高城至曹王岭通村道路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 曹王岭村 | 建设高城村至曹王岭村红叶旅游通道，长8351米，宽4.5米。 | 8个月 | 50 | 0 | 50 | 0 | 284 | 83 | 201 | 就业务工 | 三合镇人民政府 | 曹王岭村 | 连红辉 | 15535737266 | 2023-04-01 | 2023-11-01
18 | 古阳镇白素村村民一组道路维修项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 白素村 | 三纵两横道路排水系统及路面升级改造 | 1个月 | 60 | 0 | 60 | 0 | 191 | 58 | 133 | 就业务工 | 古阳镇人民政府 | 白素村
19 | 岳阳镇下冶村村组路提升项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 下冶村 | 新建长840*厚12㎜村组道路 | 6个月 | 45 | 0 | 45 | 0 | 381 | 102 | 279 | 就业务工 | 岳阳镇人民政府 | 贤腰村
20 | 北平镇北平村通村组道路修缮项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 北平村 | 街道全长600米，宽5米，路面修缮，两面排污管道安装 | 3个月 | 80 | 0 | 70 | 10 | 238 | 79 | 159 | 就业务工 | 北平镇人民政府 | 北平村 | 李文燕 | 13835728852 | 2023-4 | 2023-7
21 | 岳阳镇槐树村连心桥工程 | 维修 | 乡村建设行动 | 槐树村 | 建设20*6米连心桥1座 | 3个月 | 45 | 0 | 45 | 0 | 152 | 40 | 112 | 就业务工 | 岳阳镇人民政府 | 岳阳镇槐树村
22 | 旧县镇皂角沟村道路修缮项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 皂角沟村 | 2100平米道路硬化 | 3个月 | 35 | 0 | 35 | 0 | 93 | 20 | 73 | 带动生产 | 旧县镇人民政府 | 皂角沟村
23 | 旧县镇旧县村道路修缮项目 | 续建 | 乡村建设行动 | 旧县村 | 540米道路硬化 | 6个月 | 28 | 0 | 28 | 0 | 492 | 114 | 378 | 就业务工 | 旧县镇人民政府 | 旧县村 | 李 磊 李军峰
24 | 南垣乡驼腰村道路建设项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 驼腰村 | 驼腰村杏林坡组道路损坏路面改建0.6公里，投资20万 | 10个月 | 20 | 0 | 20 | 0 | 524 | 109 | 415 | 就业务工 | 南垣乡人民政府 | 驼腰村 | 李 磊 李军峰
25 | 三合镇五马岭村田间道路修缮项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 五马岭村 | 修缮田间道路1050米，路面宽3米，厚15公分，硬化面积3150平方米。 | 6个月 | 42.3 | 0 | 42.3 | 0 | 143 | 47 | 96 | 就业务工 | 三合镇人民政府 | 五马岭村
26 | 南垣乡苏家庄村辽庄组集中供水工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 苏家庄村 | 相关配套设施祁寨组水网改造2000米，苏家庄组水网改造3300米 | 6个月 | 110 | 26.5 | 0 | 83.5 | 549 | 111 | 438 | 就业务工 | 古县城乡水务有限公司 | 水利局 | 刘金红 | 13835386866 | 2023-03-01 | 2023-09-01 |  | 5100001275146326
27 | 岳阳镇城关村疙瘩组水网改造项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 岳阳社区 | 水网改造6000米，水表安装480块，水表井50座 | 6个月 | 115 | 33 | 0 | 82 | 407 | 112 | 295 | 就业务工 | 古县城乡水务有限公司 | 城关村 | 朱琳琳 | 13834898298 | 2023-03-01 | 2023-09-01 |  | 5100001275162358
28 | 三合镇高庄村蓄水池及水网改造项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 高庄村 | 新建50m3蓄水池一座，管网3500米 | 6个月 | 46 | 43.5 | 0 | 2.5 | 284 | 70 | 214 | 就业务工 | 古县城乡水务有限公司 | 高庄村
29 | 旧县镇西庄村东垣组三水节管网改造工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 西庄村 | 西庄村东垣组三水节主管网改造2200米，入户支管1800米，道路开挖恢复硬化700米 | 6个月 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 135 | 11 | 124 | 就业务工 | 古县水利局 | 城乡水务有限公司
30 | 旧县镇并侯村水网改造工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 并侯村 | 东、西并侯村内主管网和支管网共需8000米，道路开挖恢复硬化1500米 | 6个月 | 100 | 15.5 | 0 | 84.5 | 470 | 33 | 437 | 就业务工 | 古县水利局 | 城乡水务有限公司
31 | 南垣乡五十亩垣水网改造工程 | 新建 | 乡村建设行动 | 五十亩垣村 | 水网改造4000米 | 6个月 | 20 | 14 | 0 | 6 | 280 | 58 | 222 | 就业务工 | 古县水利局 | 城乡水务有限公司
32 | 北平镇圪台村阴家山组新建蓄水池项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 圪台村 | 新建50立方蓄水池1座，铺设给水管300米，排水管200米 | 6个月 | 18 | 14 | 0 | 4 | 346 | 194 | 152 | 就业务工 | 北平镇人民政府 | 圪台村
33 | 三合镇双泉村排水渠维修项目 | 新建 | 乡村建设行动 | 双泉村 | 排水渠维修（村内生 活、雨水） | 6个月 | 16 | 0 | 16 | 0 | 110 | 29 | 81 | 就业务工 | 三合镇人民政府 | 双泉村
34 | 易地搬迁集中安置点基础设施提升项目 | 新建 | 易地搬迁后扶 | 古县 | 集中安置点基础设施提升 | 6个月 | 150 | 0 | 150 | 0 | 600 | 500 | 100 | 带动生产，其他 | 乡村振兴局 | 各项目村
35 | “雨露计划”中高职贫困大专学生补助 | 新建 | 巩固三保障成果 | 古县 | 资助中高职贫困大专学生420人，每人每年3000元 | 6个月 | 141.9 | 0 | 132 | 9.9 | 420 | 420 | 0 | 其他 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局