## 入库项目表
古县2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库项目明细表
时间：2025年11月26日
序号 | 项目类别 |  |  | 行业部门 | 乡镇 | 村 | 项目名称 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 |  | 责任单位 | 实施单位 | 建设内容及规模 | 资金来源及规模 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 （应该有产出、效果、效率、满意度等指标） | 联农带农机制 （主要以利益联结+能力提升为核心，主要包括订单收购、生产创业、配套服务、就业务工、以工代赈、公益岗位、流转租赁、收益分红、产业奖补）不低于2项 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | [6 empty] | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 |  |  |  | 预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益 村数（个） | 受益 户数（户） | 受益 人口数 （人） | 其中
[16 empty] | 财政资金 （万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 农业农村局 | 各项目村 | 古县特色农业种植补助项目 | 新建 | 各项目村 | 2026年3月 | 2026年9月 | 农业农村局 | 农业农村局 | 全县农户发展小杂粮、大豆油料、小麦、蔬菜及食用菌等进行奖补 | 650 | 650 | 0 | 73 | 2000 | 35000 | 27 | 6162 | 18829 | 小杂粮、中药材、蔬菜等特色农业产业每亩补助100-200元 | 用于脱贫户、监测户及一般农户，应补尽补。 | 5100001672433866
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 农业农村局 | 各项目村 | 古县玉米单产提升示范推广项目 | 新建 | 各项目村 | 2026年3月 | 2026年10月 | 农业农村局 | 农业农村局 | 全县以三种模式为主，推广玉米单产提升集成技术模式，推广面积10000亩。 | 160 | 160 | 0 | 30 | 200 | 650 | 5 | 45 | 135 | 亩增产10%以上 | 示范推广、增产增收 | 5100001672437165
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 农业农村局 | 各项目村 | 古县新型农业经营主体培育奖补项目 | 新建 | 各项目村 | 2026年3月 | 2026年9月 | 农业农村局 | 农业农村局 | 对新型经营主体带动效果明显的给予奖补 | 100 | 100 | 0 | 73 | 2000 | 35000 | 27 | 6162 | 18829 | 培育龙头企业、经营大户、申报“两品一标”等 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 | 5100001672659683
4 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 农业农村局 | 农业农村局 | 各项目村 | 古县庭院经济奖补项目 | 新建 | 各项目村 | 2026年3月 | 2026年9月 | 农业农村局 | 农业农村局 | 对脱贫户、监测户利用自有庭院增加农户经营收入庭院经济予以奖补 | 260 | 260 | 0 | 73 | 750 | 35000 | 27 | 6162 | 18829 | 发展庭院经济每户补助200-2000元 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 | 5100001672663986
5 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 农业农村局 | 农业农村局 | 全县 | 古县现代农业高质量发展研究院技术服务项目 | 新建 | 全县 | 2026年3月 | 2026年9月 | 农业农村局 | 农业农村局 | 特色农业产业技术服务 | 100 | 100 | 0 | 73 | 2000 | 35000 | 27 | 6162 | 18829 | 特色农业产业技术服务 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 | 5100001673043765
6 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造 | 农业农村局 | 农业农村局 | 各项目村 | 古县农村改厕项目 | 新建 | 各项目村 | 2026年3月 | 2026年9月 | 农业农村局 | 农业农村局 | 新改厕座和问题厕所改造108座 | 16.2 | 16.2 | 0 | 73 | 286 | 800 | 27 | 312 | 800 | 为持续系统的解决我县农村厕所问题，推动建立农村厕所长效机制 | 改善我县农村人居环境，提高农民群众的生活指数 | 5100001673164514
7 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 各项目村 | 古县“雨露计划”中高职贫困学生补助 | 新建 | 各项目村 | 2026年3月 | 2026年9月 | 农业农村局 | 农业农村局 | 对符合条件的中高职贫困大专学生予以每人每年资助3000元 | 150 | 150 | 0 | 79 | 400 | 400 | 27 | 400 | 400 | 资助中高职贫困大专学生每人每年3000元 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 | 5100001673170727
8 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 农业农村局 | 农业农村局 | 各项目村 | 古县脱贫劳动力一次性外出务工交通补贴 | 新建 | 各项目村 | 2026年3月 | 2026年9月 | 农业农村局 | 农业农村局 | 对符合条件的脱贫劳动力一次性外出务工交通补助 | 230 | 230 | 0 | 79 | 1450 | 1450 | 27 | 1450 | 1450 | 脱贫劳动力一次性外出务工交通补助1450人 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 | 5100001673174839
9 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 农业农村局 | 农业农村局 | 全县 | 古县脱贫人口小额信贷贴息项目 | 新建 | 贷款农户 | 2026年3月 | 2026年9月 | 农业农村局 | 农业农村局 | 对脱贫小额贷款进行贴息 | 50 | 50 | 0 | 79 | 1390 | 1400 | 27 | 1390 | 1400 | 完成脱贫户、监测户贷款贴息 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补 | 5100001673180241
10 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 农业农村局 | 项目主体 | 古县农业生产托管服务试点项目 | 新建 | 各项目村 | 2026年3月 | 2026年9月 | 农业农村局 | 农业农村局 | 对农户的耕、种、防、收作业环节的机械作业费用补助 | 50 | 50 | 0 | 73 | 300 | 1200 | 10 | 150 | 600 | 完成农户耕种防收作业环节的机械作业费用补助 | 节省农户机械作业费用 | 5100001673188449
11 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 农业农村局 | 农业农村局 | 各项目村 | 古县农田水利设施综合管护与修缮提升项目 | 新建 | 各项目村 | 2026年3月 | 2026年9月 | 农业农村局 | 水务公司 | 对全县农田水利设施进行全面巡检维修 | 19 | 19 | 0 | 73 | 300 | 1200 | 10 | 150 | 600 | 增加收入，壮大集体经济，提升农户收入 | 就业务工、以工代赈 | 5100001673194466
12 | 产业发展 | 生产项目 | 品牌推广 | 农业农村局 | 农业农村局 | 全县 | 古县农产品产销对接项目 | 新建 | 全县 | 2026年3月 | 2026年9月 | 农业农村局 | 农业农村局 | 支持具有民族特色、地域特色的手工业，区域性农产品、特色手工制品品牌打造和产销对接，促进解决农产品“卖难”问题 | 20 | 20 | 0 | 73 | 2000 | 35000 | 27 | 6162 | 18829 | 元旦、春节、五一牡丹节、农民丰收节、国庆节、中秋节等节日，在相如里农产品产销对接 | 带动生产、产销对接 | 5100001673202748
13 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 农业农村局 | 农业农村局 | 全县 | 古县农事服务中心试点建设奖补项目 | 新建 | 全县 | 2026年3月 | 2026年9月 | 农业农村局 | 农业农村局 | 发展“低空经济”，符合条件的农用无人机购置可申请省级定额补贴 | 100 | 100 | 0 | 73 | 2000 | 35000 | 27 | 6162 | 18829 | 完成对购置无人机补助 | 带动生产、用于农户、脱贫户、监测户应补尽补 | 5100001673208740
14 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 农业农村局 | 农业农村局 | 全县 | 古县黄芩、柴胡地理标志认证建设项目 | 新建 | 全县 | 2026年3月 | 2026年9月 | 农业农村局 | 农业农村局 | 建设中药材黄芩和柴胡的地理标志认证，区域性农产品品牌打造 | 20 | 20 | 0 | 73 | 2000 | 35000 | 27 | 6162 | 18829 | 特色农业产业技术服务 | 带动生产、产销对接 | 5100001677624700
15 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 农业农村局 | 农业农村局 | 全县 | 项目管理费 | 新建 | 全县 | 2026年3月 | 2026年9月 | 农业农村局 | 农业农村局 | 提取1%项目管理费 | 80 | 80 | 0 | 73 | 2000 | 35000 | 27 | 6162 | 18829 | 项目管理费 | 带动生产、产销对接 | 5100001673214435
16 | 就业项目 | 务工补助 | 生产奖补、劳务补助等 | 人社局 | 人社局 | 各项目村 | 古县务工就业稳岗补助项目 | 新建 | 各项目村 | 2026年3月 | 2026年9月 | 人社局 | 人社局 | 同一用工单位累计务工就业6个月以上、平均月工资达到 1000 元以上的脱贫劳动力，按照每人每月200元的标准给予 6个月的稳岗奖补 | 100 | 100 | 0 | 79 | 1390 | 1400 | 27 | 1390 | 1400 | 劳动力务工补助每人200-1000元 | 用于脱贫户、监测户家庭，应补尽补。 | 5100001673233298
17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 水利局 | 城乡水务公司 | 各项目村 | 古县农村安全饮水巩固提升项目 | 新建 | 各项目村 | 2026年3月 | 2026年9月 | 水务公司 | 水务公司 | 新建机井、蓄水池，更换管网及水表改造 | 500 | 500 | 0 | 34 | 3000 | 23892 | 27 | 2010 | 5059 | 保障农户饮水正常供应 | 改善我县农村人居环境，提高农民群众的生活指数 | 5100001673249003
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通运输局 | 交通运输局 | 各项目村 | 古县农村道路修缮项目 | 新建 | 各项目村 | 2026年3月 | 2026年9月 | 交通运输局 | 交通运输局 | 修复道路29处，具体为小店至东垣线2处，朱家密至尧峪线1处，青虎垣至四十亩线1处，后哲才至多沟线1处，祁寨至崔家庄线4处，旧县至钱家峪线1处，店上至芦家岭线4处,胡凹至松树坡线7处，土岭至曲庄线7处，西凉洼村道1处。 | 200 | 200 | 0 | 34 | 3000 | 23892 | 15 | 2010 | 5059 | 方便村民出行，提高生产生活效率 | 改善我县农村人居环境，提高农民群众的生活指数 | 5100001673220800
19 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 人才培养 | 县妇联 | 县妇联 | 全县 | 古县工笔画产业培育项目 | 续建 | 岳阳镇三合镇 | 2026年3月 | 2026年11月 | 县妇联 | 县妇联 | 开展城乡劳动妇女工笔牡丹画培训基础班两期，提升班一期、三合镇建设工笔画绘画基地一处、购买所需材料 | 35 | 35 | 0 | 20 | 100 | 400 | 10 | 50 | 200 | 每名妇女年增加收入1.5万元至2万元 | 带动城乡妇女增加收入 | 5100001677525099
20 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 北平镇 | 党家山村 | 北平镇党家山村内道路改造项目 | 改建 | 党家山村大野组 | 2026.5 | 2026.8 | 北平镇人民政府 | 党家山村 | 村内道路改造路面沥青油面修复3200平方、大野广场路石头挡墙110米，高3米 | 53.4 | 53.4 | 0 | 2 | 167 | 507 | 0 | 84 | 241 | 方便村民出行 | 就业务工、配套服务 | 5100001662992105
21 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 北平镇 | 各项目村 | 北平镇香菇种植示范基地项目 | 新建 | 圪台村 | 2026.5 | 2026.7 | 北平镇人民政府 | 圪台村 | 4村联建（圪台村、党家山村、南平村、贾会里村）新建23个春秋棚种植香菇，总占地35亩，243万；喷淋配套设施5万；冷库50万；生产设备30万；加工设备15万；锅炉及锅炉房20万；生产车间7万；地磅15万；配套工作区20万；道路改造400米，硬化1000平方米 | 564.5 | 350 | 214.5 | 1 | 1 | 385 | 890 | 1 | 160 | 增加收入，壮大集体经济，提高村民生活幸福度 | 就业务工、流转租赁 | 5100001662950276
22 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 交通局 | 北平镇 | 李子坪村 | 北平镇李子坪村年馍加工厂老旧道路改造项目 | 改建 | 李子坪村 | 2026.5 | 2026.8 | 北平镇人民政府 | 李子坪村 | 老旧道路拓宽改造230m×6m | 30 | 30 | 0 | 1 | 205 | 545 | 0 | 86 | 252 | 方便村民出行 | 就业务工、配套服务 | 5100001662998619
23 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 北平镇 | 李子坪村 | 北平镇李子坪村后底沟村道改造项目 | 改建 | 李子坪村 | 2026.5 | 2026.8 | 北平镇人民政府 | 李子坪村 | 硬化后底沟至341国道连接处土路600米×3.5米×0.15米水泥路 | 25 | 25 | 0 | 1 | 205 | 545 | 0 | 86 | 252 | 方便村民出行 | 就业务工、配套服务 | 5100001663004440
24 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 北平镇 | 新庄村 | 北平镇新庄村高山冷凉蔬菜种植基地配套项目 | 新建 | 芦家庄组 | 2026.5 | 2026.7 | 北平镇人民政府 | 新庄村 | 建设冷凉蔬菜种植基地，规模种植500亩，种植豆角、土豆等蔬菜，修建蓄水池50立方（10万元）铺设管道3000米（10万元），通田间路600米（5万元）。购置机械无人机15万元、 | 40 | 40 | 0 | 5 | 480 | 1278 | 5 | 177 | 564 | 增加收入，壮大集体经济，提高村民生活幸福度 | 就业务工、流转租赁 | 5100001662954822
25 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 北平镇 | 贾会里村 | 北平镇贾会里村木耳种植及加工项目 | 新建 | 贾会里村 | 2026.5 | 2026.7 | 北平镇人民政府 | 贾会里村 | 300万袋黑木耳料袋生产种植项目主要建设内容包括：新建标准化菌袋生产车间，配备拌料、装袋、灭菌、菌种培育、接种，菌袋养菌温控室等生产线设备；建设适宜的出耳大棚；完善仓储设施用于存放原料及成品；配套水电、道路等基础设施 | 700 | 700 | 0 | 1 | 340 | 848 | 0 | 61 | 156 | 增加收入，壮大集体经济，提高村民生活幸福度 | 就业务工、流转租赁 | 5100001662958999
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 北平镇 | 贾会里村 | 北平镇贾会里村道路改造项目 | 改建 | 贾会里村 | 2026.5 | 2026.7 | 北平镇人民政府 | 贾会里村 | 改造前村以及后村破损路面约1500平方，拆除、清运旧路，改造长500米、宽2、8米、厚度14厘米水泥路面 | 35 | 35 | 0 | 1 | 340 | 848 | 0 | 61 | 156 | 方便村民出行 | 就业务工、配套服务 | 5100001663018845
27 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 北平镇 | 下宝丰村 | 北平镇下宝丰村村内道路改造项目 | 改建 | 下宝丰村 | 2026.5 | 2026.7 | 北平镇人民政府 | 下宝丰村 | 老旧道路改造270米/8.5米合计2295平方米新建一条长160米户通道路，铺排水管道140米，检查井7个，护坡45立方 | 30 | 30 | 0 | 1 | 190 | 513 |  | 40 | 119 | 改善村容村貌，方便村民出行 | 就业务工、配套服务 | 5100001663265727
28 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 北平镇 | 下宝丰村 | 北平镇下宝丰村新建香菇大棚项目 | 新建 | 下宝丰村 | 2026.4 | 2026.8 | 北平镇人民政府 | 下宝丰村 | 建设种植香菇大棚5座，3330平方 | 75 | 75 | 0 | 1 | 190 | 513 | 0 | 40 | 119 | 增加收入，壮大集体经济，提高村民生活幸福度 | 就业务工、流转租赁 | 5100001662964266
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 北平镇 | 北平村 | 北平镇北平村巷道改造项目 | 改建 | 北平村 | 2026.5 | 2026.7 | 北平镇人民政府 | 北平村 | 村内巷道改造及铺设下水管网700米 | 60 | 60 | 0 | 1 | 560 | 2800 |  | 78 | 162 | 方便村民出行提升人居环境 | 就业务工、配套服务 | 5100001663266424
30 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 北平镇 | 圪堆村 | 北平镇圪堆村长洼组村村通道路改造项目 | 改建 | 圪堆村长洼组 | 2026.5 | 2026.7 | 北平镇人民政府 | 圪堆村 | 对原有道路进行改造，宽3米，厚18厘米，长1000米。 | 50 | 50 | 0 | 1 | 38 | 110 | 0 | 3 | 4 | 确保群众出行及运输安全 | 就业务工、配套服务 | 5100001663266554
31 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 北平镇 | 圪堆村 | 北平镇圪堆村西梁洼组道路改造项目 | 改建 | 圪堆村西梁洼组 | 2026.5 | 2026.7 | 北平镇人民政府 | 圪堆村 | 对原有道路进行改造，宽3.5米，厚18厘米，长500米。 | 25 | 25 | 0 | 1 | 70 | 206 | 0 | 4 | 10 | 促进产业发展，运输出行安全 | 就业务工、配套服务 | 5100001663266717
32 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 北平镇 | 圪堆村 | 北平镇圪堆村大棚蔬菜种植项目 | 新建 | 圪堆村西梁洼组 | 2026.5 | 2026.7 | 北平镇人民政府 | 圪堆村 | 新建蔬菜春秋大棚5个 | 25 | 25 | 0 | 1 | 70 | 206 | 0 | 4 | 10 | 促进产业发展，提高村民生活幸福度 | 就业务工、流转租赁 | 5100001662972953
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 北平镇 | 南平村 | 北平镇南平村道路改造项目 | 改建 | 南平村 | 2026.5 | 2026.7 | 北平镇人民政府 | 南平村 | 修建排水渠350米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 280 | 900 | 0 | 79 | 203 | 确保村民种植，收获运输方便、安全，提高村民生活幸福度 | 就业务工、配套服务 | 5100001663267378
34 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 北平镇 | 南平村 | 北平镇南平村香菇种植基地项目 | 新建 | 南平村 | 2026.5 | 2026.7 | 北平镇人民政府 | 南平村 | 新建大棚5座，3500平方米 | 75 | 75 | 0 | 1 | 280 | 900 | 0 | 79 | 203 | 促进产业发展，提高村民生活幸福度 | 就业务工、流转租赁 | 5100001662980204
35 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 北平镇 | 黄家窑村 | 北平镇黄家窑村红薯产业配套设施项目 | 新建 | 黄家窑村 | 2026.5 | 2026.7 | 北平镇人民政府 | 黄家窑村 | 1.存储50万斤储藏窖（1.占地560㎡，每㎡费用990元；2.土方挖掘清运及回填3360m³，每立方10元，费用约3.36万元），共计60万元；2.3个300立方的蓄水池及配套设施（管路、电路），每个3万元，3个蓄水池共计9万元；3.修建一座600㎡的红薯分拣仓库，厂棚每㎡260元，合计15.6万元，硬化地面600㎡，每㎡150元，合计9万元；4.耕地拖拉机一台（20万）、覆膜起垄一体机2万元、红薯收获机2万元，合计24万元，5.挡土墙10万 | 127.6 | 77.6 | 50 | 1 | 182 | 482 |  | 65 | 170 | 完善红薯配套产业链，增加村集体及村民的收入 | 带动村民共同种植，增加收入 | 5100001662982323
36 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 北平镇 | 黄家窑村 | 北平镇黄家窑村红薯种植基地项目 | 新建 | 黄家窑村 | 2026.5 | 2026.7 | 北平镇人民政府 | 黄家窑村 | 1.扩大红薯种植规模面积达300亩，种植红薯所用设施费用12万元；2.修建红薯田间机耕路3000㎡，每㎡150元，费用约45万元 | 57 | 57 | 0 | 1 | 182 | 482 |  | 65 | 170 | 扩大红薯种植规模，完善红薯种植便利条件 | 吸引农户共同种植，增加收入 | 5100001662984891
37 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 北平镇 | 北平村 | 北平镇镇村道路改造提升项目 | 改建 | 北平村 | 2026.04 | 2026.09 | 北平镇人民政府 | 北平镇 | 改造镇区破损道路10550米，安装下水道管网 | 750 | 0 | 0 | 1 | 560 | 2800 |  | 78 | 162 | 方便村民出行，提高村民生活幸福度 | 就业务工、以工代赈 | 5100001663265965
38 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 农业农村局 | 北平镇 | 贾寨村 | 古县北平镇贾寨村农文旅产业融合项目 | 新建 | 贾寨村 | 2026.5 | 2026.7 | 北平镇人民政府 | 贾寨村民委员会 | 改造商业街长60米，宽15米，约1000平方米，以及设置农产品推广摊位等，打造文旅商业一条街 | 90 | 60 | 30 | 1 | 433 | 1460 | 0 | 118 | 298 | 增加收入，壮大集体经济，提升农户收入 | 带动就业，生产创业 | 5100001662952634
39 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 农业农村局 | 北平镇 | 贾会里村 | 古县北平镇贾会里村生产托管服务项目 | 新建 | 贾会里村 | 2026.5 | 2026.7 | 北平镇人民政府 | 贾会里村 | 该项目拟购置2台拖拉机1004、1台农业运输三轮车、1台140药材机、1台四行免耕播种机、1台四行精量播种机、2台开垦旋耕机、1台两行玉米收割机、2台重型液压犁、农药喷洒无人机，及新建储存棚等其他附属设施。 | 70 | 70 | 0 | 1 | 340 | 848 | 0 | 61 | 156 | 增加收入，壮大集体经济，提升农户收入 | 带动就业，生产创业 | 5100001662961521
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 北平镇 | 北平村 | 古县北平镇北平村河道改造、石坝建设项目 | 改造 | 北平村 | 2026.03 | 2026.06 | 北平镇人民政府 | 北平村 | 村内河到清淤、新建石坝 | 50 | 50 | 0 | 1 | 560 | 2800 |  | 78 | 162 | 提升人居环境 | 就业务工，提升人居环境 | 5100001663266226
41 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 古阳镇 | 各项目村 | 古阳镇香菇基地发展项目 | 新建 | 安吉村、古阳村 | 2026.03 | 2026.06 | 古阳镇人民政府 | 古阳镇村发公司 | 50座出菇棚（8.6*31m，16架双网单膜巷道整体连接，四周遮阳网）、35座养菌棚（8*50m单膜单被）、190余平米冷库、烘干机3台、255平米烘干车间、1200平米制棒车间及土地平整、道路硬化等附属设施 | 900 | 700 | 200 | 10 | 4165 | 11672 | 0 | 45 | 131 | 项目建成后，一方面增加村集体收入，另一方面带动群众发展香菇产业。 | 壮大村集体经济、就业务工、收益分红 | 5100001671402040
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 交通局 | 古阳镇 | 凌云村 | 古阳镇凌云村精品示范村建设项目 | 改建 | 凌云村 | 2026.03 | 2026-09-01 | 古阳镇人民政府 | 凌云村 | 污水管网、街巷修复、残垣断壁整治等 | 200 | 200 | 0 | 1 | 342 | 854 | 0 | 77 | 238 | 项目建成后，提升村容村貌，发展乡村文旅产业 | 改善农村基础设施，提高农民群众的生活指数 | 5100001671493944
43 | 乡村建设行动 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 交通局 | 古阳镇 | 古阳村 | 古阳镇古阳村道路硬化项目 | 续建 | 古阳村 | 2026.03 | 2026.06 | 古阳镇人民政府 | 古阳村 | 修复并硬化古阳村村内道路3200米 | 90 | 50 | 40 | 1 | 328 | 886 | 0 | 97 | 287 | 项目建成后，方便古阳村群众的生产生活出行 | 改善农村基础设施，提高农民群众的生活指数 | 5100001671460836
44 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 古阳镇 | 辛佛村 | 古阳镇辛佛村道路修缮项目 | 改建 | 辛佛村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 古阳镇人民政府 | 辛佛村 | 改建鹞子掌组道路100米、补修上辛佛组道路护坡一处，长10米，高12米 | 9 | 6 | 3 | 1 | 68 | 235 | 0 | 43 | 117 | 完成道路硬化，完善基础设施建设，方便村民生产生活 | 改善农村基础设施，提高农民群众的生活指数 | 5100001671491460
45 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 古阳镇 | 相力村 | 古阳镇相力村道路修缮项目 | 改建 | 相力村 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 古阳镇人民政府 | 相力村 | 修复相力村相力组、前川组损坏破损道路路面180米、修建3处护坡共150米，修复枣庄石桥1座 | 45 | 35 | 10 | 1 | 421 | 1371 | 0 | 27 | 56 | 项目建成后，方便古阳村群众的生产生活出行 | 改善农村基础设施，提高农民群众的生活指数 | 5100001671471190
46 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 农业农村局 | 古阳镇 | 热留村 | 古阳镇热留村村房短住项目 | 新建 | 热留村 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 古阳镇人民政府 | 热留村 | 打造10处村房短住院落并治理院落周围公共区域 | 13 | 10 | 3 | 1 | 430 | 1298 |  | 178 | 486 | 项目建成后村集体经济年增收5万元 | 壮大村集体经济、收益分红、带动农户发展旅游经济 | 5100001663377750
47 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 古阳镇 | 安吉村 | 古阳镇安吉村木耳种植项目 | 新建 | 安吉村 | 2026.03 | 2026.06 | 古阳镇人民政府 | 安吉村 | 场地平整、种植木耳10000棒，购置木棒、菌丝、架子、喷淋设施 | 28 | 26 | 2 | 1 | 397 | 1259 |  | 45 | 131 | 项目建成后，村集体经济年可增收15万元 | 壮大村集体经济、就业务工、收益分红 | 5100001663370216
48 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 | 古阳镇 | 白素村 | 古阳镇白素村十万羽蛋鸡鸡场建设项目 | 新建 | 白素村 | 2026.03 | 2026.06 | 古阳镇人民政府 | 白素村 | 平整场地、建设养鸡棚、购置鸡苗、饲料加工机械等 | 400 | 60 | 340 | 1 | 413 | 1087 |  | 60 | 133 | 项目建成后，村集体经济年可增收25万元 | 壮大村集体经济、就业务工、收益分红 | 5100001670960855
49 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 农业农村局 | 古阳镇 | 安吉村 | 古阳镇安吉村农机服务项目 | 新建 | 安吉村 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 古阳镇人民政府 | 安吉村 | 购置拖拉机、犁、旋耕耙、播种机、收割机、农用三轮车等耕种收机械设备，发展土地托管 | 75 | 70 | 5 | 1 | 397 | 1259 |  | 45 | 131 | 项目建成后，村集体经济年可增收10万元 | 壮大村集体经济、就业务工、收益分红 | 5100001671268509
50 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 农业农村局 | 古阳镇 | 江水平村 | 古阳镇江水平村农机服务项目 | 新建 | 江水平村 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 古阳镇人民政府 | 江水平村 | 购置拖拉机、犁、旋耕耙、播种机、收割机、等耕种收机械设备，发展土地托管，增加集体收入 | 20 | 18 | 2 | 1 | 108 | 289 |  | 48 | 118 | 项目建成后，村集体经济年可增收5万元 | 壮大村集体经济、就业务工、收益分红 | 5100001671379800
51 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 农业农村局 | 古阳镇 | 古阳村 | 古阳镇古阳村农机服务项目 | 新建 | 古阳村 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 古阳镇人民政府 | 古阳村 | 购置拖拉机、犁、旋耕耙、播种机、收割机、农用三轮车、等耕种收机械设备及存车棚建设 | 50 | 40 | 10 | 1 | 368 | 953 |  | 97 | 287 | 项目建成后，村集体经济年可增收10万元 | 壮大村集体经济、就业务工、收益分红 | 5100001671387766
52 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 农业农村局 | 古阳镇 | 热留村 | 古阳镇热留村农机服务项目 | 新建 | 热留村 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 古阳镇人民政府 | 热留村 | 购置履带式收割机、拖拉机、犁、旋耕耙、播种机等耕种收机械设备，发展土地托管 | 30 | 28 | 2 | 1 | 430 | 1298 |  | 178 | 486 | 项目建成后，增加村集体入， 降低群众种植成本。 | 壮大村集体经济、就业务工、收益分红 | 5100001673558663
53 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 农业农村局 | 古阳镇 | 白素村 | 古阳镇白素村豆制品加工厂项目 | 新建 | 白素村 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | 古阳镇人民政府 | 白素村 | 平整、硬化场地、建设生产棚、办公区设施等 | 1500 | 80 | 1420 | 1 | 413 | 1087 |  | 60 | 133 | 项目建成后，村集体经济年可增收30万元 | 壮大村集体经济、就业务工、收益分红 | 5100001671428578
54 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 交通局 | 古阳镇 | 凌云村 | 古阳镇凌云村组组通道路修复项目 | 改建 | 凌云村 | 2026-03-01 | 2026-09-01 | 古阳镇人民政府 | 凌云村 | 污水管网、街巷修复、残垣断壁整治等 | 50 | 50 | 0 | 1 | 342 | 854 |  | 77 | 238 | 项目建成后，提升村容村貌，发展乡村文旅产业 | 改善农村基础设施，提高农民群众的生活指数 | 5100001671483162
55 | 乡村建设行动 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 交通局 | 古阳镇 | 安吉村 | 安吉村一组排水渠治理项目 | 新建 | 安吉村 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 古阳镇人民政府 | 安吉村 | 集中治理一组破损道路路面硬化、护坡修建及污水排放设施建设 | 30 | 28 | 2 | 1 | 52 | 142 |  |  |  | 项目建成后，完善安吉村一组污水排放设施，消除群众水灾安全隐患 | 改善农村基础设施，提高农民群众的生活指数 | 5100001673577523
56 | 乡村建设行动 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 交通局 | 古阳镇 | 安吉村 | 安吉村田间道路修复项目 | 续建 | 安吉村 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 古阳镇人民政府 | 安吉村 | 维修并拓宽田间道路5公里 | 14 | 12 | 2 | 1 | 397 | 1259 |  | 45 | 131 | 项目建成后，可利于安吉村村民生产生活出行 | 改善农村基础设施，提高农民群众的生活指数 | 5100001671437914
57 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 古阳镇 | 安吉村 | 古阳镇安吉村道路修复项目 | 改建 | 安吉村 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 古阳镇人民政府 | 安吉村 | 修复二组至四组户户通1200米道路路面、护坡及排水设施 | 42 | 40 | 2 | 1 | 397 | 1259 |  | 45 | 131 | 项目建成后，方便安吉群众的生产生活出行同时可保护移民安置点农户的住房安全 | 改善农村基础设施，提高农民群众的生活指数 | 5100001671443976
58 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 古阳镇 | 江水平村 | 古阳镇江水平村道路修复项目 | 改建 | 江水平村 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 古阳镇人民政府 | 江水平村 | 修复江水平村东洼组至马刨泉组道路3000米道路 | 18 | 16 | 2 | 1 | 37 | 132 |  | 48 | 118 | 项目建成后，方便江水平村群众的生产生活出行 | 改善农村基础设施，提高农民群众的生活指数 | 5100001671447510
59 | 乡村建设行动 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 交通局 | 古阳镇 | 古阳村 | 古阳村安全隐患消除项目 | 续建 | 古阳村 | 2026.03 | 2026.06 | 古阳镇人民政府 | 古阳村 | 清理古阳村一组3万立方水池一座，加设围栏 | 12 | 10 | 2 | 1 | 99 | 218 |  | 97 | 287 | 项目建成后，保障古阳村一组群众出行安全 | 改善农村基础设施，提高农民群众的生活指数 | 5100001671458222
60 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 古阳镇 | 古阳村 | 古阳村主干道路护坡修建项目 | 改建 | 古阳村 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 古阳镇人民政府 | 古阳村 | 修建古阳村一组道路护坡120米 | 32 | 30 | 2 | 1 | 99 | 218 |  | 97 | 287 | 项目建成后，方便古阳村群众的生产生活出行 | 改善农村基础设施，提高农民群众的生活指数 | 5100001671466573
61 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 古阳镇 | 金堆村 | 古阳镇金堆村排水渠及道路治理项目 | 改建 | 金堆村 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 古阳镇人民政府 | 金堆村 | 修复村主干道路旁150米、4米高石墙，修复道路200米、治理排水渠300米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 50 | 150 |  | 51 | 125 | 项目建成后，方便金堆村群众的生产生活出行 | 改善农村基础设施，提高农民群众的生活指数 | 5100001671479657
62 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 古阳镇 | 热留村 | 古阳镇热留村护坡修建项目 | 改建 | 热留村 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 古阳镇人民政府 | 热留村 | 修建草渠组、书园组护坡两处，长75米，高3.5米 | 29 | 27 | 2 | 1 | 30 | 57 |  | 178 | 486 | 完成道路硬化，完善基础设施建设，方便村民生产生活 | 改善农村基础设施，提高农民群众的生活指数 | 5100001671487516
63 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 农业农村局 | 岳阳镇 | 五马村 | 岳阳镇五马村示范村创建项目（二期） | 扩建 | 五马村 | 2026.03 | 2026.06 | 岳阳镇人民政府 | 五马村 | 修复部分设施，配套农、文、旅设施 | 50 | 50 | 0 | 1 | 245 | 605 | 1 | 44 | 138 | 增加10个就业岗位，村集体年创收10万余元 | 带动长期务工10余人，村集体收益10万元 | 5100001674107981
64 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 农业农村局 | 岳阳镇 | 龙泉社区 | 岳阳镇龙泉社区西圪垛组节水灌溉建设项目 | 新建 | 龙泉社区西圪垛组 | 2026.03 | 2026.06 | 岳阳镇人民政府 | 龙泉社区 | 新建灌溉水池300m³两座，2寸扬程水管200米，3寸水管5000米，微型喷灌带1000余米，水泵1台 | 100 | 100 | 0 | 1 | 133 | 335 | 1 | 74 | 123 | 解决西圪垛133户村民土地节水化灌溉，集体400余亩土地及集体荒山荒坡药用酸枣和核桃＋项目收益，集体年增收20余万元 | 可解决脱贫劳动力30余人就近务工，带动130户村民经济发展，集体年增收20余万元 | 5100001677611680
65 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 农业农村局 | 岳阳镇 | 张庄股份经济合作社 | 岳阳镇古岳古味鲜食玉米示范园项目 | 新建 | 张庄社区 | 2026.03 | 2026.06 | 岳阳镇人民政府 | 张庄股份经济合作社 | 利用联合社650余亩土地种植玉米，配套每小时3000棒的全自动机械，新建厂房500㎡，配套小型铲车一辆、叉车一辆 | 550 | 200 | 350 | 1 | 146 | 428 | 1 | 97 | 214 | 增加就业岗位，村集体创收35万元 | 可解决脱贫劳动力30余人就近务工，带动204户村民经济发展，集体年增收35余万元 | 5100001674365391
66 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 岳阳镇 | 哲才村 | 岳阳镇哲才村涧西组道路硬化项目 | 改建 | 哲才村 | 2026.03 | 2026.06 | 岳阳镇人民政府 | 哲才村 | 店西组道路硬化600米，宽3.5米，15公分厚，预埋雨水管道1处，修建护坡100米长，3米高，路基平整600米 | 30 | 30 |  | 1 | 153 | 454 | 1 | 137 | 351 | 方便群众的生产生活出行 | 方便群众的生产生活出行 | 5100001674449563
67 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 岳阳镇 | 辛庄村 | 岳阳镇辛庄村村组道路硬化项目 | 改建 | 辛庄村 | 2026.03 | 2026.06 | 岳阳镇人民政府 | 辛庄村 | 修建从辛庄村河东组到马头原的长800米，宽3.5米的通组道路，护坡15米长，1.5米高，平整路基800米 | 30 | 30 |  | 1 | 154 | 398 | 1 | 19 | 50 | 方便群众的生产生活出行 | 方便群众的生产生活出行 | 5100001674466005
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 岳阳镇 | 槐树村 | 岳阳镇槐树村圪蚂沟组、西头组道路硬化项目 | 改建 | 槐树村 | 2026.03 | 2026.06 | 岳阳镇人民政府 | 槐树村 | 硬化道路长1100米，宽3.5米，护坡长50米，高1.5米 | 45 | 45 |  | 1 | 26 | 110 | 1 | 5 | 13 | 方便群众的生产生活出行 | 方便群众的生产生活出行 | 5100001674474451
69 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 岳阳镇 | 下冶村 | 岳阳镇下冶村四羊滩移民新新组道路硬化 | 改建 | 下冶村 | 2026.03 | 2026.06 | 岳阳镇人民政府 | 下冶村 | 四羊滩移民户道路硬化600米，雨水下水道铺设120米 | 30 | 30 | 0 | 1 | 400 | 1051 | 1 | 9 | 21 | 方便居民出行生产活动 | 方便居民出行生产活动 | 5100001674497466
70 | 产业发展 | 生产项目 | 种植基地 | 农业农村局 | 岳阳镇 | 辛庄村 | 岳阳镇辛庄村木耳种植基地建设项目（二期） | 扩建 | 辛庄村 | 2026.03 | 2026.04 | 岳阳镇人民政府 | 辛庄村 | 铺设水网，栽培10000棒，购置菌苗等 | 25 | 23 | 2 | 1 | 154 | 398 | 1 | 19 | 50 | 增加就业岗位5个，村集体年创收9万余元 | 带动临时务工人员20余人，村集体年创收9万余元 | 5100001674087790
71 | 产业发展 | 生产项目 | 种植基地 | 农业农村局 | 岳阳镇 | 哲才村 | 岳阳镇哲才村木耳种植基地建设项目（二期） | 扩建 | 哲才村 | 2026.03 | 2026.04 | 岳阳镇人民政府 | 哲才村 | 铺设水网，栽培10000棒，购置菌苗等 | 25 | 23 | 2 | 1 | 153 | 454 | 1 | 137 | 351 | 增加就业岗位5个，村集体年创收9万余元 | 带动临时务工人员20余人，村集体年创收9万余元 | 5100001674097042
72 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 岳阳镇 | 五马村 | 岳阳镇五马村鱼稻共生试验田项目 | 新建 | 五马村 | 2026.04 | 2026.06 | 岳阳镇人民政府 | 五马村 | 规划利用村集体土地7亩，种植水稻，并养殖鱼苗、蟹苗、泥鳅等，打造兼具农事体验与童趣的稻田游玩区，为森林童话乐园增添亲子互动与自然探索的特色体验 | 20 | 20 | 0 | 1 | 245 | 605 | 1 | 44 | 138 | 在顺利运营的情况下，五马村渔稻共生产业项目年预期收益可能达到4万至6万元左右，并且随着游客量增加和品牌影响力提升，收益还有增长空间。 | 带动临时务工人员20余人，集体年增加收入4—6万元 | 5100001674121345
73 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 农业农村局 | 岳阳镇 | 五马村 | 岳阳镇五马村纯净水生产项目 | 新建 | 五马村 | 2026.03 | 2026.05 | 岳阳镇人民政府 | 五马村 | 利用村内闲置空房，改造成生产厂房、仓库、办公区及配套设施，购买纯净水生产设备 | 50 | 50 | 0 | 1 | 245 | 605 | 1 | 44 | 138 | 为当地提供10个就业岗位，涵盖生产、销售、管理等多个环节，带动村民增收。通过产业发展，促进五马村及周边地区相关产业协同发展，如包装材料生产、物流运输等，推动区域经济繁荣。 | 带动长期务工10余人，代工村集体收益5万元 | 5100001674144398
74 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 农业农村局 | 岳阳镇 | 偏涧村 | 岳阳镇偏涧村节水灌溉建设项目 | 新建 | 偏涧村 | 2026.03 | 2026.07 | 岳阳镇人民政府 | 偏涧村 | 新建灌溉水池50m³，500m³水池两座，3寸水管500米，微型喷灌带3000米，水泵1台，200米电缆线 | 90 | 85 | 5 | 1 | 97 | 291 | 1 | 33 | 100 | 盘活集体土地450余亩，减少气象灾害损失，增加就业岗位，集体年收益20余万元 | 盘活集体土地450余亩，减少气象灾害损失，增加就业岗位，集体年收益20余万元 | 5100001674187121
75 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 农业农村局 | 岳阳镇 | 九倾垣村 | 岳阳镇九倾垣村节水灌溉建设项目 | 新建 | 九倾垣村 | 2026.03 | 2026.07 | 岳阳镇人民政府 | 九倾垣村 | 新建300m³水池1座，30米长*1米高拦水坝1座，4寸水管4500米 | 120 | 115 | 5 | 1 | 135 | 382 | 1 | 59 | 183 | 可灌溉1000余亩土地，集体年收益20余万元 | 可安置5人务工，带动村集体年收益20万元 | 5100001674193965
76 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 岳阳镇 | 九倾垣村 | 岳阳镇九倾垣村智能玉米播种机建设项目 | 新建 | 九倾垣村 | 2026.03 | 2026.04 | 岳阳镇人民政府 | 九倾垣村 | 购买1台智能玉米播种机 | 6 | 6 | 0 | 1 | 135 | 382 | 1 | 59 | 183 | 配套村集体现有机械为135户村民玉米播种提供方便，安置2人务工，增加集体收入5万元 | 可安置2人务工，集体收益5万元 | 5100001674334600
77 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 农业农村局 | 岳阳镇 | 张庄社区 | 岳阳镇张庄社区城郊休憩体验农场建设项目 | 新建 | 张庄社区 | 2026.03 | 2026.07 | 岳阳镇人民政府 | 张庄社区 | 平整土地30亩，垫土50公分厚，硬化地面1000㎡， 新建洗拣车间200平米，购置配送服务电瓶车1台 | 100 | 95 | 5 | 1 | 146 | 428 | 1 | 97 | 214 | 增加就业岗位20个，集体年收益10万余元 | 带动20人务工，集体年收益10万余元 | 5100001674337671
78 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 农业农村局 | 岳阳镇 | 岳阳社区 | 岳阳社区城关农副产品和药材加工厂房建设项目 | 新建 | 岳阳社区 | 2026.03 | 2026.06 | 岳阳镇人民政府 | 岳阳社区 | 厂房建设3000㎡，泵房1座 | 260 | 150 | 110 | 1 | 862 | 1863 | 1 | 35 | 63 | 增加就业岗位，村集体创收20余万元 | 可解决脱贫劳动力20余人就近务工，带动862户村民经济发展，集体年增收20余万元 | 5100001674342097
79 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 农业农村局 | 岳阳镇 | 偏涧村 | 岳阳镇古岳古味熟食加工车间项目 | 新建 | 偏涧村 | 2026.03 | 2026.06 | 岳阳镇人民政府 | 偏涧村 | 购置无菌化设备线30万元，修缮车间20万元 | 50 | 49 | 1 | 1 | 97 | 291 | 1 | 33 | 100 | 增加就业岗位，村集体创收5万元 | 可解决脱贫劳动力10余人就近务工，集体年增收5余万元 | 5100001674344557
80 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 农业农村局 | 岳阳镇 | 张才村 | 岳阳镇张才村履带收割机购置项目 | 新建 | 张才村 | 2026.03 | 2026.04 | 岳阳镇人民政府 | 张才村 | 购买4行履带收割机一台 | 35 | 34 | 1 | 1 | 47 | 165 | 1 | 204 | 551 | 增加集体收入5万元 | 可解决村级玉米收割并带动集体经济收入 | 5100001674385878
81 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 农业农村局 | 岳阳镇 | 下冶村 | 岳阳镇下冶村农机购置项目 | 新建 | 下冶村 | 2026.03 | 2026.04 | 岳阳镇人民政府 | 下冶村 | 购置拖拉机、犁、旋耕耙、播种机、收割机、农用三轮车等机械设备 | 75 | 70 | 5 | 1 | 150 | 355 | 1 | 93 | 237 | 土地托管，增加集体收入8万元 | 解决3名劳动力务工，增加集体收入8万余元 | 5100001674396987
82 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 岳阳镇 | 岳阳社区 | 岳阳镇岳阳社区瓦罐组道路修缮项目 | 改建 | 岳阳社区 | 2026.03 | 2026.05 | 岳阳镇人民政府 | 岳阳社区 | 道路硬化长850米，宽4.5米 | 57.3 | 56.3 | 1 | 1 | 98 | 274 | 1 | 3 | 5 | 方便居民出行生产活动 | 方便居民出行生产活动 | 5100001674480328
83 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 岳阳镇 | 龙岗社区 | 岳阳镇龙岗社区龙岗巷道路修复项目 | 改建 | 龙岗社区 | 2026.03 | 2026.07 | 岳阳镇人民政府 | 龙岗社区 | 辖区居民集中居住片区，通行道路年久失修老人儿童、车辆出、通行等存在严重安全隐患 | 57.2 | 56.2 | 1 | 1 | 451 | 1447 | 2 | 13 | 42 | 方便居民的生产生活出行 | 方便居民的生产生活出行 | 5100001674492982
84 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 | 三合镇 | 高城村 | 三合镇高城村特色水产养殖及农家乐项目 | 新建 | 高城村后徐村 | 2026.03 | 2026.05 | 三合镇人民政府 | 高城村 | 在原有基础上对养殖池进行加固，做好排水；新增3个育苗池；新建2座池塘；安装不锈钢围栏；拓宽河道；安装监控设备；平整路基。利用闲置房屋与空地，改造厨房1间，餐厅3间，修建容量100只土鸡鸡舍1处，优化院子内部环境，与大闸蟹养殖区形成联动 | 60 | 60 | 0 | 1 | 319 | 816 | 0 | 29 | 128 | 每年增加村集体经济收入8万元 | 项目实施带动15人务工；后期管护带动4人务工 | 5100001677486315
85 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 农业农村局 | 三合镇 | 草峪村 | 三合镇草峪村新建冷库项目 | 新建 | 草峪村 | 2026.04 | 2026.11 | 三合镇人民政府 | 草峪村 | 新建冷库5间（长20米，宽15米），以及配套附属设施 | 70 | 70 | 0 | 1 | 272 | 727 | 1 | 73 | 207 | 储存糯玉米、清气核桃、玉露香梨、反季节蔬菜等，增加村集体经济收入 | 带动村民20人务工；每年向村民分红。 | 5100001677487226
86 | 产业发展 | 种植项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 三合镇 | 曹王岭村 | 三合镇曹王岭村“核桃+连翘”种植项目 | 新建 | 曹王岭村 | 2026.03 | 2026.12 | 三合镇人民政府 | 三合镇 | 在曹王岭村发展“核桃+连翘”种植280亩-集体经济 | 70 | 70 | 0 | 1 | 319 | 816 | 0 | 29 | 128 | 增加村集体经济收入 | 项目实施带动30人务工；后期管护带动10人务工 | 5100001677487840
87 | 乡村建设行动 | 加工流通项目 | 加工业 | 农业农村局 | 三合镇 | 石壁村 | 三合镇粗粮加工厂附属设施项目 | 新建 | 石壁村 | 2026.04 | 2026.05 | 三合镇人民政府 | 三合镇 | 新建下水管网，室外水电安装，地面硬化，修建围墙，消防设施等 | 70 | 70 | 0 | 1 | 218 | 567 | 0 |  | 217 | 提升粗粮加工厂附属设施 | 项目实施带动10人务工，带动就业务工3人，提升基础设施条件，保障产业发展 | 5100001677694887
88 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 街巷道路硬化 | 农业农村局 | 三合镇 | 三合村 | 三合镇三合村基础设施修缮项目 | 新建 | 三合村 | 2026.04 | 2026.04 | 三合镇人民政府 | 三合村 | 1、在三合村西组，修缮漫水桥一座，长25米，宽3米，厚25公分。2、三合村村委会西边：砌墙：长19.4米，宽1.2米，高4米，硬化路面：①长9.3米，宽4.5米 ，②长19.4米，宽2米；3、村委会东侧：挡土墙：长31.9米，宽1米，高3米，硬化路面：长20米，宽4.5米 | 20 | 20 | 0 | 3 | 279 | 744 | 0 | 92 | 261 | 改善村民生产生活道路出行条件，修缮因下雨损坏的五马岭紫砂组街巷道路、三合村漫水桥和护坡，消除安全隐患，方便98户277名村民日常出行 | 项目施工带动10人务工，提升基础设施，保障村民道路正常通行 | 5100001677704420
89 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农田灌溉 | 农业农村局 | 三合镇 | 贾村 | 三合镇贾村农田提水灌溉项目 | 新建 | 贾村 | 2026.4 | 2026.8 | 三合镇人民政府 | 贾村 | 新建200立方蓄水池，配套灌溉水网21800米，水肥一体机一台，给水栓490个，阀门井135个 | 70 | 70 | 0 | 1 | 305 | 869 | 0 |  | 86 | 提升农田灌溉能力，进一步增强农业防灾减灾能力 | 项目施工带动12人务工，带动就业务工3人，提升基础设施条件，保障产业发展 | 5100001677710720
90 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 农业农村局 | 三合镇 | 永乐村 | 三合镇永乐村道路护坡修缮项目 | 新建 | 永乐村二组 | 2026.5 | 2026.7 | 三合镇人民政府 | 永乐村 | 铺设直径100水泥管道300米，检查井10个；修建道路护坡长34米，宽1米，高4米。清理河道杂物600立方（高5米，长30米，宽4米），路边垒护坡长25米，高6米，底宽2米。硬化路面长15米，宽3米，厚15公分 | 60 | 60 | 0 | 1 | 130 | 510 | 0 | 3 | 9 | 改善村内基础设施，提升防洪能力 | 项目施工带动10人务工，提升基础设施，保障村民道路安全通行 | 5100001677713685
91 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 三合镇 | 朱家窑村 | 三合镇朱家窑村道路硬化项目 | 改建 | 朱家窑村 | 2026.04 | 2026.05 | 三合镇人民政府 | 朱家窑村 | 对村内分散的生产生活土路进行硬化，长3200米，宽2.5米，厚15公分 | 80 | 80 | 0 | 1 | 218 | 652 | 0 | 58 | 121 | 改善村民生产生活道路条件 | 项目施工带动10人务工，提升基础设施，保障村民道路正常通行 | 5100001677718322
92 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 农业农村局 | 三合镇 | 石壁村、高庄村、五马岭村、朱家窑村 | 三合镇水源灌溉改造提升项目 | 新建 | 石壁村、高庄村、五马岭村、朱家窑村 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 三合镇人民政府 | 三合镇 | 4个泵站建设2700亩农田水利灌溉设施 | 460 | 460 | 0 | 1 | 41 | 163 | 0 | 19 | 82 | 改造提升水源地，保障灌溉用水 | 带动生产，就业务工 | 5100001677487881
93 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 农业农村局 | 三合镇 | 三合村 | 三合镇三合村助农直播基地建设项目 | 新建 | 三合村 | 2026.04 | 2026.11 | 三合镇人民政府 | 三合村 | 购置短视频拍摄和直播设备，打造短视频宣传+电商直播平台，开展短视频和电商直播培训，充分发掘扶持本土电商人才，通过短视频+直播为各村产业赋能，共同推动农产品线上线下同步销售 | 20 | 20 | 0 | 1 | 386 | 985 | 1 | 72 | 146 | 通过直播及短视频宣传，线上线下拓宽农产品销售。 | 促进村集体和村民农产品销售，进而提高村集体村民收入。 | 5100001677702551
94 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 三合镇 | 高城村 | 三合镇高城村秸秆回收项目 | 新建 | 高城村 | 2026.03 | 2026.05 | 三合镇人民政府 | 高城村 | 购置玉米穗玉米秆兼收设备一台，材料平板车一台，爪机一台等 | 95 | 95 | 0 | 1 | 319 | 816 |  | 29 | 128 | 每年增加村集体经济收入8万元 | 项目后期管护带动6人务工，订单收购村民玉米秸秆 | 5100001677708686
95 | 产业发展 | 种植项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 三合镇 | 高庄村 | 三合镇高庄村果树种植项目 | 新建 | 高庄村 | 2026.04 | 2026.11 | 三合镇人民政府 | 高庄村 | 占地20亩，栽植苹果桃、芒果桃、珍珠枣油桃，配套灌溉系统、防雹网等设施 | 16 | 16 | 0 | 1 | 181 | 467 |  | 71 | 217 | 桃树第二年见果，第三年丰产，批发价最低3元/斤，7、8月份成熟，竞争水果少，效益高。 | 后期运行带动10人务工，其中脱贫户15人，每人每年增加收入800元左右。 | 5100001677713980
96 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 农业农村局 | 三合镇 | 三合村 | 三合镇三合村酱立方建设项目 | 新建 | 三合村 | 2026.04 | 2026.11 | 三合镇人民政府 | 三合村 | 利用三合村商业一条街房屋，购置西红柿酱、辣椒酱加工设备，延伸蔬菜产业链条 | 30 | 30 | 0 | 1 | 218 | 567 | 0 |  | 217 | 预计年收入增加5万元，收益村民满意度≥95% | 项目实施带动10人务工；后期管护带动6人务工 | 5100001677717225
97 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 农业农村局 | 三合镇 | 五马岭村 | 三合镇五马岭豆制品加工项目 | 新建 | 五马岭村 | 2026.04 | 2026.11 | 三合镇人民政府 | 五马岭村 | 利用空闲房屋，120平方米，购置豆制品加工设备，建设彩钢房。加工豆制品，包含：豆腐，豆皮，豆腐干，豆卷，腐竹等 | 15 | 15 | 0 | 1 | 259 | 655 | 0 | 48 | 102 | 预计年收益3万元。后期运营维护，可带动8人务工，其中脱贫监测户1人，带动农户发展100亩黄豆种植。受益农户265户652人，其中脱贫监测户48户102人。 | 后期运营维护，可带动8人务工，其中脱贫监测户1人，带动农户发展100亩黄豆种植。受益农户265户652人，其中脱贫监测户48户102人。 | 5100001677719815
98 | 产业发展 | 种植项目 | 菌类棚项目 | 农业农村局 | 三合镇 | 石壁村 | 三合镇石壁村新建设施大棚种植项目 | 新建 | 石壁村 | 2026.04 | 2026.11 | 三合镇人民政府 | 石壁村 | 建设2个菌类棚，占地6亩，发展木耳种植 | 60 | 60 | 0 | 1 | 550 | 1540 |  | 121 | 367 | 项目建成后带动集体经济年增收8万元 | 后期运行带动10人务工，其中脱贫户3人，每年为村集体增加收入8万元，受益农户555户1540人，其中脱贫监测户121户367人。 | 5100001677724182
99 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 三合镇 | 五马岭村 | 三合镇五马岭村新建设施大棚种植项目 | 新建 | 五马岭村 | 2026.04 | 2026.11 | 三合镇人民政府 | 五马岭村 | 利用五马岭村紫砂组2亩空闲建设用地，修建3座香菇种植大棚（春秋棚），面积1300平方米；发展2万棒香菇 | 20 | 20 | 0 | 1 | 259 | 655 | 0 | 48 | 102 | 发展五马岭村香菇种植特色农业，项目建成后带动集体经济年增收5万元 | 后期运行带动10人务工，其中脱贫户3人，每年为村集体增加收入5万元，受益农户259户655人，其中脱贫监测户48户102人。 | 5100001677726210
100 | 产业发展 | 种植项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 三合镇 | 红林村 | 三合镇红林村新建设施大棚种植项目 | 新建 | 红林村 | 2026.04 | 2026.11 | 三合镇人民政府 | 红林村 | 新建一座暖棚，占地4亩，配套灌溉设施 | 35 | 35 | 0 | 1 | 98 | 286 | 0 | 1 | 5 | 项目建成后带动集体经济年增收6万元 | 后期运行带动6人务工，每年为村集体增加收入6万元，受益农户98户286人，其中脱贫监测户1户5人。 | 5100001677727541
101 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 农业农村局 | 三合镇 | 永乐村 | 三合镇永乐村烘干机设备购置项目 | 新建 | 永乐村赵店组 | 2026.04 | 2026.11 | 三合镇人民政府 | 永乐村 | 新增加工厂烘干机设备一套，用于加工青翘、黄芩、玉米、生地等 | 70 | 70 | 0 | 1 | 300 | 620 |  | 16 | 34 | 预计年收入增加10万元 | 后期运营维护，需要16人固定管理，可带动30人临时务工，其中脱贫监测户8人，受益农户384户1016人，其中脱贫监测户19户42人。 | 5100001677728434
102 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 农业农村局 | 三合镇 | 松树坡 | 三合镇松树坡村新村路口桥涵拓宽项目 | 新建 | 松树坡村 | 2026.5 | 2026，7 | 三合镇人民政府 | 松树坡村集体经济联合社 | 拓宽桥涵，桥宽6米，桥长23米，桥高10米，（桥涵宽3米*长6米*高4米）；垒石头护坡402.5立方（坐地2.5米，收顶1米）；两个八字石方300立方（一个15米，一个10米；坐地2米，收顶1米）；硬化路面（长35米，宽15米，厚30公分，铺12的螺纹钢） | 52.9375 | 52.9375 | 0 | 1 | 102 | 285 | 1 | 27 | 68 | 改善村民及充电桩车辆通行条件 | 项目施工带动10人务工，提升基础设施，保障村民道路正常通行 | 5100001677721053
103 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 三合镇 | 石壁村 | 三合镇石壁村左村椿树庄生产生活道路硬化项目 | 改建 | 石壁村 | 2026.4 | 2026.8 | 三合镇人民政府 | 石壁村 | 硬化道路长1150米，宽3米，厚15公分，共计3450平方米（土路） | 47.0925 | 47.0925 | 0 | 1 | 25 | 106 |  | 12 | 36 | 改善村民生产生活道路条件 | 项目施工带动10人务工，提升基础设施，保障村民道路正常通行 | 5100001677723264
104 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 三合镇 | 双泉村 | 三合镇双泉村生产生活道路硬化项目 | 改建 | 双泉村上年老村、陈家岭新村、新家岭新村 | 2026.7 | 2026.9 | 三合镇人民政府 | 双泉村 | 硬化道路，长1221米，宽3米，厚15公分，面积3663平方 | 50 | 49.802 | 0.198 | 1 | 23 | 62 |  |  |  | 改善村民生产生活道路条件 | 项目施工带动10人务工，提升基础设施，保障村民道路正常通行 | 5100001677725523
105 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 三合镇 | 草峪村 | 三合镇草峪村生产生活道路修复项目 | 改建 | 草峪村 | 2026.3 | 2026.6 | 三合镇人民政府 | 草峪村 | 硬化村内生产生活道路4038平方米，厚15公分（①长1452米，宽2.5米；②长102米，宽4米） | 54.9168 | 54.9168 | 0 | 1 | 272 | 727 | 1 | 73 | 207 | 改善村民生产生活道路出行条件 | 项目实施带动10人务工，提升基础设施，保障村民道路正常通行 | 5100001677726890
106 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 农业农村局 | 三合镇 | 双泉村 | 三合镇双泉村下年组新村巷道硬化及下水道改造项目 | 新建 | 双泉村下年组新村 | 2026.5 | 2026.9 | 三合镇人民政府 | 双泉村 | 硬化道路长160米，宽6米；铺设下水管网160米 | 26 | 26 | 0 | 1 | 17 | 59 | 0 | 1 | 4 | 改善村民生产生活道路条件以及生活污水排放条件 | 项目实施带动10人务工，提升农村人居环境 | 5100001677705080
107 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 三合镇 | 石壁村 | 三合镇石壁村大棚北部道路防护项目 | 改建 | 石壁村 | 2026.03 | 2026.06 | 三合镇人民政府 | 石壁村 | 在大棚北部道路修建高40厘米、长450米的长城垛 | 15 | 15 | 0 | 1 | 555 | 1415 |  | 122 | 354 | 保障过往人员、车辆的安全，受益农户555户1415人，其中脱贫监测户122户354人。 | 项目施工带动10人务工，，提升基础设施，保障村民道路安全通行 | 5100001677709493
108 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 三合镇 | 高庄村 | 三合镇高庄村生产生活道路硬化项目 | 改建 | 高庄村 | 2026.03 | 2026.06 | 三合镇人民政府 | 高庄村 | 对高庄村街巷道路进行提升改造，长1800米，宽3米，厚15公分 | 73.44 | 73.44 | 0 | 1 | 181 | 467 |  | 71 | 217 | 改善村民生产生活道路出行条件 | 项目实施带动10人务工，提升基础设施，保障村民道路正常通行 | 5100001677713612
109 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 三合镇 | 三合村 | 三合镇三合村东组生产生活道路硬化项目 | 改建 | 三合村东部，三合东组、三合西组 | 2026.7 | 2026.9 | 三合镇人民政府 | 三合村 | 在三合村东部，修建一条长1800米，厚15厘米（其中550米宽3米，1250米宽2.5米），连接两个村民小组 | 65.94 | 64.94 | 1 | 1 | 90 | 320 | 0 | 15 | 42 | 改善村民生产生活道路出行条件 | 项目实施带动10人务工，提升基础设施，保障村民道路正常通行 | 5100001677716730
110 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 农业农村局 | 三合镇 | 三合村 | 三合镇三合村移民新村新建污水管网项目 | 新建 | 三合村移民新村 | 2026.06 | 2026.07 | 三合镇人民政府 | 三合村 | 在三合村移民新村，新建下水管网，共计245米，需600毫米口径管道245米，还需硬化1500平方米路面，厚15厘米 | 43 | 42.2 | 0.8 | 1 | 20 | 68 | 0 | 2 | 3 | 改善村民生产生活道路条件以及生活污水排放条件 | 项目实施带动10人务工，提升人居环境 | 5100001677719765
111 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 三合镇 | 红林村 | 三合镇红林村生产生活道路建设项目 | 改建 | 红林村红木垣组 | 2026.04 | 2026.08 | 三合镇人民政府 | 红林村 | 硬化红木垣组道路，长570米，宽5米，面积2920平方米 | 46.7 | 46 | 0.7 | 1 | 43 | 190 | 0 | 1 | 3 | 改善村民生产生活道路出行条件，涉及农田2200亩，受益农户43户190人，其中脱贫监测户1户3人。 | 项目施工带动15人务工，提升基础设施，保障村民道路正常通行 | 5100001677722570
112 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 三合镇 | 尧峪村 | 三合镇尧峪村高上坡组生产生活道路硬化项目 | 改建 | 尧峪村 | 2026.04 | 2026.08 | 三合镇人民政府 | 尧峪村 | 硬化高上坡组生产生活道路，长1500米，宽3.5米，厚15公分，面积5250平方米 | 68.25 | 68.25 | 0 | 1 | 29 | 187 | 0 | 1 | 6 | 改善村民生产生活道路出行条件 | 项目实施带动10人务工，提升基础设施，保障村民道路正常通行 | 5100001677725412
113 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 三合镇 | 五马岭村 | 三合镇五马岭村紫砂组和井儿沟组生产生活道路硬化项目 | 改建 | 五马岭村 | 2026.04 | 2026.08 | 三合镇人民政府 | 五马岭村 | 硬化紫砂组和井儿沟组生产生活道路，长1150米，宽2.5米，厚12公分，面积2503平方米 | 47.951 | 47.951 | 0 | 1 | 170 | 483 | 0 | 38 | 82 | 改善村民生产生活道路出行条件，涉及农田1000亩，受益农户17户483人，其中脱贫监测户38户82人。 | 项目施工带动9人务工，提升基础设施，保障村民道路正常通行 | 5100001677726997
114 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 三合镇 | 高城村 | 三合镇高城村南原生产道路硬化项目 | 改建 | 高城村委会至南原 | 2026.03 | 2026.06 | 三合镇人民政府 | 高城村 | 硬化高城村委会至南原1500米（土路），宽2.5米，厚15公分 | 51 | 51 | 0 | 1 | 319 | 816 |  | 29 | 128 | 改善村民生产道路条件 | 项目实施带动15人务工，提升基础设施，保障村民道路正常通行 | 5100001677727880
115 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 旧县镇 | 西庄村 | 旧县镇西庄村林果示范基地项目 | 新建 | 西庄村 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 旧县镇人民政府 | 西庄村 | 西庄村新种植西梅、鸡心果、樱桃等果树40余亩，安装配套滴管系统、防护设施、铁丝护栏网、电路设备、彩钢库房和办公房及小型蓄水池等-集体经济 | 70 | 70 | 0 | 1 | 256 | 856 | 0 | 58 | 186 | 预计每年增加村集体经济收入5万元 | 带动生产，就业务工 | 5100001662925149
116 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 旧县镇 | 钱家峪村 | 旧县镇钱家峪一年两季小麦谷子粮食单产提升项目 | 新建 | 钱家峪村 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 旧县镇人民政府 | 钱家峪村 | 种、收配套机械及600亩种植基地建设 | 100 | 100 | 0 | 2 | 36 | 150 | 1 | 12 | 50 | 预计每年增加村集体经济收入6万元 | 带动生产，就业务工 | 5100001662242856
117 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 农业农村局 | 旧县镇 | 钱家峪村 | 旧县镇钱家峪村药食同源加工厂建设项目 | 新建 | 钱家峪村 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 旧县镇人民政府 | 钱家峪村 | 1.购置连翘叶水提物生产设备，日产连翘叶提取物粉剂150-300公斤；2.购置粉剂固体饮料生产设备，每小时产量1.2万袋；3.购置压片糖果生产设备，每小时产量8万片 | 370 | 250 | 120 | 1 | 124 | 495 | 1 | 53 | 167 | 预计每年增加村集体经济收入18万元 | 带动生产，就业务工 | 5100001662926331
118 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 农业农村局 | 旧县镇 | 旧县村 | 旧县镇旧县村农村生活污水处理项目 | 新建 | 旧县村 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 旧县镇人民政府 | 旧县村 | 6000立方沟槽土方开挖及回填；1400米双壁波纹管铺设；重建43坐砌筑井 | 182.8879 | 182.8879 | 0 | 1 | 280 | 1000 | 0 | 50 | 150 | 村级污水得到有效处理，改善人居环境 | 带动生产，就业务工 | 5100001662572170
119 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 旧县镇 | 孔家垣村 | 旧县镇孔家垣村村级基础设施道路硬化项目 | 改建 | 孔家垣村谢家庄、交口河组 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 旧县镇人民政府 | 孔家垣村 | 孔家垣组、交口河组道路硬化约1300米 | 70 | 70 | 0 | 2 | 110 | 310 | 0 | 20 | 30 | 方便群众出行，保障出行安全 | 带动生产，就业务工 | 5100001662499053
120 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 旧县镇 | 钱家峪村 | 旧县镇钱家峪组老村及十八亩地道路硬化项目 | 改建 | 钱家峪村 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 旧县镇人民政府 | 钱家峪村 | 钱家峪组老村、十八亩地道路硬化长610米，宽4米；修建一个涵洞；道路两侧排水渠140米；6个雨水井 | 45 | 45 | 0 | 1 | 25 | 125 | 1 | 10 | 40 | 方便群众出行，保障出行安全 | 带动生产，就业务工 | 5100001662503105
121 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 旧县镇 | 西堡村 | 旧县镇西堡村段家湾道路硬化项目 | 改建 | 西堡村段家湾 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 旧县镇人民政府 | 西堡村 | 1.水泥硬化路面225米、3米宽；2.水泥硬化路面80米、3米 | 13 | 13 | 0 | 1 | 62 | 230 | 1 | 11 | 44 | 方便群众出行，保障出行安全 | 带动生产，就业务工 | 5100001662578688
122 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 旧县镇 | 西堡村 | 旧县镇西堡村蔡家庄道路硬化项目 | 改建 | 西堡村蔡家庄 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 旧县镇人民政府 | 西堡村 | 蔡家庄谢庄600米长、2.5宽道路硬化 | 20 | 20 | 0 | 1 | 63 | 176 | 1 | 15 | 45 | 方便群众出行，保障出行安全 | 带动生产，就业务工 | 5100001662843873
123 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 旧县镇 | 西堡村 | 旧县镇西堡村前家岭道路硬化项目 | 改建 | 西堡村前家岭 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 旧县镇人民政府 | 西堡村 | 前家岭1000米长、3米宽道路硬化 | 40 | 40 | 0 | 1 | 30 | 240 | 1 | 15 | 46 | 方便群众出行，保障出行安全 | 带动生产，就业务工 | 5100001662858405
124 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 旧县镇 | 西堡村 | 旧县镇西堡村段家垣至韩村道路硬化项目 | 改建 | 西堡村段家垣 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 旧县镇人民政府 | 西堡村 | 段家垣至韩村1800米长、3米宽道路硬化 | 70 | 70 | 0 | 1 | 7 | 27 | 1 | 4 | 18 | 方便群众出行，保障出行安全 | 带动生产，就业务工 | 5100001662862552
125 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 旧县镇 | 旧县村 | 旧县镇旧县村道路硬化项目 | 改建 | 旧县村二组、三组 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 旧县镇人民政府 | 旧县村 | 1.长临引线至西漫沟水泥硬化路面150米、3.5米；2.长临引线至西漫沟水泥硬化路面120米、3米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 102 | 305 | 0 | 23 | 71 | 方便群众出行，保障出行安全 | 带动生产，就业务工 | 5100001662947377
126 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 旧县镇 | 旧县村 | 旧县镇旧县村中药材种植基地 | 新建 | 旧县村安里组 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 旧县镇人民政府 | 安里合作社 | 种植柴胡30亩、玉米套种30亩 | 6 | 6 | 0 | 1 | 120 | 360 | 0 | 40 | 120 | 预计每年增加村集体经济收入2万元 | 带动生产，就业务工 | 5100001663043208
127 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 数字乡村建设 | 农业农村局 | 旧县镇 | 皂角沟村 | 旧县镇皂角沟村“核桃+连翘”种植基地护栏及监控安装项目 | 新建 | 皂角沟村 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 旧县镇人民政府 | 皂角沟村 | “核桃+连翘”种植基地修建护栏，钢丝网2米高，3千米长；安装监控摄像头6个 | 7 | 7 | 0 | 1 | 164 | 532 | 0 | 21 | 70 | 提升“核桃+连翘”项目附属设施 | 带动生产，就业务工 | 5100001662596003
128 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 | 旧县镇 | 韩村 | 旧县镇韩村鸵鸟养殖项目 | 新建 | 韩村 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 旧县镇人民政府 | 韩村 | 占地30余亩，1.场地硬化2000平米；.新建鸟社7000平米；3.新建办公辅助区、饲料仓库300平米；4.购入1000只鸵鸟苗；5.购入饲料粉碎机1台、饲料搅拌机1台、电动三轮车1辆等设备；6.利用经济林500亩，种植500亩苜蓿 | 270 | 80 | 190 | 1 | 164 | 532 | 0 | 21 | 70 | 预计每年增加村集体经济收入20万元 | 带动生产，就业务工 | 5100001662232406
129 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 旧县镇 | 皂角沟村 | 旧县镇皂角沟村老鼠尾、西岭、前杨寨道路硬化项目 | 改建 | 皂角沟村 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 旧县镇人民政府 | 皂角沟村 | 宽3米，厚度15厘米，老鼠尾800米长，西岭700米，前杨寨500米，户户通500米 | 82.5 | 82.5 | 0 | 1 | 70 | 255 | 0 | 8 | 25 | 方便群众出行，保障出行安全 | 带动生产，就业务工 | 5100001662604549
130 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 旧县镇 | 红寨村 | 旧县镇红寨村高山露天有机蔬菜种植基地 | 新建 | 红寨村 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 旧县镇人民政府 | 红寨村 | 建设100平米冷库一座（15万元），购入清洗设备一套（7万元），购买烘干设备一套（10万元），购入塑封包装设备（2万元），生产产房及配套设施（16万元） | 50 | 50 | 0 | 1 | 15 | 60 | 0 | 2 | 8 | 预计每年增加村集体经济收入3万元 | 带动生产，就业务工 | 5100001662379137
131 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 旧县镇 | 红寨村 | 旧县镇红寨村移民新村至杏庄组道路修缮项目 | 新建 | 红寨村 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 旧县镇人民政府 | 红寨村 | 红寨移民新村至杏庄组2公里道路修缮 | 100 | 100 | 0 | 1 | 25 | 108 | 0 | 5 | 17 | 方便群众出行，保障出行安全 | 带动生产，就业务工 | 5100001662613695
132 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 旧县镇 | 秦王庙村 | 旧县镇秦王庙村道路硬化项目 | 改建 | 秦王庙村 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 旧县镇人民政府 | 秦王庙村 | 五个小组户户通道路硬化，新修2760米宽2.5、厚15厘米 | 43 | 43 | 0 | 1 | 167 | 495 | 0 | 19 | 59 | 方便群众出行，保障出行安全 | 带动生产，就业务工 | 5100001662869323
133 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 旧县镇 | 韩村 | 旧县镇韩村秦家垣组、辛庄组皂角庄组道路硬化 | 改建 | 秦家垣组辛庄组皂角庄组 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 旧县镇人民政府 | 韩村 | 秦家垣组1200米道路硬化；辛庄组800米道路硬化；皂角庄组500米道路硬化宽2.5米,厚度15公分 | 75 | 75 | 0 | 1 | 158 | 485 | 0 | 4 | 13 | 方便群众出行，保障出行安全 | 带动生产，就业务工 | 5100001662638067
134 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 旧县镇 | 并侯村 | 旧县镇并侯村100亩特色粮药间作产业项目 | 新建 | 并侯村西并侯组 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 旧县镇人民政府 | 并侯村 | 打造粮药间作示范田100亩 | 50 | 50 | 0 | 1 | 115 | 382 | 0 | 19 | 76 | 预计每年增加村集体经济收入3万元 | 带动生产，就业务工 | 5100001662437120
135 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 旧县镇 | 并侯村 | 旧县镇并侯村核桃示范园提质增效及林下经济发展项目 | 新建 | 并侯村东并侯组 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 旧县镇人民政府 | 并侯村 | 核桃示范园提质增效，改良核桃品种 | 20 | 20 | 0 | 1 | 152 | 467 | 0 | 30 | 120 | 核桃示范园提质增效，改良核桃品种 | 带动生产，就业务工 | 5100001662486528
136 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 农业农村局 | 旧县镇 | 西庄村 | 旧县镇西庄村采摘园配套设施项目 | 新建 | 西庄村 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 旧县镇人民政府 | 西庄村 | 铁丝护栏网700余米长，高2米，每米含人工造价110元，共计8万元，安装电路设备1万元，彩钢库房和办公房1万元。小型蓄水池1万元，共计11万元。 | 11 | 11 | 0 | 1 | 256 | 856 | 0 | 58 | 186 | 采摘园第一年没有挂果，到第三年才有一定产量 | 带动生产，就业务工 | 5100001663024581
137 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 农业农村局 | 旧县镇 | 西庄村 | 旧县镇西庄村道路硬化项目 | 新建 | 西庄村 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 旧县镇人民政府 | 西庄村 | 对西庄村西庄组东庄小组、贾坡、焦家山组道路总共长1350米，宽3米 | 60 | 60 | 0 | 1 | 40 | 115 | 0 | 6 | 20 | 方便群众出行，保障出行安全 | 带动生产，就业务工 | 5100001662916544
138 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 农业农村局 | 旧县镇 | 西堡村、钱家峪村、并侯村、孔家垣村、旧县村 | 旧县镇水源灌溉改造提升项目 | 新建 | 西堡村、钱家峪村、并侯村、孔家垣村、旧县村 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 旧县镇人民政府 | 旧县镇 | 8个泵站建设10000亩农田水利灌溉设施 | 980 | 980 | 0 | 1 | 41 | 163 | 0 | 19 | 82 | 改造提升水源地，保障灌溉用水 | 带动生产，就业务工 | 5100001662919570
139 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 农业农村局 | 旧县镇 | 钱家峪村 | 旧县镇钱家峪村（旧县水源）水源灌溉项目 | 新建 | 钱家峪村 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 旧县镇人民政府 | 旧县镇 | 1.水坝顶人字闸更换10座，坝体坍塌破损约2米宽，坝前后河道内砂石垃圾清理约2000m³，2座泵房内淤泥清理约60立方米，2组4台水泵机组及配电箱、控制柜检修更换，3根DN200输水钢管修复约400米2.新建2座300m³蓄水池，埋设φ200钢管1100m，敷设φ125的PE管道42000m，配套排气阀井、泄水井、闸阀井若干 | 626 | 626 | 0 | 1 | 53 | 276 | 1 | 21 | 70 | 改造提升水源地，保障灌溉用水 | 带动生产，就业务工 | 5100001677628053
140 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 农业农村局 | 旧县镇 | 西堡村 、并侯村、旧县村 | 旧县镇西堡村、并侯村、旧县村水源灌溉项目 | 新建 | 西堡村 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 旧县镇人民政府 | 旧县镇 | 1.西堡村小曲组坝前河道内垃圾砂石清理约2000m³，更换进水闸门1座，钢筋混凝土导流渠损坏约100余米，引水渠底地基填方约30m³，泵房侧护坡坍塌、新建护坡约200m³，修复沉淀池进水口围墙1处，沉淀池清淤，低压电缆更换30米。2.西堡村小曲组埋设φ150钢管400m，敷设φ110的PE管道5000m，配套排气阀井、泄水井、闸阀井若干；3.西堡村仪门台组修建75平米电灌站房屋一间、铺设φ600钢管200m、修建人字闸15个、提灌站设备1套；4.并侯村水坝顶人字闸更换9座，修建2座边墩及20米导流渠，蓄水池进水闸门维修、清淤200m³，配套2台潜水泵；5.并侯村新建1座300m³蓄水池，埋设φ100钢管150m，敷设φ110的PE管道5000m，配套排气阀井、泄水井、闸阀井若干；6.旧县村皂角洼组河道内淤泥清理150立方米，水坝裂口修复3m³，浆砌石边墩修复1座共20m³，人字闸修复10座，新建1座50m³蓄水池，1台潜水泵更换，进水黑色波纹管约5米损坏，DN65钢管断裂修复约50米 | 239 | 239 | 0 | 1 | 41 | 163 | 1 | 19 | 82 | 改造提升水源地，保障灌溉用水 | 带动生产，就业务工 | 5100001677633328
141 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 农业农村局 | 旧县镇 | 孔家垣村、钱家峪村 | 旧县镇孔家垣村、钱家峪村水源灌溉项目 | 新建 | 孔家垣村 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 旧县镇人民政府 | 旧县镇 | 1.修复水坝长约30米、人字闸10座，河道清淤砂石垃圾共计800m³，河道两岸浆砌石护坡修筑长30m共300m³，泵站沉淀池清理共30m³，泵站地基填土修复共30m³、泵房砖砌围墙修复共15m、泵房门窗更换，沉淀池进水闸门更换1座，配电柜，启动柜更换。2.新建1座300m³蓄水池，埋设φ150钢管700m，敷设φ110的PE管道11000m，配套排气阀井、泄水井、闸阀井若干；3.钱家峪村钱家峪组河道石块垃圾清理100m³，泵房沉淀池清淤30m³，进水口闸门更换2座，河道浆砌石护坡修复100m³，1座20m导流渠修复，配电箱启动柜更换；4.钱家峪村（红寨水源）30m拦水坝修复1座，水坝人字闸修复3座，铁质围栏修复120米。河道内砂石垃圾清理2000m³，河道浆砌石护坡砌筑修复2m³ | 243 | 243 | 0 | 1 | 213 | 589 | 0 | 42 | 102 | 改造提升水源地，保障灌溉用水 | 带动生产，就业务工 | 5100001677637541
142 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 农业农村局 | 旧县镇 | 钱家峪村 | 旧县镇钱家峪村（土地河水源）水源项目 | 新建 | 钱家峪村 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 旧县镇人民政府 | 钱家峪村 | 过水桥体基础填土修复约3m³。河道浆砌石护坡修筑170m³，护坡岸顶铁质围栏修复80m。河道内大块石头、淤泥清理共2000m³。20m拦水坝修复1座，新建1座泵房，并配套水泵机组及其控制柜1套 | 56 | 56 | 0 | 1 | 26 | 127 | 1 | 11 | 49 | 改造提升水源地，保障灌溉用水 | 带动生产，就业务工 | 5100001677568358
143 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 农业农村局 | 旧县镇 | 红寨村 | 旧县镇红寨村无人机飞防服务项目 | 新建 | 红寨村 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 旧县镇人民政府 | 红寨村 | 购置大疆TP70农用无人机10台，运输车3台，成立旧县镇农业飞防服务队 | 70 | 70 | 0 | 1 | 169 | 741 | 0 | 35 | 118 | 为周边群众提供飞防服务，增加群众收益 | 带动生产，就业务工 | 5100001663021645
144 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 农业农村局 | 旧县镇 | 红寨村 | 旧县镇红寨村杏庄组道路硬化项目 | 新建 | 红寨村 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 旧县镇人民政府 | 红寨村 | 修建长2000米、宽3.5米道路硬化，并修建排水渠、汇车道等附属设施 | 50 | 50 | 0 | 1 | 169 | 741 | 0 | 35 | 118 | 预计每年增加村集体经济收入3万元 | 带动生产，就业务工 | 5100001672013922
145 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 农业农村局 | 旧县镇 | 旧县村 | 旧县镇旧县村大豆种植基地及豆立方加工车间延伸产业项目 | 新建 | 旧县村 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 旧县镇人民政府 | 旧县村 | 种植优种大豆50亩，并在建设基础豆制品生产基础上，拓展豆腐皮、豆腐乳、豆干、腐竹、素鸡等多样化产品，丰富产品线 。 | 60 | 60 | 0 | 1 | 820 | 2270 | 0 | 116 | 317 | 预计每年增加村集体经济收入3万元 | 带动生产，就业务工 | 5100001663006815
146 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村道路建设 | 交通局 | 旧县镇 | 旧县村 | 旧县镇中药材产业园道路硬化项目 | 新建 | 旧县村 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 旧县镇人民政府 | 旧县村 | 道路硬化1200平米、修建挡土墙、花岗岩路沿石、完成道路两旁绿化 | 67 | 67 | 0 | 1 | 102 | 305 | 0 | 23 | 71 | 完善中药材产业园基础设施 | 带动生产，就业务工 | 5100001672128558
147 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 农业农村局 | 旧县镇 | 各项目村 | 旧县镇果蔬冻干食品建设项目 | 新建 | 旧县村 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 旧县镇人民政府 | 旧县村 | 建果蔬产品冷冻速干厂房1700余平米、300立方冷库及配套基础设施；购入相关加工设备 | 450 | 200 | 250 | 2 | 319 | 1330 | 0 | 77 | 221 | 预计每年增加村集体经济收入30万元 | 带动生产，就业务工 | 5100001677379206
148 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 农业农村局 | 旧县镇 | 并侯村 | 旧县镇并侯村核桃药材示范基地基础设施项目 | 新建 | 并侯村 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 旧县镇人民政府 | 并侯村 | 新建800平米加工车间；对12间房屋进行粉刷、防水处理并更换门窗；购置办公桌椅12套 | 55 | 55 | 0 | 1 | 321 | 1002 | 0 | 51 | 132 | 完善核桃药材基地基础设施 | 带动生产，就业务工 | 5100001672129422
149 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 南垣乡 | 东池村 | 南垣乡东池村种植苹果项目 | 新建 | 东池村 | 2026-05-04 | 2026-10-04 | 南垣乡人民政府 | 东池村 | 25亩高标准，梯田式苹果种植，整地苗木施肥及灌溉配套设施，发展苹果180亩 | 150 | 150 |  | 1 | 305 | 916 | 1 | 187 | 627 | 扩大种植规模，增加就业岗位 | 带动生产，就业务工 | 5100001673301223
150 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 南垣乡 | 芦家岭村 | 南垣乡芦家岭村种植水果项目 | 新建 | 芦家岭村 | 2026-05-04 | 2026-10-04 | 南垣乡人民政府 | 芦家岭村 | 发展150亩梯田式桃园种植，整地、苗木、施肥及灌溉配套设施 | 150 | 150 |  | 1 | 177 | 407 | 1 | 85 | 263 | 扩大种植规模，增加就业岗位 | 带动生产，就业务工 | 5100001674774098
151 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 南垣乡 | 郭店村 | 南垣乡郭店村酸枣管护项目 | 新建 | 郭店村 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 南垣乡人民政府 | 郭店村 | 现有100亩酸枣基地防草布渗灌铺设 | 10 | 10 |  | 2 | 155 | 364 | 2 | 105 | 315 | 提高酸枣产量，增加集体收入 | 带动生产，就业务工 | 5100001674786013
152 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 南垣乡 | 五十亩垣村 | 南垣乡五十亩垣村酸枣管护项目 | 新建 | 五十亩垣村 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 南垣乡人民政府 | 五十亩垣村 | 在五十亩垣现有酸枣基地基础上打造100亩高产示范区，防草布渗灌铺设 | 10 | 10 |  | 2 | 8户 15户 | 32人 55人 | 1 | 8户 | 20人 | 方便村民出行 | 方便村民出行、就业务工 | 5100001674801805
153 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 南垣乡 | 苏家庄村 | 南垣乡苏家庄村糯玉米种植项目 | 新建 | 苏家庄村 | 2026-04-01 | 2026-11-01 | 南垣乡人民政府 | 苏家庄村 | 2026年村集体计划在核桃垣或者辽庄流转30亩左右农田发展糯玉米产业试验田，建设标准化冷库一座用于糯玉米存储，建设一座糯玉米包装车间，糯玉米的销售集中在春节前后，利用反季增加利润 | 10 | 10 |  | 1 | 207 | 660 | 1 | 116 | 44 | 扩大种植规模、增加就业岗位 | 带动生产，就业务工 | 5100001674817794
154 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 农业农村局 | 南垣乡 | 郭店村、驼腰村、何家岭村、燕河村 | 南垣乡集雨节水项目 | 改建 | 郭店村、驼腰村、何家岭村、燕河村 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 南垣乡人民政府 | 郭店村、驼腰村、何家岭村、燕河村 | 在郭店村、驼腰村、何家岭村、燕河四村地头各新建地埋10个塑钢罐，用于集水解决农民灌溉问题，缓解农作物旱情，提高粮食产量，增加农民收入 | 160 | 160 |  | 4 | 570 | 1773 | 4 | 382 | 1329 | 解决农民灌溉问题，缓解农作物旱情，提高粮食产量，增加农民收入。 | 带动生产，增加收入 | 5100001675040772
155 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 农业农村局 | 南垣乡 | 南垣乡 | 南垣乡苹果深加工建设项目 | 改建 | 店上村 | 2026-04-01 | 2026-08-01 | 南垣乡人民政府 | 南垣乡 | 购买果蔬分拣一体化加工设备及加工车间改造 | 30 | 30 |  | 14 | 3120 | 9113 | 14 | 1624 | 228 | 提升深加工产能，带动村民增收 | 带动生产，就业务工 | 5100001675046900
156 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 南垣乡 | 店上村 | 南垣乡店上村霍家庄道路硬化项目 | 改建 | 店上村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 南垣乡人民政府 | 店上村 | 店上村韩家岭组韩家岭至霍家庄1.5公里、3.5米宽、18公分道路硬化 | 50 | 50 |  | 1 | 51 | 142 | 1 | 35 | 121 | 方便村民出行,提高农业生产能力 | 方便村民出行、就业务工 | 5100001675051647
157 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 南垣乡 | 孙寨村、芦家岭村 | 南垣乡孙寨村、芦家岭村通村道路硬化项目 | 改建 | 孙寨村、芦家岭村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 南垣乡人民政府 | 南垣乡 | 孙寨村杏树垣组至芦家岭村柏树庄组通村连接道路硬化1公里、3.5米宽、18公分 | 30 | 30 |  | 2 | 320 | 810 | 2 | 220 | 530 | 方便村民出行,提高农业生产能力 | 方便村民出行、就业务工 | 5100001675057204
158 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 南垣乡 | 陈香村 | 南垣乡陈香村移民点村内道路硬化项目 | 新建 | 陈香村 | 2026-05-01 | 2026-10-02 | 南垣乡人民政府 | 陈香村 | 陈香村十字东街移民点道路硬化及下水道建设1000平方 | 50 | 50 |  | 1 | 267 | 650 | 1 | 126 | 439 | 方便村民出行,提高农业生产能力 | 带动生产，就业务工 | 5100001675062467
159 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 农业农村局 | 南垣乡 | 孙寨村 | 南垣乡孙寨村马家河水源灌溉改造提升项目 | 新建 | 孙寨村 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 南垣乡人民政府 | 孙寨村 | 1个泵站建设200亩农田水利灌溉设施 | 20 | 20 |  | 1 | 41 | 163 | 1 | 19 | 82 | 改造提升水源地，保障灌溉用水 | 带动生产，就业务工 | 5100001677673350
160 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 农业农村局 | 南垣乡 | 芦家岭村 | 南垣乡芦家岭村养鹅养鱼休闲娱乐项目 | 新建 | 芦家岭村 | 2026-05-04 | 2026-10-04 | 南垣乡人民政府 | 芦家岭村 | 依托现有的“生态养鹅养鱼”项目，继续扩大养殖规模，完善基础设施建设，引进更多优良的鹅、鱼及其他种苗 | 60 | 60 |  | 1 | 177 | 407 | 1 | 85 | 263 | 扩大规模，增加集体收入 | 带动生产，就业务工 | 5100001675069646
161 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 农业农村局 | 南垣乡 | 苏家庄村 | 南垣乡苏家庄村农家小院二期工程项目 | 新建 | 苏家庄村黄家圪垛组 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 南垣乡人民政府 | 苏家庄村 | 在2025年改造农家小院一处的基础上向北延伸，针对刘明富等5户的小院及周边街巷进行改造（每户拟投资5万元左右），为祖师顶游客提供餐饮、娱乐、休息等服务 | 60 | 60 |  | 1 | 207 | 660 | 1 | 116 | 44 | 改善村容村貌，打造特色文旅 | 带动生产，就业务工 | 5100001675077967
162 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 农业农村局 | 南垣乡 | 崔家岭村 | 南垣乡崔家岭村果品深加工项目 | 新建 | 崔家岭村 | 2026-04-03 | 2026-09-03 | 南垣乡人民政府 | 崔家岭村 | 计划对原昌源400—500平方鹿场进行改造，引进一套果品深加工设备，烘干加工梨、苹果、桃、红薯等果蔬 | 80 | 80 |  | 1 | 60 | 180 | 1 | 50 | 150 | 提升深加工产能，带动村民增收 | 带动生产，就业务工 | 5100001675083255
163 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 南垣乡 | 东池村 | 南垣乡东池村道路硬化项目 | 改建 | 东池村 | 2026-05-04 | 2026-10-04 | 南垣乡人民政府 | 东池村 | 浮山县界至古县道路硬化2.3公里 | 70 | 70 |  | 1 | 305 | 916 | 1 | 187 | 627 | 方便村民出行 | 方便村民出行、就业务工 | 5100001675089622
164 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 农业农村局 | 南垣乡 | 南垣乡 | 南垣乡蓄水坝建设项目 | 新建 | 孙寨村、驼腰村、五十亩垣村 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | 南垣乡人民政府 | 南垣乡 | 在孙寨村积水潭河道修建拦水坝20万元，以及农田灌溉水利设施15万元，用于河道两旁800亩耕地的灌溉，提高粮食作物单产，增加农民收入。在驼腰村河底组河流拦河筑坝蓄水防旱、农田灌溉缓解农作物旱情，在五十亩垣村设拦水坝进行灌溉，预计覆盖农田500余亩，项目建成后，每亩增产500斤，增收600元 | 186 | 0 |  | 3 | 385 | 1150 | 3 | 250 | 797 | 提高粮食作物单产，增加农民收入 | 解决农民灌溉问题、带动生产，增加收入 | 5100001675102563
165 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 智慧农业 | 农业农村局 | 南垣乡 | 陈香村 | 南垣乡陈香村数字化乡村建设 | 改建 | 陈香村 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 南垣乡人民政府 | 陈香村 | 数字控制平台、智慧农业、无人机喷洒农药、防雾爆 | 300 | 270 | 30 | 1 | 267 | 650 | 1 | 126 | 439 | 完善配套设施，提升作业效率，增加集体收入 | 配套服务、就业务工 | 5100001675116158
166 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 农业农村局 | 南垣乡 | 店上村 | 南垣乡店上村物流配送与代收点建设项目 | 新建 | 店上村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 南垣乡人民政府 | 店上村 | 设立物流代收点，整合农产品集中发货，降低物流成本。可以与各大快递公司合作，为村民提供快递收发服务，每单收取一定的提成。同时，组建物流车队，承接快递配送及农产品运输业务，逐步打造了完善的农村物流体系 | 200 | 200 |  | 14 | 1634 | 5811 | 14 | 1588 | 5500 | 完善农村物流体系、为村民提供快递收发服务 | 为村民提供快递收发服务、就业务工 | 5100001675122729
167 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 南垣乡 | 店上村 | 南垣乡店上村林下经济建设项目 | 新建 | 店上村 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 南垣乡人民政府 | 店上村 | 利用林下空间，发展林菌、林药等林下经济，如种植平菇、丹参等，增加土地产出效益 | 100 | 100 |  | 1 | 205 | 595 | 1 | 135 | 443 | 扩大种植规模，增加就业岗位 | 带动生产，就业务工 | 5100001675141709
168 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 农业农村局 | 南垣乡 | 孙寨村 | 南垣乡孙寨村拦水坝项目 | 新建 | 孙寨村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 南垣乡人民政府 | 孙寨村 | 在马家河原土坝新建拦水坝以及原人字闸处维修并更换大功率水泵，更换河坝至100方蓄水池管道2000米，修复蓄水池往农田延伸的水管，新增500亩农田灌溉水利设施，总计70万元 | 70 | 70 |  | 1 | 186 | 568 | 1 | 112 | 368 | 提高作物单产、完善配套设施 | 带动生产，就业务工 | 5100001675147656
169 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 文旅局 | 南垣乡 | 孙寨村 | 南垣乡孙寨村沿河文旅项目 | 新建 | 孙寨村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 南垣乡人民政府 | 孙寨村 | 清理河道，每百米打造一处河道微型景观，景观包括凉亭、连廊、石阶、垂钓台等 | 300 | 300 |  | 1 | 186 | 568 | 1 | 112 | 368 | 改善村容村貌，打造特色文旅 | 带动生产，就业务工 | 5100001675160903
170 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 南垣乡 | 崔家岭村 | 南垣乡崔家岭村因汛损毁道路维修项目 | 改建 | 崔家岭村 | 2026-04-02 | 2026-05-02 | 南垣乡人民政府 | 崔家岭村 | 对崔家岭村党支部西侧文化广场和村民王月娇因汛损毁道路进行维修 | 10 | 10 |  | 1 | 10 | 31 | 1 | 8 | 25 | 方便村民出行 | 方便村民出行、就业务工 | 5100001675171401
171 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 农业农村局 | 南垣乡 | 苏家庄村 | 南垣乡苏家庄村垂钓园建设项目 | 新建 | 苏家庄村黄家圪垛组 | 2026-05-01 | 2026-09-01 | 南垣乡人民政府 | 苏家庄村 | 计划在黄家圪垛组建设垂钓园一处，占地面积约1100平米 | 30 | 30 |  | 1 | 207 | 660 | 1 | 116 | 44 | 改善村容村貌，打造特色文旅 | 带动生产，就业务工 | 5100001675176489
172 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 南垣乡 | 陈香村 | 南垣乡陈香村石榴、冬枣种植项目 | 新建 | 陈香村 | 2026-05-01 | 2026-10-02 | 南垣乡人民政府 | 陈香村 | 种植300亩石榴、冬枣 | 100 | 100 |  | 1 | 267 | 650 | 1 | 126 | 439 | 扩大种植规模、增加就业岗位 | 带动生产，就业务工 | 5100001675181820
173 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 交通局 | 南垣乡 | 燕河村 | 南垣乡燕河村养殖场项目 | 改建 | 燕河村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 南垣乡人民政府 | 燕河村 | 养殖大棚2座，山羊100只，绵羊100只 | 70 | 60 | 10 | 1 | 230 | 820 | 1 | 脱贫户131户，监测户15户 | 脱贫人口507人，监测人口53人 | 扩大养殖规模、提升村民收入 | 带动生产，就业务工 | 5100001675186817
174 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 南垣乡 | 五十亩垣村 | 南垣乡五十亩垣村村组道路建设项目 | 改建 | 五十亩垣村移民新村到范南沟到万家疙瘩 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 南垣乡人民政府 | 五十亩垣村 | 移民新村到范南沟村与组道路硬化2公里、移民新村到万家疙瘩村与组道路硬化2.5公里 | 135 | 135 |  | 2 | 8户 15户 | 32人 55人 | 1 | 8户 | 20人 | 方便村民出行 | 方便村民出行、就业务工 | 5100001675191682
175 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 南垣乡 | 佐村 | 南垣乡佐村春秋大棚建设项目 | 新建 | 佐村 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 南垣乡人民政府 | 佐村 | 在村集体土地建12个大棚 | 53 | 50 | 3 | 1 | 208 | 196 |  |  |  | 扩大种植规模、增加就业岗位 | 带动生产，就业务工 | 5100001675197262
176 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 南垣乡 | 佐村 | 南垣乡佐村移民新村道路建设项目 | 改建 | 佐村 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 南垣乡人民政府 | 佐村 | 1000平方水泥路硬化，150米下水管道铺设 | 16 | 15 | 1 | 1 | 14 | 41 |  |  |  | 方便村民出行 | 方便村民出行、就业务工 | 5100001675319223
177 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 南垣乡 | 吴家岭村 | 南垣乡吴家岭村特色产业基地 | 新建 | 吴家岭村 | 2026-03-02 | 2026-05-02 | 南垣乡人民政府 | 吴家岭村 | 种植酸枣50亩 | 30 | 30 | 0 | 1 | 20 | 60 | 1 | 0 | 0 | 扩大种植规模、增加就业岗位 | 带动生产，就业务工 | 5100001675320446
178 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 交通局 | 南垣乡 | 何家岭村 | 南垣乡何家岭村道路硬化项目 | 改建 | 何家岭村何家岭组 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 南垣乡人民政府 | 何家岭村 | 何家岭组段田间道路硬化2公里 | 100 | 100 | 0 | 1 | 47 | 165 |  | 25 | 75 | 方便村民出行 | 方便村民出行、就业务工 | 5100001675321573
179 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 农业农村局 | 南垣乡 | 东池村 | 南垣乡东池村2000立方米蓄水池建设项目 | 新建 | 东池村 | 2026-05-02 | 2026-10-02 | 南垣乡人民政府 | 东池村 | 配套东池村苹果示范建设项目水肥一体化灌溉2000立方蓄水池1处，灌溉2000亩果园 | 30 | 30 | 0 | 1 | 120 | 360 | 1 | 72 | 216 | 完善配套设施，提升作业效率，增加集体收入 | 带动生产，就业务工 | 5100001675323066
180 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 农业农村局 | 南垣乡 | 东池村 | 南垣乡东池村店上中学内购置面粉及榨油自动化机械设备项目 | 新建 | 东池村 | 2026-05-03 | 2026-10-03 | 南垣乡人民政府 | 东池村 | 店上中学内购置面粉及榨油自动化机械设备 | 100 | 100 | 0 | 1 | 305 | 916 | 1 | 187 | 627 | 完善配套设施，提升作业效率，增加集体收入 | 带动生产，就业务工 | 5100001675325055
181 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 农业农村局 | 南垣乡 | 东池村 | 南垣乡东池村冷库外建钢架结构项目 | 扩建 | 东池村 | 2026-05-04 | 2026-10-04 | 南垣乡人民政府 | 东池村 | 冷库外建钢架结构 | 100 | 100 | 0 | 1 | 305 | 916 | 1 | 187 | 627 | 完善配套设施，增加集体收入 | 带动生产，就业务工 | 5100001675326323
182 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 南垣乡 | 东池村 | 南垣乡东池村现代苹果产业示范基地项目 | 新建 | 东池村 | 2026-05-01 | 2026-10-01 | 南垣乡人民政府 | 东池村 | 在东池村现有苹果产业示范基地基础上，扩建到800亩示范基地。 | 700 | 700 | 0 | 1 | 305 | 916 | 1 | 187 | 627 | 扩大种植规模、增加就业岗位 | 带动生产，就业务工 | 5100001675327830
183 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 农业农村局 | 南垣乡 | 佐村 | 南垣乡佐村加强酸枣林精细化管控 | 新建 | 佐村 | 2026-03-01 | 2026-09-01 | 南垣乡人民政府 | 佐村 | 新增滴灌设备、铺设防草布，加强现有酸枣林精细化管护，建立常态化管护机制，确保三年内实现稳定收益 | 120 | 120 | 0 | 1 | 197 | 693 | 1 | 31 | 74 | 实现酸枣林精细化管护、三年内实现稳定收益 | 带动生产，就业务工 | 5100001675329771
184 | 产业发展 | 加工流通项目 | 品牌打造和展销平台 | 农业农村局 | 南垣乡 | 店上村 | 南垣乡店上村农产品电商平台搭建项目 | 新建 | 店上村 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 南垣乡人民政府 | 店上村 | 以“立足本村、辐射周边、打造特色”为核心定位，聚焦本村优质农产品，如村办企业“富垣泰”产品、农户种植的各种特色农产品、养殖出栏的畜禽产品等，打造集“展示、销售、溯源、服务”于一体的区域性农产品电商平台，助力农产品从田间直达消费者餐桌，提升店上村农产品市场竞争力与品牌影响力 | 300 | 300 | 0 | 1 | 205 | 595 | 1 | 135 | 443 | 发展优质特色农产品、提升市场竞争力、促进村民增收 | 带动生产，就业务工 | 5100001674821500