**旧县镇“四好农村路”建设项目支出**

**绩效评价报告**

**主管单位：古县交通运输局**

**实施单位：旧县镇人民政府**

**委托单位：古县财政局**

**评价机构：山西恒略绩效管理咨询有限公司**

**目 录**

**[报告摘要 1](#_Toc6171)**

**[一、项目基本情况 6](#_Toc16931)**

[（一）项目背景及概况 6](#_Toc4288)

[（二）预算资金来源与资金使用情况 8](#_Toc19194)

[（三）项目立项依据 9](#_Toc17803)

[（四）项目绩效目标 10](#_Toc18376)

**[二、项目组织实施情况 11](#_Toc25135)**

[（一）项目组织情况 11](#_Toc2771)

[（二）项目实施情况 12](#_Toc22477)

**[三、绩效评价工作情况 15](#_Toc20702)**

[（一）绩效评价的目的 15](#_Toc26523)

[（二）绩效评价的依据 16](#_Toc30658)

[（三）评价对象和范围 17](#_Toc30773)

[（四）绩效评价基准日 17](#_Toc16505)

[（五）绩效评价的原则 17](#_Toc17466)

[（六）绩效评价的方法 18](#_Toc18594)

[（七）评价指标体系 19](#_Toc31650)

[（八）绩效评价工作组织 20](#_Toc29287)

[（九）评价工作安排 21](#_Toc11643)

**[四、绩效评价指标分析情况 22](#_Toc29189)**

[（一）分项分析与汇总 22](#_Toc1869)

[（二）总体得分情况 30](#_Toc28203)

**[五、综合评价情况及结论 30](#_Toc14573)**

[（一）评分结果 30](#_Toc17932)

[（二）主要结论 31](#_Toc4206)

**[六、存在的问题和改进建议 31](#_Toc28219)**

[（一）存在的问题 31](#_Toc10088)

[（二）改进建议 32](#_Toc10194)

**[七、绩效评价结果应用建议 33](#_Toc30643)**

**[附件1：评价指标体系 34](#_Toc10059)**

**[附件2：问卷调查报告 39](#_Toc14145)**

**[附件3：合规性审查 42](#_Toc18849)**

**[附件4：访谈记录 45](#_Toc20505)**

# 报告摘要

一、项目概况

**（一）立项背景**

农村公路是保障农民群众生产生活的基本条件，是农业和农村发展的先导性、基础性设施，是社会主义新农村建设的重要支撑。2003年，交通运输部根据中央“三农”工作的部署要求，提出了“修好农村路，服务城镇化，让农民走上油路和水泥路”的建设目标。2013年，按照党的十八大全面建成小康社会的战略部署，交通运输部进一步提出了“小康路上，绝不让任何一个地方因农村交通而掉队”的新目标。11年来，全国新改建农村公路333万公里，新增通车里程117万公里，通车总里程达到388.2万公里，乡镇和建制村通公路率分别达到99.98%和99.82%，通硬化路率分别达到98.08%和91.76%。但是，目前农村公路发展依然存在着基础不牢固、安全设施少、运输服务水平不高等突出问题，与全面建成小康社会的要求还存在较大差距。因此，习近平总书记多次就农村公路发展作出重要指示，在充分肯定农村公路建设成绩的同时，要求农村公路建设要因地制宜、以人为本，与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应，要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。

山西省委、省政府高度重视“四好农村路”建设，省委在贯彻落实习近平总书记在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会讲话精神的意见中明确提出，利用三年时间新改建农村公路6万公里，为此山西省政府专门出台了关于深入推进“四好农村路”建设的实施意见。楼阳生省长多次听取有关情况汇报，要求认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示和中央1号文件精神，结合山西省实际，围绕脱贫攻坚工作、转型发展目标，全面推进“四好农村路”建设，为实现乡村振兴、打赢脱贫攻坚战、推动全省转型发展提供交通支撑。山西省交通厅制定了“四好农村路”建设总体规划和规划纲要，并且已经付诸实施。

近年来，临汾市委市政府深化“四好农村路”建设对服务乡村振兴战略重要意义的认识，加快推进“四好农村路”建设。2015年，为了贯彻落实上级领导就农村公路发展的重要指示，临汾市交通局因地制宜、以人为本、优化布局制定了《临汾市“四好农村路”建设实施方案》，明确要求各县区交通局加快完成集中连片特困地区县乡公路改造和建制村通硬化路任务；组织实施好村通水泥（油）路完善提质工程；到2020年，建制村通硬化路率达到100%；到2020年，县乡道安全隐患治理率基本达到100%等，推进农村公路提质增效、为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。《2018年临汾市人民政府工作报告》中提出：扎实推进“四好农村路”建设，开展国家级、省级示范县创建工作。《临汾市人民政府关于2018年市政府工作报告重点工作任务分工的通知》中明确提出：新建改建“四好农村路”2000公里（十件为民实事之一）。

古县农村公路由于建设起步早、投入少、标准低等原因，不同程度出现路面破损、不平，路基破坏，水沟不畅，部分道路是断头路等问题，导致公路通畅水平不高，且缺乏标识标牌、警示标志和安保设施，存在安全隐患。这都是制约乡发展的客观条件。同时，一些农村旅游公路通达深度不够、网络化程度不高，与群众便捷出行的需求还有很大差距。

古县旧县镇“四好农村路”建设项目涉及11条路，其中：①旧县道窄路基拓宽部分、旧县道畅返不畅建设6条路；②2019年畅返不畅整治工程5条路。

**（二）预算资金内容及来源**

截止2022年3月1日，项目资金到位2165.3435万元。

截止2022年3月1日，旧县镇“四好农村路”建设项目共计支出资金2165.3435万元。

二、评价结论

依据项目基础信息统计，结合现场核查结果，按照评价小组制定并经专家组论证的评价指标体系，旧县镇“四好农村路”建设项目财政支出绩效评价综合得分87.00分，评价等级为“良”。

评价结果说明，旧县镇“四好农村路”建设项目资金使用的总体情况较好，社会效益、可持续影响显著，资金绩效基本达到了预期目标。

1.决策方面，项目立项依据充分，绩效目标设定符合国家对扶贫项目的需求，资金审批、到位及时，保证了项目总体的实施情况。

2.过程方面，古县交通运输局机构配置体系全面、工作流程管理等辅助制度完善，项目资金具有专人财务管理，财务管理合规、合法，具有明确专项资金收支账户，资金使用合规。但项目制度执行存在不足。

3.产出方面，古县旧县镇“四好农村路”建设项目涉及11条路全部完成，其中：①旧县道窄路基拓宽部分、旧县道畅返不畅建设6条路；②2019年畅返不畅整治工程5条路；但旧县道窄路基拓宽部分、旧县道畅返不畅建设6条路超期。

4.效益方面，项目社会效益、生态效益良好，群众满意度高。但项目可持续性体制机制尚未建立健全。

**表1-1 一级指标得分情况**

| **一级指标** | **权重** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- |
| A决策 | 20.00 | 17.00 | 85.00% |
| B过程 | 20.00 | 19.00 | 95.00% |
| C产出 | 30.00 | 26.00 | 86.67% |
| D效益 | 30.00 | 25.00 | 83.33% |
| 合计 | 100.00 | 87.00 | 87.00% |

三、存在问题

**1.旧县镇人民政府档案管理不到位，项目实施资料与资金支付资料未进行统一保管，相关负责人对项目情况不熟悉。**

**2.旧县道窄路基拓宽部分、旧县道畅返不畅建设6条路超期。**

古县旧县镇“四好农村路”建设项目涉及11条路，分为两个部分；其中：①旧县道窄路基拓宽部分、旧县道畅返不畅建设6条路：合同工期：180天、实际工期：270天，项目超期；②2019年畅返不畅整治工程5条路：合同工期：180天，实际工期：80天，项目完成及时。

**3.项目可持续性体制机制尚未建立健全。**

旧县镇人民政府尚未建立农村公路养护管理相关制度，未提供明确的养护人员及职责；养护资金落实情况未进行说明。项目可持续性体制机制尚未建立健全。

四、改进措施

**1.加强项目档案管理，确保项目资料有据可查。**

建议旧县镇人民政府加强项目档案管理，项目实施完成后，项目按进度进行资金支付印证资料及其他项目相关财务资料等与项目实施资料统一装订，方便查阅及梳理项目全流程实施及管理情况。

**2.加强项目进度管理，避免项目超期现象发生。**

建议主管部门、实施单位加强项目进度管理，针对“四好农村路”项目涉及子项目多的特点，统筹全局、倒排工期，明确各阶段实施内容与完成时间，督促施工方按计划工期实施项目，确保项目整体进度达标。

**3.建立健全后续管护体制机制，落实后续管护责任，明确后续管护资金，确保项目长效发挥。**

建议旧县镇人民政府建立健全后续管护体制机制，落实后续管护责任，明确后续管护资金，确保项目长效发挥。

**旧县镇“四好农村路”建设项目支出**

**绩效评价报告**

受古县财政局委托，山西恒略绩效管理咨询有限公司承担对旧县镇“四好农村路”建设项目支出绩效评价工作。根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）、临汾市财政局《市级项目支出绩效评价管理办法（试行）》（临财绩〔2021〕6号）、《古县财政局关于印发<2022年度财政重点绩效评价实施方案>的通知》（古财字〔2022〕27号）等文件的要求，我们按照项目支出绩效评价的评价标准、评价方法和依据本项目特点制定的评价指标，对评价对象的绩效情况进行全面的分析和综合评价，形成了本报告。

本次绩效评价工作反映了旧县镇“四好农村路”建设项目在决策、过程、产出和效益四个方面的情况，并对项目实施中存在的问题提出改进建议，以期在今后的工作中进一步完善工作流程，提高资金绩效水平。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

# 一、项目基本情况

## （一）项目背景及概况

农村公路是保障农民群众生产生活的基本条件，是农业和农村发展的先导性、基础性设施，是社会主义新农村建设的重要支撑。2003年，交通运输部根据中央“三农”工作的部署要求，提出了“修好农村路，服务城镇化，让农民走上油路和水泥路”的建设目标。2013年，按照党的十八大全面建成小康社会的战略部署，交通运输部进一步提出了“小康路上，绝不让任何一个地方因农村交通而掉队”的新目标。11年来，全国新改建农村公路333万公里，新增通车里程117万公里，通车总里程达到388.2万公里，乡镇和建制村通公路率分别达到99.98%和99.82%，通硬化路率分别达到98.08%和91.76%。但是，目前农村公路发展依然存在着基础不牢固、安全设施少、运输服务水平不高等突出问题，与全面建成小康社会的要求还存在较大差距。因此，习近平总书记多次就农村公路发展作出重要指示，在充分肯定农村公路建设成绩的同时，要求农村公路建设要因地制宜、以人为本，与优化村镇布局、农村经济发展和广大农民安全便捷出行相适应，要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。

山西省委、省政府高度重视“四好农村路”建设，省委在贯彻落实习近平总书记在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会讲话精神的意见中明确提出，利用三年时间新改建农村公路6万公里，为此山西省政府专门出台了关于深入推进“四好农村路”建设的实施意见。楼阳生省长多次听取有关情况汇报，要求认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示和中央1号文件精神，结合山西省实际，围绕脱贫攻坚工作、转型发展目标，全面推进“四好农村路”建设，为实现乡村振兴、打赢脱贫攻坚战、推动全省转型发展提供交通支撑。山西省交通厅制定了“四好农村路”建设总体规划和规划纲要，并且已经付诸实施。

近年来，临汾市委市政府深化“四好农村路”建设对服务乡村振兴战略重要意义的认识，加快推进“四好农村路”建设。2015年，为了贯彻落实上级领导就农村公路发展的重要指示，临汾市交通局因地制宜、以人为本、优化布局制定了《临汾市“四好农村路”建设实施方案》，明确要求各县区交通局加快完成集中连片特困地区县乡公路改造和建制村通硬化路任务；组织实施好村通水泥（油）路完善提质工程；到2020年，建制村通硬化路率达到100%；到2020年，县乡道安全隐患治理率基本达到100%等，推进农村公路提质增效、为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的保障。《2018年临汾市人民政府工作报告》中提出：扎实推进“四好农村路”建设，开展国家级、省级示范县创建工作。《临汾市人民政府关于2018年市政府工作报告重点工作任务分工的通知》中明确提出：新建改建“四好农村路”2000公里（十件为民实事之一）。

古县农村公路由于建设起步早、投入少、标准低等原因，不同程度出现路面破损、不平，路基破坏，水沟不畅，部分道路是断头路等问题，导致公路通畅水平不高，且缺乏标识标牌、警示标志和安保设施，存在安全隐患。这都是制约乡发展的客观条件。同时，一些农村旅游公路通达深度不够、网络化程度不高，与群众便捷出行的需求还有很大差距。

古县旧县镇“四好农村路”建设项目涉及11条路，其中：①旧县道窄路基拓宽部分、旧县道畅返不畅建设6条路；②2019年畅返不畅整治工程5条路。

## （二）预算资金来源与资金使用情况

**1.预算资金来源**

截止2022年3月1日，项目资金到位2165.3435万元。

**2.资金使用范围及支付情况**

截止2022年3月1日，旧县镇“四好农村路”建设项目共计支出资金2165.3435万元。

资金使用明细表详见表1-1。

**表1-1 项目资金使用明细表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **施工单位** | **支出明细** | **支出时间** |
| 山西亿承建设工程有限公司 | 3582397.00 | 2019.5.13 |
| 山西亿承建设工程有限公司 | 5000000.00 | 2019.11.26 |
| 山西亿承建设工程有限公司 | 654603.00 | 2019.11.26 |
| 山西巨衡达建设工程有限公司 | 1143900.00 | 2020.5.27 |
| 山西亿承建设工程有限公司 | 1272535.00 | 2020.11.10 |
| 山西巨衡达建设工程有限公司 | 2000000.00 | 2020.12.28 |
| 山西巨衡达建设工程有限公司 | 1580292.00 | 2021.9.28 |
| 山西力通路桥工程有限公司 | 419708.00 | 2021.9.28 |
| 山西亿承建设工程有限公司 | 4300000.00 | 2022.1.21 |
| 山西亿承建设工程有限公司 | 1700000.00 | 2022.2.17 |
| **合计** | **21653435.00** | **-** |

## （三）项目立项依据

本项目的立项依据包括但不限于：

1、《关于打赢脱贫攻坚战的决定》（中发〔2015〕34号）;

2、《中华人民共和国预算法》（第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议在2014年8月31日表决通过了《全国人大常委会关于修改〈预算法〉的决定》，并决议于2015年1月1日起施行）；

3、财政部、国务院扶贫办《关于做好2019年贫困县涉农资金整合试点工作的通知》（财农〔2019〕7号）；

4、《中共山西省委、山西省人民政府关于坚决打赢全省脱贫攻坚战的实施意见》(晋发〔2016〕23号)；

5、山西省政府办公厅《关于统筹整合使用财政资金实施精准扶贫的意见》（晋政办发〔2016〕101号）；

6、山西省财政厅 山西省扶贫开发办公室 山西省发展和改革委员会 山西省民族事务委员会 山西省农业厅 山西省林业厅关于印发<财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（晋财农〔2017〕124号）；

7、《交通运输部关于推进"四好农村路"建设的意见》（交公路发〔2015〕73号）；

8、《山西省人民政府关于印发<山西省“十三五”综合交通运输体系规划>的通知》（晋政发〔2016〕40号）；

9、《山西省交通运输厅"四好农村路"建设实施方案》（晋交建管发〔2015〕331号）；

10、《山西省交通运输厅关于印发<山西省”四好农村路”建设推进方案（2017-2020年）>的通知》（晋交建管发〔2017〕164号）；

11、《山西省政府办公厅关于深入推进“四好农村路”建设实施意见》（晋政办发〔2018〕54号）；

12、《山西省人民政府办公厅关于印发<山西省黄河、长城、太行三大旅游发展总体规划>的通知》（晋政办发〔2018〕58号）；

13、《山西省黄河、长城、太行三大板块旅游公路规划（2018-2027年）》；

14、《市、县共建四好农村路协议》；

15、《临汾市交通运输局关于印发< “四好农村路”建设实施方案>的通知》（临市交公字〔2015〕157号）；

16、《临汾市交通运输局关于转发山西省交通运输厅印发<山西省”四好农村路”建设推进方案（2017-2020年）的函》（临市交函字〔2017〕71号）；

17、临汾市政府办公厅《关于统筹整合使用财政涉农资金实施精准扶贫的通知》（临政办发〔2016〕65号）；

18、古县发展改革和经济信息化局《关于古县交通运输局“四好农村路”建设项目工程可行性研究报告的批复》（古发改审批〔2018〕3号）；

19、其他相关政策法规。

## （四）项目绩效目标

**1、绩效总目标**

在古县各级各部门的大力支持下，有序推进低等级公路升级改造,解决农村公路等级低、路网不完善等问题，实现农村公路的提档升级，全力推动农村公路建、管、养、运协调发展，为实施乡村振兴、脱贫攻坚等重大战略提供交通支撑。

**2、阶段性目标**

（1）数量目标：窄路拓宽12.1km（韩村－泥木台4.2km；旧县－安里线2.2km；X540-皂角沟5.7km）；畅返不畅10.463Km（交口河－曲庄线4.61km；花椒岭－柳寨线3.007km；小曲－前垣线2.846Km），2019年畅返不畅整治工程6.169km（X597-马节：1.106km；和寨－红寨：2.431km；孔家垣－鸭儿崖：0.838km；西堡－狮子庄：1.285km；钱家峪－柳树垣：1.536km）。

（2）质量目标：公路工程按照《山西省农村公路建设技术标准》等相关工程标准进行验收，一次交工验收合格率达到98%以上。公路设计符合《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）等有关规定和要求，同时施工无较大变动，且满足沿线村民生产生活需要。

（3）实效目标：根据工程施工合同、设计合同、监理合同等要求，在规定时间内完成道路施工、设计、监理等；

（4）成本目标：成本有效控制；

（5）社会效益：改善农村交通出行条件，完善路网结构，减少拥堵、通行时间缩短10%以上；改善区域投资环境，促进城乡协调发展，维护社会发展公平，提高政府威信等，为实施乡村振兴、脱贫攻坚重大战略提供交通支撑；

（6）生态效益：项目建成后道路通畅，路面整洁，减少车辆扬尘；注重生态环境保护和水土保持，无周边群众对生态环境方面的投诉；

（7）可持续影响：建立农村公路养护管理相关制度，明确养护人员及职责；养护资金纳入公共预算，落实养护资金；养护管理纳入县乡两级政府目标责任考核；

（8）受益群众满意度达到90%。

# 二、项目组织实施情况

## （一）项目组织情况

项目主管部门：古县交通运输局，主要负责统筹协调农村公路改造项目实施、验收和监督管理工作。

项目实施部门：旧县镇人民政府，主要负责辖区农村公路改造项目设立，预算资金的申请，项目资金的下拨，以中央、省、市、县相关文件为指导，严格按照规章制度要求实施项目，资金设立专账，实行分项核算，确保专款专用；按照国家和行业有关工程建设法律、法规、技术标准、规范和批复设计文件实施工程质量监督，对施工现场影响工程质量的行为和做法进行旁站式监督检查。

古县财政局：负责拨付预算资金和财政资金的管理，对资金的分配、下拨、使用等全过程进行规范化管理，对专项经费的使用进行规范，组织开展绩效评价工作等。贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策，做好项目资金的预算、控制和监督，规范财会行为，依法合理、及时筹集使用建设资金、严格控制建设成本，提高投资效益。

## （二）项目实施情况

古县旧县镇“四好农村路”建设项目涉及11条路，其中：①旧县道窄路基拓宽部分、旧县道畅返不畅建设6条路；②2019年畅返不畅整治工程5条路。

截止2022年3月1日，古县农村公路改造工程涉及11条路全部交工验收。

**1、旧县道窄路基拓宽部分、旧县道畅返不畅建设6条路**

**施工单位：**山西亿承建设工程有限公司

**开工日期：**2019年3月1日

**完工日期：**2019年11月30日

**合同工期：**180天

**实际工期：**270天

**主要内容：**窄路拓宽12.1km（韩村－泥木台4.2km；旧县－安里线2.2km；X540-皂角沟5.7km）；畅返不畅10.463Km（交口河－曲庄线4.61km；花椒岭－柳寨线3.007km；小曲－前垣线2.846Km）。

**主要工程量：**

一、韩村－泥木台（1）挖土方53324.6m；（2）挖石方5886.4㎡；（3）C20现浇混凝土边沟1425.6㎡；（4）C25钢筋混凝土盖板10.9㎡；（5）水泥稳定碎石基层厚180mml4584.1㎡；（6）乳化沥青19573.1㎡；（7）C30水泥混凝土面板厚180mm19573.1㎡'；（8）36cm培土路肩2715.722㎡；（9）单孔钢筋混凝土管涵1-01.0m40m；（10）单孔钢筋混凝土管涵1-01.5m32m；

二、旧县－安里线（1)挖土方6949㎡；(2)挖石方1682㎡；(3)C20现浇混凝土边沟401㎡；(4)C25钢筋混凝土盖板6.9m；(5)水泥稳定碎石基层厚180mm7743.1m'；(6)乳化沥青10615.3㎡；(7)C30水泥混凝土面板厚180m10615.3m'；(8)36cm培土路1705.861㎡；(9)单孔钢筋混凝土管涵1-01.0m8m(10)钢筋混凝土盖板涵1.5-2.0m6m；

三、X540-皂角沟（1)挖土方36890m；(2)C20现浇混凝土边沟913.5m；(3)C25钢筋混凝土盖板16.9m'；(4)M7.5浆砌片石挡土墙154.1㎡；(5)水泥稳定碎石基层厚180mm18438.1㎡；(6)乳化沥青26243.6㎡；（7)C30水泥混凝土面板厚180m26243.6㎡；(8)36cm培土路5110.028㎡；(9)单孔钢筋混凝土管涵1-ø1.0m56m,1-Φ1.5m16m；(10)Φ300波纹排水管12m。

四、交口河－曲庄线（1)挖土方17984.4㎡；(2)挖石方1829㎡；(3)C20现浇混凝土边沟120.4㎡；(4)C25钢筋混凝土盖板2.6㎡；(5)M7.5浆砌片石挡土墙60.01m；(6)砂砾垫层厚150mm13488.8㎡；(7)C30水泥混凝土面板厚180m17911.8㎡；(8)33cm培土路肩2395㎡；18cm培土路肩2213㎡；(9)单孔钢筋混凝土管涵1-ø1.0m56m。

五、花椒岭－柳寨线（1)挖土方13782m；(2)利用土方60m；(3)C20现浇混凝土边沟71.4㎡；(4)C30钢筋混凝土盖1.2㎡；(5)砂砾垫层厚150mm12900㎡；(7)C30水泥混凝土面板厚180ml1320㎡；(8)33cm培士路肩2432㎡'；18cm培土路246㎡。

六、小曲－前垣线（1)挖土方14355.3㎡；(2)回填砂砾1135.2㎡；(5)砂砾垫层厚150mm13602.2㎡'；(7)C30水泥混凝土面板厚180ml1179㎡；(8)33cm培土路肩2741.273㎡。

项目已交工验收，质量合格。

**2、2019年畅返不畅整治工程5条路**

**施工单位：山西巨衡达建设工程有限公司**

**开工日期：**2020年3月18日

**完工日期：**2020年6月6日

**合同工期：**180天

**实际工期：**80天

**主要内容：**X597-马节：1.106km；和寨－红寨：2.431km；孔家垣－鸭儿崖：0.838km；西堡－狮子庄：1.285km；钱家峪－柳树垣：1.536km。

**主要工程量：**

一、X597-马节：路基工程：挖除旧路面384.5㎡、路基挖土方634.7㎡、利用土方324m；路面工程：砂砾垫层1247.2㎡、水泥砼面板4221.6㎡、培土路肩425.590㎡。

二、和寨－红寨：路基工程：伐砍树木1080棵、挖除树根1080棵、路基挖土方8155.5㎡、利用土方5068.0㎡、结构物台背回填116.4㎡、路基回填砂砾207.90㎡、回填片石549㎡、回填砂砾247.5㎡、C20砼边沟289.240㎡；路面工程：砂砾垫层11720㎡、水泥砼面板9390㎡、培土路肩736.320㎡；涵洞：1-Φ1.0m圆管涵18m,2-Φ1.0m圆管涵6m3、

三、孔家垣－鸭儿崖：路基工程：伐砍树木213棵、挖除树根213棵、挖除旧路面85.9㎡、路基挖土方1777.0㎡、利用土方453.0㎡.路面工程：砂砾垫层754.8㎡、水泥砼面板3416.8㎡、培土路肩322.240㎡。

四、西堡－狮子庄：路基工程：挖除旧路面282.150m、路基挖土方6613.24㎡、利用土方2650㎡、借土填方227.8㎡.路面工程：砂砾垫层6353.5㎡、水泥砼面板5143.5㎡、培土路肩494.210m、砼拦水带52m。

五、钱家峪－柳树垣：路基工程：伐砍树木350棵、挖除树根350棵、路基挖土方11449㎡、利用土方114㎡、结构物台背回填228.33㎡、C20砼边沟293.440㎡、M7.5浆砌片石挡土墙121.8㎡.路面工程：砂砾垫层6725.77㎡、180mm厚C30水泥砼面板6085.25㎡、120mm厚C30水泥砼面板234.72㎡、培土路肩979.96㎡、砼拦水带60m。

涵洞：1-Φ1.0m圆管涵28m。

项目已交工验收，质量合格。

# 三、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价的目的

财政支出绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价遵循《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《古县财政局关于印发<2022年度财政重点绩效评价实施方案>的通知》（古财字〔2022〕27号）的有关规定，客观、全面、公正地评价项目资金的使用效益，全面反映预算资金产出和结果的经济性、效率性、效益性和公平性。

1.具体了解项目所涉及各项内容的进展、资金使用、制度建设及其取得的成效。总结经验，发现问题，并提出改进的意见和建议。

2.进一步完善相关管理制度、加强财政支出管理、强化监督，保证项目实施、资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

3.积极探索项目的预算编制、项目申报、资金的分配机制，为以后年度其他相关工作的开展奠定基础。

4.提出改进建议，为政府作出相关决策及以后年度预算资金安排提供重要参考，促进财政资金分配科学、公正、公平，强化资金使用单位的责任意识和绩效意识。

5.通过对项目实施情况的调查分析，客观反映政策目标实现程度及项目满意度。

## （二）绩效评价的依据

1.《中华人民共和国预算法》（2014年8月31日第十二全国人民代表大会常务委员会第十次会议修订）；

2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3.财政部《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》(财预〔2018〕167号）；

4.《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

5.山西省政府《关于深化预算管理制度改革的实施意见》（晋政发[2015]19号）；

6.《山西省财政厅关于印发<山西省预算绩效评价管理办法>的通知》（晋财资[2014]36号）；

7.中共山西省委 山西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发[2018]39号）；

8.《临汾市预算绩效管理办法》（临政办发〔2014〕6号）；

9.《古县财政局关于印发<2022年度财政重点绩效评价实施方案>的通知》（古财字〔2022〕27号）；

10.评价项目采购人或相关方提供的绩效评价指标体系；

11.其他有关的法律、法规规章、政策文件；

12.与绩效评价相关的其他资料。

## （三）评价对象和范围

**1.评价对象**

本次绩效评价对象为“旧县镇“四好农村路”建设项目资金2165.3435万元”。

**2.评价范围**

绩效评价范围为旧县镇“四好农村路”建设项目，以及项目资金产生的绩效（具体绩效评价范围包括决策、过程、产出、效益）。

## （四）绩效评价基准日

本次绩效评价基准日为2022年3月1日。

## （五）绩效评价的原则

**1.科学规范原则**

注重财政支出的经济性、效率性和效益性，采用定量与定性相结合的方法。综合分析资金管理、使用、绩效等因素，规范评价工作流程，科学设置评价指标体系（详见附件1），确保绩效评价结果科学合理。

**2.公平公正原则**

本次重点支出项目绩效评价工作全过程公开透明，坚持第三方机构应遵循的公正原则开展绩效评价工作，接受社会的监督。

**3.分级分类原则**

绩效评价由财政部门、预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。本次评价指标分为一级、二级、三级指标对整个项目进行评价，确保评价指标基本涵盖整个项目，保障资金效益。

**4.绩效相关原则**

针对各项支出及其产出绩效进行比较，使评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。本次评价流程及指标设计，以资金效率最大化为出发点，合理设置考核内容，力求评价内容与强化资金管理、优化资金使用效率相关。

## （六）绩效评价的方法

本次评价工作过程中，将运用因素分析法、比较法、公众评判法、成本效益分析法和综合评价法等方法，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则，确保评价的科学性与有效性。

**1.因素分析法**

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价主要从项目立项规范性，绩效目标设定，资金拨付、使用情况，项目管理、完成情况、项目产出、效益等因素进行分析评价。

**2.比较法**

比较法是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。本次评价将对项目实施情况进行审核、对实施该项目进行现场实地勘察，结合项目单位提供的资料，通过综合分析绩效目标实现程度，将实际产出与该项目的绩效目标进行比较。

**3.公众评判法**

公众评判法是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。本次评价针对被评价对象设置了项目区域周边群体对项目效果满意度问卷，评价绩效目标实现程度。

**4.成本效益分析法**

成本效益分析法是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。本次绩效评价主要从项目的投入成本和建成后产生的效益进行对比分析。

**5.综合指数评价法**

综合指数评价法是指把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，再按照设定的各项指标权数计算出综合评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法。本次绩效评价根据评价标准计算得出各项三级指标得分，经过汇总得出综合评价分值。

## （七）评价指标体系

参照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，评价组结合《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《古县财政局关于印发<2022年度财政重点绩效评价实施方案>的通知》（古财字〔2022〕27号），及其他相关文件的要求，从决策（包括项目立项、绩效目标、资金投入）、过程（包括资金管理、组织实施）、产出和效益四个维度进行评价。

旧县镇“四好农村路”建设项目资金绩效评价体系主要包括4项一级指标，13项二级指标，22项三级指标。主要内容为：

（1）决策指标：主要考核立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性。包括3个二级指标，6个三级指标。

（2）过程指标：主要考核资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、招投标过程规范性、监理过程规范性、安全事故发生率。包括2个二级指标，8个三级指标。

（3）产出指标：主要考察项目完成情况、质量达标、完成及时性、成本控制能力。包括4个二级指标，4个三级指标。


（4）效益指标：主要从社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度四方面来评价项目效益。具体考解决社会效益、生态效益、工程运行管理、受益群众满意度。包括4个二级指标，4个三级指标。

本次绩效评价项目根据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）要求，及以往项目财政支出绩效评价指标体系权重的工作经验对评价指标所代表的价值进行判断，重点考核项目产出和效益，最终确定决策类指标权重占比20%，过程类指标权重占比20%，产出类指标权重占比30%，效益类指标权重占比30%。并根据二、三级指标与绩效目标的匹配性、在指标中的重要性以及对一级指标的影响程度来合理确定评价指标的权重比例结构。

## （八）绩效评价工作组织

**1.组织框架**

为作好本次绩效评价工作，山西恒略绩效管理咨询有限公司成立了专门的绩效评价项目工作组，工作组组织框架情况如下图：



**图3-1 组织框架图**

**2.评价团队成员**

工作组人员情况如下表：

**表3-2 绩效评价人员分工及职责**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **姓名** | **职务（职称）** | **工作内容** |
| 张文英 | 项目负责人 | 全面负责本次绩效评价工作，统筹协调，人员培训，绩效评价方案、报告审核等。 |
| 许慧敏 | 组长 | 负责设计指标体系、撰写实施方案、访谈方案、评价报告等。 |
| 韩俊 | 副组长 | 负责协助组长设计指标体系、撰写实施方案、访谈方案、评价报告等。 |
| 韩金秀 | 成员 | 参与项目现场资料核查。 |
| 刘玲玲 | 成员 | 参与项目现场资料核查。 |
| 杨帆 | 成员 | 参与项目现场资料的收集、整理、分析。 |
| 李阳 | 成员 | 参与项目现场资料的收集、整理、分析。 |
| 樊荣荣 | 成员 | 参与现场发放问卷、回收并汇总问卷结果。 |
| 常洪强 | 成员 | 参与现场发放问卷、回收并汇总问卷结果。 |
| 李金文 | 成员 | 参与现场发放问卷、回收并汇总问卷结果。 |
| 任帅 | 成员 | 参与撰写社会调查报告。 |
| 马鹏飞 | 成员 | 参与撰写社会调查报告。 |

## （九）评价工作安排

1、前期准备阶段（2022年5月上旬至5月中旬）

（1）成立绩效评价工作组，确定评价指标，制定评价工作底稿、评价报告内容；

（2）根据文件规定时间，制定评价实施方案，确定现场评价时间；

（3）确定被评单位需要配合的事项；

（4）完成评价人员的培训；

（5）收集整理被评价单位的相关资料。

2、现场实施阶段（2022年5月下旬至6月上旬）

（1）与项目单位进行沟通，确定评价工作组现场工作安排；

（2）评价工作组对上报的相关资料进行审查、复核和测评；

（3）评价工作组到现场，按照评价标准和规范，对各项指标进行计算和打分；

3、报告撰写和提交阶段（2022年6月中旬-8月中旬）

（1）评价工作组根据有关规定，整理、综合分析项目相关信息，撰写被评单位的绩效评价报告；与被评价单位就绩效评价报告进行充分沟通并交换意见；

（2）评价工作组出具报告报送古县财政局，由古县财政局对报告进行评审，评价机构根据古县财政局意见修改评价报告，于8月15日前提交正式评价报告。

# 四、绩效评价指标分析情况

## （一）分项分析与汇总

**1.决策分析**

决策类指标主要从立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金分配合理性、预算编制科学性6个指标考察该项目立项、绩效目标、资金投入情况。决策类指标权重分20.00分，实际得分为20.00分。指标得分情况表如下：

**表4-1 决策类指标得分情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **得分** | **得分率** |
| A1项目立项 | A11立项依据充分性 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| A12立项程序规范性 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| A2绩效目标 | A21绩效目标合理性 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| A22绩效指标明确性 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| A3资金投入 | A31资金分配合理性 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| A32预算编制科学性 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| 合计 | | 20.00 | 20.00 | 100.00% |

（1）项目立项

**A11立项依据充分性：**满分3.00分，得分3.00分。该指标主要分析评价项目是否符合相关政策性文件精神，是否符合国家和地区的战略目标、发展规划、工作计划；项目是否与项目单位职责有关。通过现场查阅项目的立项申请及批复文件，项目以《关于打赢脱贫攻坚战的决定》（中发〔2015〕34号）、《中华人民共和国预算法》（第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议在2014年8月31日表决通过了《全国人大常委会关于修改〈预算法〉的决定》，并决议于2015年1月1日起施行）、财政部、国务院扶贫办《关于做好2019年贫困县涉农资金整合试点工作的通知》（财农〔2019〕7号）、《中共山西省委、山西省人民政府关于坚决打赢全省脱贫攻坚战的实施意见》(晋发〔2016〕23号)、山西省政府办公厅《关于统筹整合使用财政资金实施精准扶贫的意见》（晋政办发〔2016〕101号）、山西省财政厅 山西省扶贫开发办公室 山西省发展和改革委员会 山西省民族事务委员会 山西省农业厅 山西省林业厅关于印发<财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（晋财农〔2017〕124号）、《交通运输部关于推进"四好农村路"建设的意见》（交公路发〔2015〕73号）、《山西省人民政府关于印发<山西省“十三五”综合交通运输体系规划>的通知》（晋政发〔2016〕40号）、《山西省交通运输厅"四好农村路"建设实施方案》（晋交建管发〔2015〕331号）、《山西省交通运输厅关于印发<山西省”四好农村路”建设推进方案（2017-2020年）>的通知》（晋交建管发〔2017〕164号）、《山西省政府办公厅关于深入推进“四好农村路”建设实施意见》（晋政办发〔2018〕54号）、《山西省人民政府办公厅关于印发<山西省黄河、长城、太行三大旅游发展总体规划>的通知》（晋政办发〔2018〕58号）、《山西省黄河、长城、太行三大板块旅游公路规划（2018-2027年）》、《市、县共建四好农村路协议》、《临汾市交通运输局关于印发< “四好农村路”建设实施方案>的通知》（临市交公字〔2015〕157号）、《临汾市交通运输局关于转发山西省交通运输厅印发<山西省”四好农村路”建设推进方案（2017-2020年）的函》（临市交函字〔2017〕71号）、临汾市政府办公厅《关于统筹整合使用财政涉农资金实施精准扶贫的通知》（临政办发〔2016〕65号）、古县发展改革和经济信息化局《关于古县交通运输局“四好农村路”建设项目工程可行性研究报告的批复》（古发改审批〔2018〕3号）等文件作为依据；项目申报、审核、批复资料基本齐全、准确、符合相关要求，立项依据充分。根据评分标准，该项得满分。

**A12立项程序规范性：**满分3.00分，得分3.00分。项目按照规定的程序申请设立，旧县镇“四好农村路”建设项目落实了中央、省、市“四好农村路”建设要求，古县交通运输局、旧县镇人民政府关于项目的申请及批复等审批文件、材料完整，符合相关要求；项目实施单位提交的项目前期资料符合相关文件要求，事前已经过必要的集体决策程序。根据评分标准，该项得满分。

（2）绩效目标

**A21绩效目标合理性：**满分3.00分，得分3.00分。该指标主要项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。该项目绩效总目标为：在古县各级各部门的大力支持下，有序推进低等级公路升级改造,解决农村公路等级低、路网不完善等问题，实现农村公路的提档升级，全力推动农村公路建、管、养、运协调发展，为实施乡村振兴、脱贫攻坚等重大战略提供交通支撑。绩效总目标符合临汾市《“四好农村路”建设实施方案》、古县”四好农村路”建设相关规划等法规及政策，与项目实施单位职责密切相关，项目设定的绩效目标符合项目实际情况，且能客观反映项目实施效果。根据评分标准，该项得满分。

**A22绩效指标明确性：**满分3.00分，得3.00分。项目立项时古县交通运输局设定了相关产出、效益目标，并按照财政资金预算绩效管理的要求根据项目内容进行绩效目标申报，项目绩效目标根据总体绩效目标细化、量化为具体的绩效指标。根据评分标准，该项得满分。

（3）资金投入

**A31资金分配合理性：**满分4.00分，得分4.00分。旧县镇“四好农村路”建设项目预算资金分配依据充分，预算资金依据项目实际分标段中标合同价进行安排，有明确依据;项目资金分配额度合理，与项目单位实际工作任务及古县地方实际相适应。本次绩效评价项目资金专项用于旧县镇“四好农村路”建设项目，实际执行过程中，资金分配符合文件要求。根据评分标准，该项得满分。

**A32预算编制科学性：**满分4.00分，得分4.00分。旧县镇“四好农村路”建设项目预算编制经过了科学论证，有相关设计及工程量测算，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，按照标准编制，项目预算编制科学；预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，投资额涵盖本次项目涉及的所有工程项目。该项目预算科学、合理。根据评分标准，该项得满分。

**2.过程分析**

过程类指标主要从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、招投标过程规范性、监理过程规范性、安全事故发生率8个指标考核该项目资金管理及组织实施情况，过程类指标权重20.00分，实际得分19.00分。指标得分情况如表4-2所示：

**表4-2 过程类指标得分情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **得分** | **得分率** |
| B1资金管理 | B11资金到位率 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| B12预算执行率 | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| B13资金使用合规性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| B2组织实施 | B21管理制度健全性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| B22制度执行有效性 | 2.00 | 1.00 | 50.00% |
| B23招投标过程规范性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| B24监理过程规范性 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| B25安全事故发生率 | 2.00 | 2.00 | 100.00% |
| 合计 | | 20.00 | 19.00 | 95.00% |

（1）资金管理

**B11资金到位率：**满分4.00分，得分4.00分。该指标主要分析评价项目资金是否根据文件、计划要求足额拨付到位，资金到位率=（实际到位资金/计划到位资金）×100%。根据资金下达文件、入账凭证，旧县镇“四好农村路”建设项目2019-2022年计划投资2165.3435万元，2019年-2022年实际到位资金2165.3435万元，资金到位率100.00%。根据评分标准，该项得满分。

**B12预算执行率：**满分4.00分，得分4.00分。通过查阅古县财政局下达项目资金的文件和项目实施单位财务账簿，旧县镇“四好农村路”建设项目资金由旧县镇人民政府申请，由古县财政局拨付预算资金，截止评价基准日2022年3月1日，资金实际到位总额为2165.3435万元，2019年项目实际支出2165.3435万元，到位资金支出率为100.00%。根据评分标准，该项得满分。

**B13资金使用合规性：**满分2.00分，得分2.00分。通过对项目实施单位财务资料的现场核实，古县交通运输局资金使用符合相关财务管理制度，有完整的审批、拨付手续，支出资金符合预算批复要求，未发现套取、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该项得满分。

（2）组织实施

**B21管理制度健全性：**满分2.00分，得分2.00分。该指标分析评价项目单位的项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目安全运行的保障情况。通过查阅资料和现场调查，项目属于工程类项目，评价组审核关于项目的进度管理、质量控制、投资控制、合同管理、风险管理、应急管理和档案管理，该项目实施过程中，制度健全；项目管理等资料基本完整。根据评分标准，该项得满分。

**B22制度执行有效性：**满分2.00分，得分1.00分。该指标分析评价项目实施是否符合相关项目管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目管理有效性。旧县镇“四好农村路”建设项目按照工程类项目的管理制度执行；项目开工所需的人员、场地、设备均准备完毕后，施工单位向古县交通运输局申请开工。但评价组也发现，旧县镇人民政府档案管理不到位，项目实施资料与资金支付资料未进行统一保管，相关负责人对项目情况不熟悉。根据评分标准，该项得1.00分。

**B23招投标过程规范性：**满分2.00分，得分2.00分。该指标分析评价项目招投标过程是否合规。根据古县交通运输局、旧县镇人民政府提供的资料，评价组现场调研了解到，旧县镇“四好农村路”建设项目中，项目组实地查看和审核项目招投标过程资料，包括招标公告、评标程序、评标方法、评标委员会签字、投标文件，资料完整。根据评分标准，该项得满分。

**B24监理过程规范性：**满分2.00分，得分2.00分。该指标分析评价项目建立过程是否合规。审核项目监理过程资料，包括监理日志、监理报告、监理细则、监理人执业证书，资料均齐全；同时项目实施过程中的各分工程的进度申报等资料上均有监理单位监理人的签字和盖章。根据评分标准，该项得满分。

**B25安全事故发生率：**满分2.00分，得分2.00分。该指标分析评价项目实施过程中是否存在安全事故发生。根据古县交通运输局提供的资料，评价组现场调研了解到，旧县镇“四好农村路”建设项目中，项目单位制定了一系列行之有效的安全管理办法及措施，使安全工作处于制度化、规范化管理之中，整个工程施工过程中没有出现安全责任事故。根据评分标准，该项得满分。

**3.产出分析**

产出类指标主要从项目完成情况、质量达标、完成及时性、成本控制能力4个指标考察该项目产出数量、产出质量、产出时效。产出类指标权重30.00分，实际得分26.00分。指标得分情况如表4-3所示：

**表4-3 产出类指标得分情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **得分** | **得分率** |
| C1项目产出 | C11项目完成情况 | 8.00 | 8.00 | 100.00% |
| C21质量达标 | 8.00 | 8.00 | 100.00% |
| C31完成及时性 | 8.00 | 4.00 | 50.00% |
| C41成本控制能力 | 6.00 | 6.00 | 100.00% |
| 合计 | | 30.00 | 26.00 | 86.67% |

（1）项目产出

**C11项目完成情况：**满分8.00分，得分8.00分。该指标考察项目实际完成情况。古县旧县镇“四好农村路”建设项目涉及11条路全部完成，其中：①旧县道窄路基拓宽部分、旧县道畅返不畅建设6条路；②2019年畅返不畅整治工程5条路。

截止2022年3月1日，项目涉及11条路全部交工验收。根据评分标准，该项得满分。

**C21质量达标：**满分8.00分，得分8.00分。该指标分析评价核项目在竣工后，质量是否达到有关规定及设计要求。旧县镇“四好农村路”建设项目公路设计符合《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）、《公路沥青路面设计规范》（JTG50-2006）、《公路水泥混凝土设计规范》（JTGD40-2011）等有关规定和要求，同时施工无较大变动，且满足沿线村民生产生活需要；公路监理按照监理职责，保障工程施工符合《山西省农村公路建设技术标准》等相关工程标准，并且施工过程中无重大事故发生；项目验收质量合格。根据评分标准，该项得满分。

**C31完成及时性：**满分8.00分，得分4.00分。该指标考察项目是否在约定时间范围内完成。根据古县交通运输局、旧县镇人民政府提供的资料，评价组现场调研了解到，古县旧县镇“四好农村路”建设项目涉及11条路，分为两个部分；其中：①旧县道窄路基拓宽部分、旧县道畅返不畅建设6条路：合同工期：180天、实际工期：270天，项目超期；②2019年畅返不畅整治工程5条路：合同工期：180天，实际工期：80天，项目完成及时。根据评分标准，该项得4.00分。

**C41成本控制能力：**满分6.00分，得分6.00分。该指标考察是否对项目成本进行了有效的控制。根据古县交通运输局提供的资料，评价组现场调研了解到，旧县镇“四好农村路”建设项目未发现超支现象。根据评分标准，该项得满分。

**4.效益分析**

效益类指标主要从社会效益、生态效益、工程运行管理、受益群众满意度4个指标考察该项目的社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度情况。效益类指标权重30.00分，实际得分25.00分。指标得分情况如表4-4所示：

**表4-4 效益类指标得分情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **得分** | **得分率** |
| D1社会效益 | D11社会效益 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| D2生态效益 | D21生态效益 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| D3可持续影响 | D31工程运行管理 | 10.00 | 5.00 | 50.00% |
| D4服务对象满意度 | D41受益群众满意度 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 合计 | | 30.00 | 25.00 | 83.33% |

**D11社会效益：**满分5.00分，得分5.00分。该指标主要考核项目完成后的社会效益。根据古县交通运输局提供的资料，评价组现场调研了解到，旧县镇“四好农村路”建设项目实施完成后，能有效改善农村交通出行条件，完善路网结构，减少拥堵、通行时间缩短10%以上；改善区域投资环境，促进城乡协调发展，维护社会发展公平，提高政府威信等，为实施乡村振兴、脱贫攻坚重大战略提供交通支撑。根据根据评分标准，该项得满分。

**D21生态效益：**满分5.00分，得分5.00分。该指标项目完成后是否对生态环境有益。项目实施完成后，道路通畅，路面整洁，减少车辆扬尘；注重生态环境保护和水土保持，周边群众对生态环境方面的投诉减少。根据根据评分标准，该项得满分。

**D31工程运行管理：**满分10.00分，得分5.00分。考察项目建成后是否有完善的管护制度，责任是否落实到人。根据古县交通运输局、旧县镇人民政府提供的资料，评价组现场调研了解到，项目交工验收后，由项目法人单位旧县镇人民政府负责后续管护；但旧县镇人民政府尚未建立农村公路养护管理相关制度，未提供明确的养护人员及职责；养护资金落实情况未进行说明。项目可持续性体制机制尚未建立健全。根据根据评分标准，该项得5.00分。

**D41受益群众满意度：**满分10.00分，得分10.00分。本次调查问卷涉及的六个满意度分别为：95.60%、96.20%、98.53%、96.40%、96.07%、95.07%，整体满意度96.31%，这体现出受益群体整体对该项目比较满意。根据根据评分标准，该项得满分。

## （二）总体得分情况

根据上述三级指标分析得分情况，经汇总计算，本次评价涉及四项一级指标总得分情况如下：

**表4-5 一级指标得分情况**

| 一级指标 | 权重 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| A决策 | 20.00 | 17.00 | 85.00% |
| B过程 | 20.00 | 19.00 | 95.00% |
| C产出 | 30.00 | 26.00 | 86.67% |
| D效益 | 30.00 | 25.00 | 83.33% |
| 合计 | 100.00 | 87.00 | 87.00% |

# 五、综合评价情况及结论

## （一）评分结果

依据项目基础信息统计，结合现场核查结果，按照评价小组制定并经专家组论证的评价指标体系，旧县镇“四好农村路”建设项目财政支出绩效评价综合得分87.00分，评价等级为“良”。

## （二）主要结论

评价结果说明，旧县镇“四好农村路”建设项目资金使用的总体情况较好，社会效益、可持续影响显著，资金绩效基本达到了预期目标。

1.决策方面，项目立项依据充分，绩效目标设定符合国家对扶贫项目的需求，资金审批、到位及时，保证了项目总体的实施情况。

2.过程方面，古县交通运输局机构配置体系全面、工作流程管理等辅助制度完善，项目资金具有专人财务管理，财务管理合规、合法，具有明确专项资金收支账户，资金使用合规。但项目制度执行存在不足。

3.产出方面，古县旧县镇“四好农村路”建设项目涉及11条路全部完成，其中：①旧县道窄路基拓宽部分、旧县道畅返不畅建设6条路；②2019年畅返不畅整治工程5条路；但旧县道窄路基拓宽部分、旧县道畅返不畅建设6条路超期。

4.效益方面，项目社会效益、生态效益良好，群众满意度高。但项目可持续性体制机制尚未建立健全。

# 六、存在的问题和改进建议

评价小组在详细查阅项目资料的基础上，结合现场实地勘察，对本次项目建设过程中存在的问题进行总结与分析，并针对问题提出了对应建议。

## （一）存在的问题

**1.旧县镇人民政府档案管理不到位，项目实施资料与资金支付资料未进行统一保管，相关负责人对项目情况不熟悉。**

**2.****旧县道窄路基拓宽部分、旧县道畅返不畅建设6条路超期。**

古县旧县镇“四好农村路”建设项目涉及11条路，分为两个部分；其中：①旧县道窄路基拓宽部分、旧县道畅返不畅建设6条路：合同工期：180天、实际工期：270天，项目超期；②2019年畅返不畅整治工程5条路：合同工期：180天，实际工期：80天，项目完成及时。

**3.项目可持续性体制机制尚未建立健全。**

旧县镇人民政府尚未建立农村公路养护管理相关制度，未提供明确的养护人员及职责；养护资金落实情况未进行说明。项目可持续性体制机制尚未建立健全。

## （二）改进建议

**1.加强项目档案管理，确保项目资料有据可查。**

建议旧县镇人民政府加强项目档案管理，项目实施完成后，项目按进度进行资金支付印证资料及其他项目相关财务资料等与项目实施资料统一装订，方便查阅及梳理项目全流程实施及管理情况。

**2.加强项目进度管理，避免项目超期现象发生。**

建议主管部门、实施单位加强项目进度管理，针对“四好农村路”项目涉及子项目多的特点，统筹全局、倒排工期，明确各阶段实施内容与完成时间，督促施工方按计划工期实施项目，确保项目整体进度达标。

**3.建立健全后续管护体制机制，落实后续管护责任，明确后续管护资金，确保项目长效发挥。**

建议旧县镇人民政府建立健全后续管护体制机制，落实后续管护责任，明确后续管护资金，确保项目长效发挥。

# 七、绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，亦是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，特提出以下两点建议。

**（一）以绩效评价促进项目规范管理。**

根据绩效评价反馈的问题，委托方应进一步加强项目预算管理，并强化对项目实施过程的监督检查力度，督促有关部门加强对项目及绩效情况的追踪管理，促使项目达到既定的绩效目标，并将达标情况作为下一年度专项资金安排的重要依据。

**（二）充分利用绩效结果，落实问题整改机制。**

古县财政局应将项目在实施过程中的经验及存在问题以文件形式反馈到相关单位，对于绩效评价中存在的问题提出整改要求。被评价单位要根据具体问题制定整改方案，并将整改结果反馈政府、财政部门。

**附件1：评价指标体系**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标解释** | **评价标准** |
| A决策（20分） | A1项目立项（6分） | A11立项依据充分性（3分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，0.6分；  ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求，0.6分；  ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需，0.6分；  ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则，0.6分；  ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，0.6分。 |
| A12立项程序规范性（3分） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立，1分；  ②审批文件、材料是否符合相关要求，1分；  ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，1分。 |
| A2绩效目标（6分） | A21绩效目标合理性（3分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标)  ①项目是否有绩效目标，1分；  ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，1分；  ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平，0.5分；  ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，0.5分。 |
| A22绩效指标明确性（3分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡等， 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，1分；  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现，1分；  ③是否与项目目标任务数或计划数相对应，1分。 |
| A3资金投入（8分） | A31预算编制科学性（4分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证，1分；  ②预算内容与项目内容是否匹配，1分；  ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，1分；  ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配，1分。 |
| A32资金分配合理性（4分） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分，2分；  ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应，2分。 |
| B过程（20分） | B1资金管理（10分） | B11资金到位率（4分） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率= (实际到位资金/预算资金) X 100%。  实际到位资金；一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。  预算资金；一 定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。得分=资金到位率×4分。 |
| B12预算执行率（4分） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) X 100%。  实际支出资金；一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。得分=预算执行率×4分。 |
| B13资金使用合规性（2分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，1分；  ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，0.5分；  ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途，0.5分；  ④存在藏留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本项得0分。 |
| B2组织实施（10分） | B21管理制度健全性（2分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，1分；  ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，1分。 |
| B22制度执行有效性（2分） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 项目严格按照制度执行，2分；涉及调整的，调整手续完善，1分；未按照制度执行，且手续不完善的，不得分。总得分=∑各项目得分\*项目预算占总预算的比值。 |
| B23招投标过程规范性（2分） | 考察招投标过程是否合规。 | ①选择有资质的招标代理公司编制招标文件；②评标方法适合本项目；③有专业的评标委员会；④评标委员会按照规定和要求评标。每满足1项得0.5分。 |
| B24监理过程规范性（2分） | 考察项目实施过程中监理是否规范。 | ①监理单位应当依法取得相应等级的资质证书、监理人员持有监理工程师岗位证书；②有监理月报告或监理日志，监理报告能反映当月或当日的监理工作情况。每满足1项得1分。 |
| B25安全事故发生率（2分） | 考察项目实施过程中是否存在安全事故发生。 | 无事故发生，得满分；存在一起事故发生，不得分。 |
| C产出  （30） | C1产出数量  （12） | C11项目完成情况（8分） | 已完成工程数量/应完成的工程数量×100%，用以反映和考核项目建设完成情况 | 实际完成率得分=已完成项目数量/计划总里程×100%×12（分）。  完成11条 “四好农村路”的设计（2分）、监理（2分）、施工（2分）、验收（2分）等。实际完成率得分=已完成项目数量/应完成项目数量×100%×12（分）。 |
| C2产出质量（8） | C21质量达标（8分） | 考核项目是否按照合同签订工期及时完成 | ①公路工程按照《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）、《山西省农村公路建设技术标准》等相关工程标准进行验收，一次交工验收合格率达到98%以上得满分，每降低1个百分比扣1分，扣完为止；（2分）  ②公路设计符合《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）、《公路沥青路面设计规范》（JTG50-2006）、《公路水泥混凝土设计规范》（JTGD40-2011）等有关规定和要求，同时施工无较大变动，且满足沿线村民生产生活需要，得满分，出现一项不符合扣2分，扣完为止；（2分）  ③公路监理按照监理职责，保障工程施工符合《山西省农村公路建设技术标准》等相关工程标准，并且施工过程中无重大事故发生得满分，否则为0分。（4分） |
| C3产出时效  （8） | C31完成及时性  （8分） | 质量达标率反映和考核项目完成的质量标准。项目产出质量符合相关行业标准、规范、符合验收标准。 | 工程如期完成（4分），未如期完成拖延一月扣0.2分，扣完为止；工程竣工验收（4分），一项未竣工验收扣0.2分，扣完为止。 |
| C4产出成本  （6） | C41成本控制能力  （6分） | 主要考核产出成本是否按预算目标控制。 | 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。节约率≥0%为6分，超支5%以内得4分，5%≤超支<10%得2分，超支≥10%得0分。 |
| D效益  （30） | D1社会效益  （5分） | D11社会效益  （5） | 考核项目实施后对社会发展所带来的见解或直接影响情况 | 改善农村交通出行条件，完善路网结构，减少拥堵、通行时间缩短10%以上（2分）；改善区域投资环境，促进城乡协调发展，维护社会发展公平，提高政府威信等，为实施乡村振兴、脱贫攻坚重大战略提供交通支撑（3分）。 |
| D2生态效益（5分） | D21生态效益  （5） | 考核项目实施后对生态环境所带来的间接或直接影响情况 | 项目建成后道路通畅，路面整洁，减少车辆扬尘（2.5分）；注重生态环境保护和水土保持，无周边群众对生态环境方面的投诉（2.5分）。 |
| D3可持续影响  （10分） | D31工程运行管理  （10） | 考核项目实施后可持续发展效益 | 建立农村公路养护管理相关制度，明确养护人员及职责（2分）；养护资金纳入公共预算，落实养护资金（3分）；项目可持续性和后续管理制度执行有效性（5分）。 |
| D4服务对象满意度  （10分） | D41受益群众满意度（10） | 工作人员对项目实施的满意程度。 | 满意度达到或超过90%为10分；90%~60%（含）按其满意度为权重计算得分，60%以下不得分。 |
| 注：绩效评价结果等级划分标准为：90分（含）以上的为“优”，80分（含）-90分的为“良”，60分（含）-80分的为“中”，60分以下的为“差”。 | | | | |

**附件2：问卷调查报告**

**旧县镇“四好农村路”建设项目社会公众满意度调查报告**

（一）调查目的

满意度调查是绩效评价中非常重要的环节，为实际了解资金的使用管理情况和项目实施情况，准确掌握社会公众及服务对象满意度数据具有重要作用。通过向受益群体发放满意度调查问卷，了解群众对旧县镇“四好农村路”建设项目的整体满意度，为绩效评价工作提供数据参考。

（二）调查对象

旧县镇“四好农村路”建设项目涉及的群众。

（三）问卷发放/回收情况

依据公共支出绩效评价的效应原则，对涉及的受益群众开展社会调查。

本次社会调查采用随机问卷的方式，评价组将按照抽样调查的形式发放问卷，计划发放问卷300份，问卷主体是项目区域受益群众。

（四）问卷问题

问卷从对农村公路改造项目建成后改善老百姓出行效果的满意程度、对农村公路改造项目建成后改善当地百姓的生产、生活效果的满意程度、对农村公路改造项目建设质量的满意程度、对农村公路改造项目建设施工进度安排的满意程度、对农村公路改造项目通车后，管理养护工作安排的满意程度、对政府出台的农村公路改造项目相关政策的满意程度等六个问题进行了调查，

（五）满意度

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **问卷问题** | **总数** | **人数** | | | | **满意度系数** | | | |  |
| **非常满意** | **满意** | **一般** | **不满意** | **非常满意（系数）** | **满意** | **一般** | **不满意** | **满意度** |
| 对建制镇生活污水治理（北平镇）项目规划和理性的满意程度、 | 300 | 274 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 95.60% |
| 对建制镇生活污水治理（北平镇）项目实施内容范围的满意程度 | 300 | 265 | 22 | 10 | 3 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 96.20% |
| 对建制镇生活污水治理（北平镇）项目实施过程中各子项目进度的满意程度 | 300 | 289 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 98.53% |
| 您对建制镇生活污水治理（北平镇）项目施工过程中各服务方（施工方、监理方、设计方、咨询方）专业水平的满意程度 | 300 | 276 | 15 | 2 | 7 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 96.40% |
| 对建制镇生活污水治理（北平镇）项目改善区域水环境治理水平的满意程度 | 300 | 280 | 8 | 3 | 9 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 96.07% |
| 对建制镇生活污水治理（北平镇）项目推进过程中其他政府部门协调配合情况的满意程度 | 300 | 269 | 15 | 7 | 9 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 95.07% |
| 总体满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.31% |

本次调查问卷涉及的六个满意度分别为：95.60%、96.20%、98.53%、96.40%、96.07%、95.07%，整体满意度96.31%，这体现出受益群体整体对该项目比较满意。

**附件3：合规性审查**

为保证旧县镇“四好农村路”建设项目资金在资金拨付、资金支出、财务管理等方面的规范性，评价小组对资金的投入、执行、管理等方面开展合规性检查。

**1.合规性检查对象**

本次检查对象为旧县镇“四好农村路”建设项目资金，共计2165.3435万元。

**2.合规性检查内容**

本次合规性检查内容包括资金拨付、资金支出、财务管理等，目的在于深入了解项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以发现配套资金在资金使用的规范性和安全性上存在的问题。内容如下表：

**附表4-1 合规性审查内容框架**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **内容** |
| 1 | 资金管理 | 制定或具有相应的项目资金管理办法及是否符合相关财务会计制度的规定。 |
| 2 | 资金使用 | 资金的拨付有完整的审批程序和手续及符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 3 | 财务监控 | 已制定或具有相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
| 4 | 项目管理 | 已制定或具有相应的业务管理制度及合法、合规、完整性。 |
| 5 | 项目执行 | 遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整手续完备。 |
| 6 | 项目质量 | 已制定或其有相应的项目质量要求或标准，采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |

**3.合规性检查方法**

本次合规性检查通过现场核查的方式开展，现场核实核查对象提供的资料。

合规性具体检查内容见附表4-2所示。

**附表4-2 旧县镇“四好农村路”建设项目资金绩效评价合规性检查表**

| **项目** | **需提供资料** | **检查内容** | **是否提供有效原件（√/×）** | **检查结果** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金拨付 | 旧县镇“四好农村路”建设项目资金的申请资料（项目经费调整申请及批复） | 是否有资金申请报告、  资金调整情况 | √ | 合规 |
| 财政资金下达通知及相关文件 | 资金拨付是否合规 | √ | 合规 |
| 资金到账的会计账页、记账凭证及附件 | 资金拨付明细 | √ | 合规 |
| 资金支出 | 专项资金核算科目的会计账页、支付凭证、资金支出明细、重大项目开支的审批资料 | 资金使用是否合规 | √ | 合规 |
| 财务管理 | 专项资金管理制度或相关财务管理办法等 | 财务管理制度是否健全 | √ | 合规 |
| 资金监控制度（措施）、记录或文件（专项审计报告） | 资金监管情况 | √ | 合规 |
| 项目管理 | 立项背景、依据文件、申请及批复 | 项目立项的规范性 | √ | 合规 |
| 项目管理机构成立证明资料、项目实施方案、部门沟通、协商机制（各自职责、协作制度等） | 保障项目实施的相关管理机构和制度 | √ | 合规 |
| 项目管理制度文件（项目管理制度或相关管理办法等） | 项目管理是否规范 | √ | 合规 |
| 项目资料归档的相关资料 | 项目档案管理情况 | √ | 合规 |
| 项目监督制度、记录或文件、项目检查验收报告 | 项目监管情况 | √ | 合规 |
| 工作总结及自评报告 | 项目绩效目标完成情况 | × | 未提供 |

**附件4：访谈记录**

|  |  |
| --- | --- |
| 对象： | 项目相关负责人 |
| 时间： | 2022年6月 |
| 地点： | 古县交通运输局、旧县镇人民政府 |
| **问题1：请您简要介绍旧县镇“四好农村路”建设项目的概况，项目涉及部门及各部门的职责。** | |
| 古县旧县镇“四好农村路”建设项目涉及11条路，其中：①旧县道窄路基拓宽部分、旧县道畅返不畅建设6条路；②2019年畅返不畅整治工程5条路。  项目主管部门：古县交通运输局，主要负责统筹协调农村公路改造项目实施、验收和监督管理工作；  项目实施部门：旧县镇人民政府，主要负责辖区农村公路改造项目设立，预算资金的申请，项目资金的下拨，以中央、省、市、县相关文件为指导，严格按照规章制度要求实施项目，资金设立专账，实行分项核算，确保专款专用；按照国家和行业有关工程建设法律、法规、技术标准、规范和批复设计文件实施工程质量监督，对施工现场影响工程质量的行为和做法进行旁站式监督检查。  古县财政局：负责拨付预算资金和财政资金的管理，对资金的分配、下拨、使用等全过程进行规范化管理，对专项经费的使用进行规范，组织开展绩效评价工作等。贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策，做好项目资金的预算、控制和监督，规范财会行为，依法合理、及时筹集使用建设资金、严格控制建设成本，提高投资效益。 | |
| **问题2：请您简要介绍项目预期目标及实际完成情况。** | |
| 古县旧县镇“四好农村路”建设项目涉及11条路全部完成，其中：①旧县道窄路基拓宽部分、旧县道畅返不畅建设6条路；②2019年畅返不畅整治工程5条路。  截止2022年3月1日，项目涉及11条路全部交工验收。 | |
| **问题3：请您简要介绍项目资金到位与支出情况。** | |
| 截止2022年3月1日，项目资金到位2165.3435万元。  截止2022年3月1日，旧县镇“四好农村路”建设项目共计支出资金2165.3435万元。 | |
| **问题4：请您简要介绍为保障项目的顺利实施所制定的制度、措施有哪些？** | |
| 为保障项目的顺利实施，古县交通运输局、旧县镇人民政府制定了相关业务管理制度及财务管理制度。 | |