古县岳阳镇2021年老旧小区改造工程

项目支出绩效评价工作报告

项目名称：古县岳阳镇2021年老旧小区改造工程

主管单位：古县住房和城乡建设管理局实施单位：古县岳阳镇人民政府

委托单位：古县财政局

评价机构：临汾薪火传管理咨询有限责任公司

主 评 人：张晴

二〇二二年八月八日

目  录

摘要	1

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）资金投入和使用情况	6

（三）项目绩效目标	7

二、绩效评价工作开展情况	8

（一）绩效评价目的、对象和范围	8

（二）绩效评价原则	10

（三） 绩效评价指标体系	10

（四） 绩效评价方法	13

（五）绩效评价标准	14

（六）绩效评价工作过程	14

三、评价情况及评价结论	17

（一）总体评分结果及评价结论	17

（二）各项目评分结果	18

四、评价指标分析	18

（一）项目决策情况	18

（二）项目过程情况	23

（三）项目产出情况	26

（四）项目效益情况	28

五、主要绩效及经验做法	31

六、存在的问题及原因分析	31

七、建议	32

八、结果应用及建议	33

九、报告附件	34

附件1 : 项目支出绩效评价指标评分	35

附件2 : 项目支出绩效评价指标体系	37

附件3 : 满意度调查报告	41

附件4 : 访谈报告	44

附件5 : 合规性检查报告	46

# 摘要

受古县财政局委托，我公司承担古县岳阳镇2021年老旧小区改造工程项目绩效评价工作。我们本着客观、公平、公正的原则，按照绩效评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的资金使用情况进行全面的分析和综合评价，形成了本报告，现将绩效评价情况简要报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

通过摸底，对2000年以前建成、公共设施落后影响居民基本生活的小区情况建立台账，最后由财政部门确定小区改造任务。岳阳镇老旧小区改造项目分为2期，一期改造小区11个，2期改造小区5个。改造内容包括建筑屋面保温防水改造;与小区直接相关的小区外部巷道、小区内地面硬化、围墙、室外管网、安防、垃圾收储、厕所等基础设施的更新改造;自行车棚、绿化、照明、健身器材等。

（二）项目绩效目标

完成对古县岳阳镇16个住宅小区24栋住宅楼的改造，完善基础设施建设，提升小区居住环境和生活品质，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。

- 评价结论

古县岳阳镇2021年老旧小区改造工程项目支出绩效评价得分86分，绩效评价等级为“良”。项目整体详见下表3-1，具体评分情况详见附件1。

表3-1   绩效评价得分表

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准分 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| 得分 | 19 | 17 | 25 | 25 | 86 |
| 得分率 | 95% | 85% | 85% | 85% | 86% |

根据指标评分结果，古县岳阳镇老旧小区改造项目完成情况较好，项目社会效益及群众满意度高，但是在验收及时性和可持续发展方面，还有一定程度的欠缺，从而影响了项目产出情况。

- 主要绩效及经验做法

（一）项目主要绩效

完成了古县岳阳镇16个住宅小区24栋住宅楼的改造，完善了老旧小区的基础设施建设，提升了小区居住环境和生活品质，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。

- 项目主要经验做法

通过民主协商、决策、监督，充分了解居民需求，确保改造项目进展顺利、效果显著，切实提高群众获得感、幸福感。在项目开始前期，岳阳镇项目工作人员就充分走访改造小区，实地了解居民改造需求，最终在小区业主代表签字同意改造后才实施改造工程，避免了施工过程中容易产生的矛盾，确保了项目顺利完成。

- 存在的问题及原因分析

（一）绩效目标设置不够细化、量化

老旧小区改造项目绩效目标明确，但是将其细分为清晰可衡量的绩效指标时，过于简单，很多指标依据不充分，评判标准不明确，很多个性指标缺乏量化标准，对于绩效自评工作会造成一定的阻碍，不利于后续的项目管理和总结。

- （二）缺乏配套措施、长效管理机制

老旧小区改造后相应的配套措施缺乏，后续的维修和管护资金没有相应政策。针对小区改造后的管理和维护工作，由业主委员会接手，但是很多没有物业或是业主委员会的，这部分的后续管理工作无法落实，长久来看不利于老旧小区改造后的维持。

- 建议

（一）充分挖掘绩效目标，合理设置绩效指标

针对老旧小区改造项目的绩效目标，充分挖掘，将其细化为可量化的三级指标，重视项目绩效目标申报以及自评，通过加强财务人员和业务人员培训，增强相关人员预算管理理念和提炼绩效指标的能力，在进行未来年度项目预算申报时，绩效管理人员应对项目决策、过程、产出、效益四个环节的设置进行充分沟通挖掘，设置与项目预算相匹配的绩效指标，且细化、量化为清晰的三级指标；必要时组织财务、绩效等方面的专家，对绩效指标进行审核，以提高绩效工作的有效性。

（二）完善配套措施，建立长效机制

老旧小区改造应建立完善的长效管养机制，形成良性的市场回报环境，使老旧小区改造的建设成效可持续、可拓展。建议充分发挥社区基层自治作用，进一步完善 社区党组织领导下的社区居民委员会、业主委员会和物业服务企业“四位一体”的议事协调工作机制，协商确定小区管理模式及居民议事规则，统筹推进改造小区建后管养工作，建立老旧小区改造成果长效巩固机制。

- 六、结果应用及建议

绩效评价结果应用，不仅是开展绩效评价工作的基本前提，亦是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。故建议古县财政部门：

- （一）将绩效评价结果反馈给实施单位。针对绩效申报以及自评方面的工作组织培训，确保各单位绩效人员对工作理解到位。

- （二）将本次绩效评价结果按照政务信息公开的有关规定，在财政部门的一定范围内公开，形成社会监督机制的同时组织相关人员进行学习，为部门其他项目的绩效申报以及自评做学习

古县岳阳镇2021年老旧小区改造工程

绩效评价工作报告

受古县财政局委托，我公司承担古县岳阳镇2021年老旧小区改造工程项目绩效评价工作。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、山西省财政厅《省级项目支出绩效评价管理办法》、《中共山西省委山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋财绩〔2019〕12号）、《古县财政局2022年预算绩效评价实施报告》的通知（古财发〔2022〕32号）等文件，对古县岳阳镇2021年老旧小区改造工程项目资金进行全面的分析和综合评价。为保证评价工作顺利开展，特制定本报告。

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

城镇老旧小区改造项目是重大民生工程，党中央、国务院高度重视城镇老旧小区改造工作。习近平总书记指出，要加快老旧小区改造:不断完善城市管理和服务，彻底改变粗放型管理方式，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。城镇老旧小区改造是重大民生工程和发展工程，对满足人民群众美好生活需要、推动惠民生扩内需、推进城市更新和开发建设方式转型、促进经济高质量发展具有十分重要的意义。为全面推进城镇老旧小区改造工作，经国务院同意，现提出以下意见：国务院办公厅关于《全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号），要求坚持以人为本、因地制宜、居民自愿、保护优先、建管并重的原则，合理确定改造内容，完善配套政策。《意见》要求重点改造2000年底前建成的老旧小区；建立健全政府统筹、条块协作、各部门齐抓共管的专门工作机制；建立改造资金政府与居民、社会力量合理共担机制；精简城镇老旧小区改造工程审批事项和环节，构建快速审批流程，积极推行网上审批，提高项目审批效率。

为贯彻落实《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》(国办发[2020]23号)文件精神,全面推进全省城镇老旧小区改造，山西省人民政府办公厅发布山西省城镇老旧小区改造攻坚行动报告(2021-2025年)，为了扎实开展“美好环境与幸福生活共同缔造”活动,全面实施城镇老旧小区改造攻坚行动,补齐设施短板,完善居住功能,提高安全防范能力,推进“两下两进两拆”整治工程,优化人居环境,提升服务水平,切实改善老旧小区生活品质,不断增强广大人民群众的获得感、幸福感和安全感。报告要求到“十四五”期末,基本完成7701个城镇老旧小区的改造任务。

为深入贯彻上级关于实施城镇老旧小区改造的决策部署，以提升生活品质为出发点和落脚点，切实解决老旧小区配套设施破损老化.市政设施不完善、环境脏乱差、管理机制不健全等问题，根据古县人民政府办公室关于印发《古县城镇老旧小区改造工作实施报告》的通知，古县城镇老旧小区改造项目由岳阳镇人民政府具体负责实施，以此改善居民居住环境，提高城市品质形象。

2.立项依据

本项目的立项依据包括但不限于：

（1）《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》(国办发[2020]23号)；

(2)《山西省城镇老旧小区改造攻坚行动报告(2021-2025年)》；

(3)《山西省财政厅关于提前下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》（晋政综〔2020〕50号）；

(4)《关于认真做好老旧小区改造工作的通知》（临财办函〔2020〕14号）；

(5）《关于下达2021年度城镇老旧小区改造目标任务的通知》（临老旧改字〔2021〕1号）；

(6）《古县城镇老旧小区改造工作实施报告》（古政办发〔2020〕20号）；

(7)其他相关政策，法律依据。

3.项目内容和项目实施方式

通过摸底，对2000年以前建成、公共设施落后影响居民基本生活的小区情况建立台账，最后由财政部门确定小区改造任务。岳阳镇老旧小区改造项目分为2期，一期改造小区11个，2期改造小区5个。改造内容包括建筑屋面保温防水改造;与小区直接相关的小区外部巷道、小区内地面硬化、围墙、室外管网、安防、垃圾收储、厕所等基础设施的更新改造;自行车棚、绿化、照明、健身器材等。具体改造内容见表1-1：

表1-1    老旧小区改造内容情况表

| 序号 | 项目名称 | 小区名称 | 改造内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一期 | 政府家属楼 | 涉及城区11个住宅小区18栋住宅楼和4座院落，总建筑面积31720㎡，住户300户，改造内容包括：（1）住宅建筑屋面保温防水改造面积3775.2㎡；（2）小区外巷道硬化面积681㎡，小区院内地面硬化面积5662㎡，植草砖停车位632㎡，围墙长707m，给水管道2247m，供水阀门井17座，水表阀门井43座，水表290块；污水管道1241m,污水检查井73座，化粪池16座；雨水管道1463m,雨水检查井13座，雨水口69座，供热管道146m;安装视频监控系统、大门（含出入口门禁系统、车辆管理系统）、更换楼宇门；购置分类垃圾桶44个，附属用房外立面改造、门房及厕所改造。（3) 增设9个自行车棚绿化面积736㎡,安装太阳能庭院灯面积221. 64㎡,54套，健身器材16套。 |
| 2 |  | 老法院小区 |  |
| 3 |  | 国税局小区 |  |
| 4 |  | 粮加厂小区 |  |
| 5 |  | 宁馨小区 |  |
| 6 |  | 粮局小区 |  |
| 7 |  | 供销小区 |  |
| 8 |  | 人行小区 |  |
| 9 |  | 联通小区 |  |
| 10 |  | 物价小区 |  |
| 11 |  | 煤炭运销公司小区 |  |
| 12 | 二期 | 银苑小区 | 本项目涉及城区5个住宅小区6栋住宅楼，总建筑面积14891. 28㎡,住户101户，改造内容包括：（1) 住宅建筑屋面保温防水改造面积3033. 10㎡; （2) 小区外巷道硬化面积180. 00m，小区院内地面硬化面积2428. 30㎡,植草砖停车位460㎡,围墙长169. 6m,给水管道703m,阀门井29座，污水管道530m,污水检查井47座，化粪池6座；雨水管道517m,雨水检查井15座，雨水口28座；更换楼宇门、大门（含出入口门禁系统、车辆管理系统）；购置分类垃圾桶，附属用房外立面改造。（3) 增设3个自行车棚面积94. 04㎡,绿化面积106㎡,安装太阳能庭院灯17套，视频监控系统5套及健身器材等配套设施。 |
| 13 |  | 公路段小区 |  |
| 14 |  | 药材小区 |  |
| 15 |  | 中小企业局小区 |  |
| 16 |  | 还迁楼小区 |  |

4.项目实施情况

岳阳镇人民政府对辖区内老旧小区的基本情况进行逐一摸底排查，通过招投标确认一二期施工单位，2021年8月确定黑龙江省云河建筑工程监理有限责任公司作为施工单位的监理；于2021年4月至2021年12月进行施工。截止评价基准日2021年12月31日本项目16个小区已全部施工完成，未做决算审计。详见表1-2：

表1-2   项目实施情况

| 进度 | 一期 | 二期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项批复 | 2021.6.7 |  |  |
| 可研批复 | 2020.10.13 | 2021.4.30 |  |
| 预算批复 | 2021.7.22 |  |  |
| 中标通知 | 2021.8.31 （山西省古县建筑安装工程有限责任公司） | 2021.8.17 （山西博弈弘建筑工程有限公司） |  |
| 签订合同 | 2021.9.1 | 2021.8.23 |  |
| 约定工期 | 2021.9.6-2021.10.26-2022.8.31 | 2021.8.26-2021.11.25-2022.7.30 | ①一期项目由于当年雨水较多，冬季无法正常施工等原因，导致该工程无法按原合同正常竣工，经双方协商该工程延期至2022年8月31日。 ②二期项目由于2021年秋汛严重及公路段小区内院子权属不明确，导致项目无法正常实施，不能在合同约定的时间内完成施工任务，经甲乙双方协商，工期顺延至2022年7月30日。 |
| 竣工时间 | 2022.8.31 | 2022.7.30 |  |

## 资金投入和使用情况

1.资金投入情况

本项目预算资金为690.70万元，2021年古县财政局共下达647.2万元中央资金。

2.资金使用情况

古县岳阳镇2021年老旧小区改造工程项目下拨资金647.2万元，全部为中央资金，截止评价基准日（2021年12月31日），实际到位资金647.2万元，实际支出金额为482.6万元，结余金额164.6万元，已被财政收回。资金来源及使用情况详见表1-3表1-4：

表1-3           资金来源表             单位：万元

| 名称 | 中央资金 | 省级资金 | 县级资金 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 临财综【2020】120号 | 162.24 |  |  | 162.24 |
| 临财综【2021】18号 | 44.96 |  |  | 44.96 |
| 临财建【2021】176号 | 440 |  |  | 440 |
| 小计 | 647.2 |  |  |  |
| 实际到位额 | 647.2 |  |  |  |
| 实际支付额 | 482.6 |  |  |  |
| 结余金额 | 164.6 |  |  |  |

表1-4           资金支付表           单位：万元

| 序号 | 单位名称 | 中标价 | 支付时间 | 支付金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山西省古县建筑安装工程有限责任公司 | 463.00 | 2021.11.9 | 142.20 |
| 2 |  |  | 2021.12.17 | 180.00 |
| 3 | 山西博弈弘建筑工程有限公司 | 227.70 | 2021.11.9 | 70.40 |
| 4 |  |  | 2021.12.15 | 90.00 |
|  | 合计 | 690.70 |  | 482.60 |

## （三）项目绩效目标

1.项目总体目标

完成对古县岳阳镇16个住宅小区24栋住宅楼的改造，完善基础设施建设，提升小区居住环境和生活品质，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。

2.项目分目标

（1）产出目标

数量目标：100%完成小区改造任务；

质量目标：验收合格率100%。

时效目标：项目完成及时；

项目验收及时性。

成本目标：实际成本控制在690.70万元内。

（2）效益目标

社会效益：通过改造改善小区居住环境，提升居民生活品质，进一步提高古县城市品质形象。

可持续影响：有相应的后续管理制度；有相应的后期维护人员；有相应的后续管理费用。

满意度目标：受益群众满意度95%及以上。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

本次评价目的是通过对古县岳阳镇2021年老旧小区改造工程项目决策、过程、产出及效益进行评价，总结经验做法，针对项目中出现的问题及不足之处提出合理的建议。为财政部门加强财政支出管理，强化支出责任，科学配置资源，提高财政资金的使用效益，探索财政补助资金标准的合理性，为合理安排以后年度财政预算提供重要的参考依据。

古县岳阳镇2021年老旧小区改造工程项目绩效评价的目的可归纳为以下两点：

（1）通过分析古县岳阳镇2021年老旧小区改造工程项目资金实施情况，考察项目实施的必要性、规范性、合理性。

（2）客观公正地评价该项目预期目标实现程度，项目实施后的实际效益效果以及项目受益人满意度。

2.评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

（3）《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

（4）《关于贯彻落实<中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）；

（5）《山西省省委、山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）；

（6）《山西省财政厅关于贯彻落实<中共山西省委、山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》（晋财绩〔2019〕12号）；

（7）《临汾市财政局关于印发<临汾市全面实施预算绩效管理实施报告>的通知》（临财办〔2019〕30号）；

（8）《古县财政局关于印发<古县财政局2022年预算绩效评价实施报告>的通知》（古财发〔2022〕32号）；

（9）古县绩效评价业务委托协议书。

3.绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象是古县岳阳镇2021年老旧小区改造工程项目财政支出资金482.6万元。绩效评价范围具体包括:

时间范围：2021年1月1日至2021年12月31日；

受益群体范围：改造的老旧小区全体居民。

4.绩效评价基准日

本次评价基准日为2021年12月31日。

## （二）绩效评价原则

评价机构应当遵守法律、法规等有关规定，并按照以下原则从事预算绩效评价业务：

1.独立原则。应当在委托方和被评价对象提供工作便利条件和相关资料情况下独立完成委托事项。

2.客观原则。应当按照协议(合同)约定事项客观公正、实事求是地开展预算绩效评价，不得出具不实预算绩效评价报告。

3.规范原则。应当履行必要评价程序，合理选取具有代表性的样本，对原始资料进行必要的核查验证，形成结论并出具预算绩效评价报告。

## 绩效评价指标体系

1.指标体系

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）提供的项目绩效评价指标体系，遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，形成了古县岳阳镇2021年老旧小区改造工程项目的绩效评价指标体系。评价指标在实施报告中确定的绩效评价指标体系的基础上，结合项目的实际情况，在可操作性和可量化方面对评价指标进行了进一步细化和调整，最终形成20个三级指标。其中：6个决策类指标，5个过程类指标，5个产出类指标和4个效益类指标。

表3-1                 评价指标体系分值表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 目标值 | 分值 | 资料或数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策 | 20 | A1项目立项 | 7 | A11立项依据充分性 | 充分 | 4 | 项目相关政策及文件 |
|  |  |  |  | A12立项程序规范性 | 规范 | 3 | 项目相关政策及文件 |
|  |  | A2绩效目标 | 7 | A21绩效目标合理性 | 合理 | 4 | 项目相关政策及文件 |
|  |  |  |  | A22绩效指标明确性 | 明确 | 3 | 评价组梳理 |
|  |  | A3资金投入 | 6 | A31预算编制科学性 | 科学 | 2 | 评价组分析 |
|  |  |  |  | A32资金分配合理性 | 合理 | 4 | 财务核实 |
| B过程 | 20 | B1资金管理 | 12 | B11资金到位率 | 100% | 4 | 实施单位提供财务资料 |
|  |  |  |  | B12预算执行率 | 95% | 4 | 评价组分析、 财务核实 |
|  |  |  |  | B13资金使用合规性 | 合规 | 4 | 评价组分析、 财务核实 |
|  |  | B2组织实施 | 8 | B21管理制度健全性 | 健全 | 4 | 实施单位提供相关管理制度及文件 |
|  |  |  |  | B22制度执行有效性 | 有效 | 4 | 实施单位提供相关资料、评价组调研 |
| C产出 | 30 | C1产出数量 | 5 | C11改造小区完成率 | 100% | 5 | 实地勘察、查阅相关资料、分析计算 |
|  |  | C2产出质量 | 5 | C21验收合格率 | 合格 | 5 | 实地勘察、查阅相关资料、分析计算 |
|  |  | C3产出时效 | 10 | C31项目完成及时性 | 及时 | 5 | 实地勘察、查阅相关资料、分析计算 |
|  |  |  |  | C32验收及时性 | 及时 | 5 |  |
|  |  | C4产出成本 | 10 | C41成本节约率 | ≥0 | 10 | 实地勘察、查阅相关资料、分析计算 |
| D效益 | 30 | D1社会效益 | 5 | D11提升居民生活品质 | 提升 | 5 | 实地勘察、查阅相关资料、分析计算 |
|  |  |  | 5 | D12提高城市品质形象 | 提高 | 5 | 实地勘察、查阅相关资料、分析计算 |
|  |  | D2可持续影响 | 10 | D31后期维护可持续 | 可持续 | 10 | 实地勘察、查阅相关资料、分析计算 |
|  |  | D3满意度 | 10 | D41受益对象满意度 | ≥95% | 10 | 现场问卷调查 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |

- 评分等级

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）《中共山西省委山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋财绩〔2019〕12号）以及《古县财政局2022年预算绩效评价实施报告》（古财发〔2022〕32号），本次绩效评价等级见表2-1。

表2-1 绩效评价评分等级

| 分值范围 | 绩效级别 |
| --- | --- |
| 100≥P≥90 | 优 |
| 90＞P≥80 | 良 |
| 80＞P≥60 | 中 |
| P＜60 | 差 |

## 绩效评价方法

1.比较法。是指通过对绩效目标与实施效果，综合分析绩效目标实现程度。通过对古县岳阳镇2021年老旧小区改造工程项目目标与项目实施效果对比，分析绩效目标实现程度及效益。

2.因素分析法。指通过综合分析影响绩效目标、实施效果的内外因素、评价绩效目标实现程度。针对古县岳阳镇2021年老旧小区改造工程项目，影响绩效目标实现程度、实施效果的因素主要有古县的整体发展水平、政府决策、项目管理体制、资金支持程度、相关部门的配合程度等因素。评价组结合以上因素进行绩效评价。

3.公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价由古县财政局组织评审会议，成立专家评审小组，通过专家小组对项目绩效评价实施报告及绩效评价报告进行评审，分析报告和报告的可行性、合理性，提出全面综合意见；本项目针对受益群体设置满意度调查问卷。问卷调查采取抽样调查、实地调研等方式，了解受益群体对项目实施效果满意度情况，综合分析绩效目标实现程度。

4.其他评价方法。

## （五）绩效评价标准

本项目绩效评价标准为计划标准和行业标准，用于对绩效指标完成情况进行比较。

(1)计划标准。《古县城镇老旧小区改造工作实施报告》（古政办发〔2020〕20号）。

(2)行业标准。《山西省城镇老旧小区改造攻坚行动报告(2021-2025年)》。

## （六）绩效评价工作过程

1.人员分工

评价组设置4人。评价组主要负责现场勘察，包括查阅收集相关的制度文件、财务资料等，开展问卷调查，撰写绩效评价实施报告和绩效评价报告等工作。具体人员及分工见表5-1。

表5-1                  评价组工作人员分工表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 职称 | 项目组职责分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组长 | 张晴 | 绩效专员 | 负责项目报告审核，履行主评人职责 |
| 2 | 成员 | 王炳霞 | 绩效专员 | 负责制定报告、组织项目组成员开展工作、现场绩效评价、撰写绩效评价报告 |
| 3 | 成员 | 郭天娇 | 绩效专员 | 负责现场调查、资料收集、问卷调查等 |
| 4 | 成员 | 王峰 | 绩效专员 | 负责现场调查、资料收集、问卷调查等 |

2.评价组织实施

本次绩效评价工作分为评价准备、评价实施、报告撰写四个阶段：

(1)评价准备阶段(2022年5月下旬至6月下旬)

①制定评价工作报告。评价机构要充分收集评价项目有关的基础资料开展文案研究及实地调研，理清评价思路，设计评价指标体系、确定评价方法、确定非现场和现场核查范围、编制社会调查报告、设计基础数据采集表、明确评价工作安排，在与项目主管部门充分沟通的基础上，制定绩效评价工作报告，于5月10日前报县财政局预算股审核。

②确认项目评价工作报告。县财政局预算股于5月15曰前组织预算绩效行业专家、绩效评价专家对评价机构上报的绩效评价工作报告进行评审论证,提出评审意见。评价机构根据评审意见，对评价工作报告进行修改完善。

(2)评价实施阶段(2022年6月上旬)

①收集、审核资料。评价机构根据评价工作报告，分类收集、整理绩效评价相关资料，并对资料进行审核、汇总和分析。

②现场核查。根据评价工作报告确定的现场核查范围，结合评价对象的特点和项目承担单位提供的数据资料，进行现场调研、座谈及实地验证核实。

③综合评价。评价机构全面梳理、汇总现场评价和非现场评价情况，根据评价工作报告确定的评价指标体系、工作底稿、工作记录等情况，进行全面的定量定性分析和综合评价，形成初步评价结论。

④自评复核。评价机构对被评价部门（单位）的自评结果进行复核,对项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况及预算执行情况进行核实，并提出部门（单位）绩效自评复核报告。重点复核绩效自评工作是否按要求开展、预算执行率是否真实、绩效目标完成情况是否准确等，并视评价工作需要，对存在疑问的重要基础数据资料进行解释说明。

⑤交换意见。评价机构就绩效评价工作开展情况及初步评价结论与被评价部门或单位交换意见。

(3)报告撰写阶段(2022年6月中旬至6月下旬)

①撰写报告。评价机构按照规定的文本格式和要求撰写评价报告。报告应包括以下主要内容:被评价对象基本情况，绩效评价工作开展情况，绩效评价指标体系和评价方法，综合评价情况及评价结论，绩效评价指标分析，项目（政策）主要经验、做法和存在的问题及原因分析，改进建议及评价结果应用建议等。

②提交报告。评价机构与被评价部门（单位）交换意见后，对报告进行修改完善，形成评价结论，于6月25日前将正式评价报告报送县财政局预算股。

③审核报告。县财政局预算股组织专家对绩效评价报告进行评审，主要从报告内容完整性、评价方法的科学性、评价结论的合理性、问题分析的全面性、建议的可行性等方面进行审核，专家组于6月30日前提交书面评审意见。

④确认报告。评价机构根据专家意见修改评价报告，8月15日前提交正式评价报告。

# 三、评价情况及评价结论

## （一）总体评分结果及评价结论

古县岳阳镇2021年老旧小区改造工程项目支出绩效评价得分86分，绩效评价等级为“良”。项目整体详见下表3-1，具体评分情况详见附件1。

表3-1   绩效评价得分表

| 指标 | 决策 | 过程 | 产出 | 效益 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准分 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| 得分 | 19 | 17 | 25 | 25 | 86 |
| 得分率 | 95% | 85% | 85% | 85% | 86% |

根据指标评分结果，古县岳阳镇老旧小区改造项目完成情况较好，项目社会效益及群众满意度高，但是在验收及时性和可持续发展方面，还有一定程度的欠缺，从而影响了项目产出情况。

## （二）各项目评分结果

1.决策阶段（满分20分，考评得分19分）：

项目立项依据、立项程序规范，资金分配合理性较好，绩效目标合理，部分绩效指标不够明确。

2.过程阶段（满分20分，考评得分17分）：

项目业务组织机构健全，业务管理制度、资金使用合规和财务管理制度健全，资金到位率为100%，预算执行率为74.57%，略低。

3.产出阶段（满分30分，考评得分25分）：

产出数量、质量以及产出成本均不错，验收及时性比较差。

4.效益阶段（满分30分，考评得分25分）：

项目社会效益以及满意度都优秀，就是可持续影响方面还有欠缺。

# 四、评价指标分析

## （一）项目决策情况

主要指标包括项目立项、绩效目标、资金投入三方面。决策：标准分20分，实际得分19分，得分率95%。详见表4-1：

表4-1   决策类指标体系表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策 | A1项目立项 | A11立项依据充分性 | 4 | 充分 | 充分 | 4 |
|  |  | A12立项程序规范性 | 3 | 较规范 | 较规范 | 3 |
|  | A2绩效目标 | A21绩效目标合理性 | 4 | 合理 | 合理 | 4 |
|  |  | A22绩效指标明确性 | 3 | 明确 | 基本明确 | 2 |
|  | A3资金投入 | A31预算编制科学性 | 2 | 科学 | 科学 | 2 |
|  |  | A32资金分配合理性 | 4 | 合理 | 合理 | 4 |
| 合计 |  |  | 20 |  |  | 19 |

- 1.项目立项情况分析

A11立项依据充分性：满分4分，得分4分。

本指标考核项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

根据评价组梳理资料可得，《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》(国办发[2020]23号)、《山西省城镇老旧小区改造攻坚行动方案(2021-2025年)》、《山西省财政厅关于提前下达2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》（晋政综〔2020〕50号）、《关于认真做好老旧小区改造工作的通知》（临财办函〔2020〕14号）、《关于下达2021年度城镇老旧小区改造目标任务的通知》（临老旧改字〔2021〕1号）、《古县城镇老旧小区改造工作实施方案》（古政办发〔2020〕20号）等文件的要求，进行了古县岳阳镇老旧小区改造工程项目工作的开展，项目立项依据充分，且属于部门履职所需，未与部门内部相关项目重复。项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；且与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

根据评分标准：1. 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（满分1分，得分1分）；2.项目立项符合行业发展规划和政策要求（满分1分，得分1分）；3.项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（满分1分，得分1分）；4. 项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（满分0.5分，得分0.5分）；5.项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复（满分0.5分，得分0.5分）。

A12立项程序规范性：满分3分，得分3分。

本指标考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。。

根据评价组现场收集整理资料分析可得，项目按照洪洞县规定的立项程序申请；审批文件、材料符合相关要求；事前经过专题会议。

据评分标准：1.项目按照规定的程序申请设立（满分1分，得分1分）；2.审批文件、材料符合相关要求（满分1分，得分1分）；3.事前已经过必要的可行性研究（满分1分，得分1分）。

- 2.绩效目标设置情况分析

A21绩效目标合理性：满分4分，得分4分。

本指标考核项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

经评价组现场访谈及整理分析资料了解，项目实施方案中绩效目标为完成对古县岳阳镇16个住宅小区24栋住宅楼的改造，完善基础设施建设，提升小区居住环境和生活品质来确定的绩效目标，较为合理。

根据评分标准：1.项目有绩效目标（满分1分，得分1分）；2.项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（满分1分，得分1分）；3.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（满分1分，得分1分）；4.与预算确定的项目投资额或资金量匹配（满分1分，得分1分）。

A22绩效指标明确性：满分3分，得分2分。

本指标考核依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

经评价组查阅《绩效申报表》文件了解，项目预期绩效目标中大部分二级指标未细化、量化为清晰明确的三级指标，尤其是效益类三级指标，大多模糊不定，经过评价组梳理总结得出。

根据评分标准：1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（满分1分，得分1分）；2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现（满分1分，得分0分）；3.与项目目标任务数或计划数相对应（满分1分，得分1分）。

- 3.资金投入情况分析

A31预算编制科学性：满分2分，得分2分。

本指标考核项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

经评价组查阅资料、访谈相关负责人了解，本项目资金是岳阳镇人民政府向古县财政局局申请拨付，由临财综【2020】120号、临财综【2021】18号、临财建【2021】176号文件下达相应资金。

根据评分标准：1.预算编制经过科学论证（满分0.5分，得分0.5分）；2.预算内容与项目内容匹配（满分0.5分，分0.5分）；3.预算额度测算依据充分，按照标准编制（满分0.5分，得分0.5分）；4.预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（满分0.5分，得分0.5分）。

A32资金分配合理性：满分4分，得分4分。

本指标考核项目预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

据评价组整理资料得知，本项目资金依据前期的工程造价评审确定每个小区的改造资金，分配依据合理充分。

根据评分标准：1.预算资金分配依据充分（满分2分，得分2分）；2.资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（满分2分，得分2分）。

## （二）项目过程情况

主要指标包括资金管理和组织实施两方面。

过程：标准分20分，实际得分17分，得分率85%。详见表4-2：

表4-2     过程类指标体系表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B过程 | B1资金管理 | B11资金到位率 | 4 | 100% | 100% | 4 |
|  |  | B12预算执行率 | 4 | 95% | 74.57% | 2 |
|  |  | B13资金使用合规性 | 4 | 合规 | 合规 | 4 |
|  | B2组织实施 | B21管理制度健全性 | 4 | 健全 | 较健全 | 3 |
|  |  | B22制度执行有效性 | 4 | 有效 | 有效 | 4 |
| 合计 |  |  | 20 |  |  | 17 |

- 1.资金管理情况分析

B11资金到位率：满分4分，得分4分。

本指标考核实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

经评价组财务核实了解，本项目申请资金647.2万元，实际到位647.2万元，资金到位率100%。

根据评分标准：（实际到位资金/预算资金）×100%计算得分。资金到位率=647.2/647.2×100%=100%。60%至100%按比例得分，到位率低于60%不得分。（满分4分，得分4分）。

B12预算执行率：满分4分，得分4分。

本指标考核项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

根据评价组财务核实可知，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。本项目实际到位资金647.2万元，截止2021年12月31日，实际支出资金482.6万元，实际预算执行率=482.6/647.2×100%=74.57%。

根据评分标准：执行率大于等于95%得4分，80%（含）至95%得3分，70%（含）至80%得2分，60%（含）至70%得1分，执行率低于60%不得分。（满分4分，得分2分）。

B13资金使用合规性：满分4分，得分4分。

本指标考核项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

经评价组访谈财务负责人、查阅相关资料了解，该项目预算资金资金审批、申请、会议纪要等资料完整，资金通过古县财政国库支付中心零余额账户直接支付到古县岳阳镇人民政府账户，财政直接支付凭证完整并已归档，资金付款结余146.6万未支付，已被财政收回，符合相关资金管理办法等规定。资金用途符合本项目批复规定专款专用用途。同时资金未发现有挪用、挤占、虚列、套取现象。

根据评分标准：1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（满分2分，得分2分）；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续（满分1分，得分1分）；3.符合项目预算批复或合同规定的用途（满分1分，得分1分）；未发现有资金挪用、挤占、虚列、套取现象。

- 2.组织实施情况分析

B21管理制度健全性：满分4分，得分3分。

本指标考核古县岳阳镇人民政府的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

经评价组查阅资料了解，古县岳阳镇人民政府有《项目管理制度》、《项目档案管理制度》、《专项资金管理办法》、《财务管理制度》，但是制度完整性还有所欠缺。

根据评分标准：1.已制定相应的财务和业务管理制度（满分2分，得分2分）；2.财务和业务管理制度合法、合规、完整（满分2分，得分1分）。

B22制度执行有效性：满分4分，得分4分。

本指标用以反映和考核项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

经评价组查阅资料、访问了解，古县岳阳镇人民政府在实施项目时，有成立专门的工作组，专人负责项目进度把握，整个过程严格遵守相关管理规定。

根据评分标准：1.遵守相关管理规定（满分2分，得分2分）;2.项目调整及支出调整手续完备（满分1分，得分1分）；3.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（满分1分，得分1分）。

## （三）项目产出情况

主要指标包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四方面。产出：标准分30分，实际得分25分，得分率85%，详见表4-3：

表4-3     产出类指标体系表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C产出 | C1产出数量 | C11改造小区完成率 | 5 | 100% | 100% | 5 |
|  | C2产出质量 | C21验收合格率 | 5 | 合格 | 合格 | 5 |
|  | C3产出时效 | C31项目完成及时性 | 5 | 及时 | 及时 | 5 |
|  |  | C32验收及时性 | 5 | 及时 | 不及时 | 0 |
|  | C4产出成本 | C41成本节约率 | 10 | ≥0% | 8.17% | 10 |
| 合计 |  |  | 30 |  |  | 25 |

- 1.项目产出数量目标的实现程度分析

C11改造小区完成率：满分5分，得分5分。

反映和考核用改造小区完成情况。

经评价组查阅资料了解，项目计划对全县16个小区401户居民进行改造，截止绩效评价基准日，已全部完成改造施工。

根据评分标准：改造小区完成率得分=实际改造数量/计划改造数量×100%=16/16×100%×5=5，按比例得分。（满分5分，得分5分）。

- 2.项目产出质量目标的实现程度分析

C21验收合格率：满分5分，得分5分。

反映和考核验收合格情况。

经评价组抽查、访谈，16个小区的建设施工材料进场前均已验收合格，预计后续的工程验收合格率将为100%。

根据评分标准：合格率=实际验收合格小区数/改造小区总数×100%=16/16×100%×5=5，按比例得分（满分5分，得分5分）。

- 3.项目产出时效目标的实现程度分析

C31项目完成及时性：满分5分，得分5分。

反映和考核实际改造完成用户目标的实现程度。

根据评价组走访调查了解，截止评价基准日2021年12月31日本项目16个小区已全部施工完成。

根据评分标准：根据合同内容约定，按时完成得满分，否则不得分。（满分5分，得分5分）。

C32验收及时性：满分5分，得分0分。

反映和考核改造完成后目标的实现程度。

经评价组查阅资料了解，在评价基准日2021年12月31日前，由于施工方结算评审材料准备不到位，故实施单位无法在项目完工后及时组织验收。

根据评分标准：改造完成后及时验收得满分，否则不得分（满分5分，得分4分）

- 4.项目产出时效目标的实现程度分析

C41成本节约率：满分10分，得分10分。

反映和考核实际成本节约程度。

根据评价组调查中标通知书和结算评审报告了解，本项目中标价为690.70万元，结算评审价为634.29万元。

根据评分标准：成本节约率=[( 计划成本-实际成本)/计划成本]×100%=（690.70-634.29）/690.70×100%=8.17%。节约率≥0为10分，超支（节约）5%以内得3分，超支（节约）≥5%得0分。（满分10分，得分10分）。

## （四）项目效益情况

主要指标包括项目效益和满意度两方面。标准分30分，实际得分25分，得分率85%。详见表4-4：

表4-4    效益类指标体系表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D效益 | D1社会效益 | D11提升居民生活品质 | 5 | 提升 | 提升 | 5 |
|  |  | D12提高城市品质形象 | 5 | 提高 | 提高 | 5 |
|  | D2可持续影响 | D21后期维护可持续 | 10 | 可持续 | 部分可持续 | 5 |
|  | D3满意度 | D31受益对象满意度 | 10 | ≥95% | 95.25% | 10 |
| 合计 |  |  | 30 |  |  | 25 |

- 1.项目实施所产生的效益分析

D11提升生活居民品质情况：满分5分，得5分。

本指标通过考核居民生活品质前后变化，分析和评价项目产生的社会效益。

经评价组问卷调查了解，通过老旧小区改造项目，小区的居住环境发生了很大的改变，从入口的电子杆、到公厕、健身器材、绿化、外立面等方方面面都变得更加美观和舒适，切实的提高了居民的生活品质。

根据评分标准：①改善小区基础设施（满分3分，得分3分）；②提升生活品质（满分2分，得分2分）。

D12提高城市品质情况：满分5分，得1分。

本指标分析评价项目的社会效益。

经评价组调查了解，古县的很多老旧小区距离主街道比较近，通过改造，小区的整体形象得到提升，外立面看起来也比较美观，对于创文建设也有积极的促进作用，整体上提高了城市的品质形象，也有助于培养古县人民的幸福感和自豪感。

根据评分标准：①老旧小区外观改造有助于提升城市形象（满分3分，得分3分）；②提高居民幸福感（满分2分，得分2分）。

D21后期维护可持续情况：满分10分，得5分。

本指标分析评价项目的可持续影响。

经评价组分析、访谈了解，本项目实施后，小区的管理和维护将会移交给小区业主委员会，但是很多老旧小区并没有物业管理或成立业主委员会，所以后续的管理和维护没有具体实际可以负责的人员，相应的规章制度也没有建立，无法执行。

根据评分标准：①有相应的后续维修费用和专业管理人员（满分2.5分，得分2.5分）；②管理维护后续制度健全（满分2.5分，得分1分）；③专业人员责任落实（满分2.5分，得分1.5分）；④维护经费有保障（满分2.5分，得分0分）。

- 2.服务对象对项目实施效果的满意度分析

D31受益对象满意度：满分10分，得10分。

本指标反映和考核老旧小区用户对项目实施的满意程度。

经评价组问卷调查分析计算，本次调查对象为改造小区居民住户，问卷共发放200份，收回有效问卷200份。您对古县岳阳镇2021年老旧小区改造工程项目知晓度为98.00%；您对古县岳阳镇2021年老旧小区改造工程项目的效果满意度为96.30%；您对古县岳阳镇2021年老旧小区改造工程项目的改造内容满意度为94.50%；您对古县岳阳镇2021年老旧小区改造工程项目的改造方式满意度为95.50%；您对古县岳阳镇2021年老旧小区改造工程项目的进度满意度为95.80%；您对古县岳阳镇2021年老旧小区改造工程项目改造人员的工作时间及方式满意度为94.80%；您对古县岳阳镇2021年老旧小区改造工程项目的后期维护管理满意度为91.90%。综合满意度为95.25%。

根据评分标准：综合满意度为95.25%。满意度≧95%得满分，80%（含）至95%得8分，70%（含）至80%得5分，60%（含）至70%得3分，执行率低于60%不得分。（满分10分，得分10分）。

# 五、主要绩效及经验做法

（一）项目主要绩效

完成了古县岳阳镇16个住宅小区24栋住宅楼的改造，完善了老旧小区的基础设施建设，提升了小区居住环境和生活品质，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好。

（二）项目主要经验做法

通过民主协商、决策、监督，充分了解居民需求，确保改造项目进展顺利、效果显著，切实提高群众获得感、幸福感。在项目开始前期，岳阳镇项目工作人员就充分走访改造小区，实地了解居民改造需求，最终在小区业主代表签字同意改造后才实施改造工程，避免了施工过程中容易产生的矛盾，确保了项目顺利完成。

# 六、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标设置不够细化、量化

老旧小区改造项目绩效目标明确，但是将其细分为清晰可衡量的绩效指标时，过于简单，很多指标依据不充分，评判标准不明确，很多个性指标缺乏量化标准，对于绩效自评工作会造成一定的阻碍，不利于后续的项目管理和总结。

（二）缺乏配套措施、长效管理机制

老旧小区改造后相应的配套措施缺乏，后续的维修和管护资金没有相应政策。针对小区改造后的管理和维护工作，由业主委员会接手，但是很多没有物业或是业主委员会的，这部分的后续管理工作无法落实，长久来看不利于老旧小区改造后的维持。

# 七、建议

（一）充分挖掘绩效目标，合理设置绩效指标

针对老旧小区改造项目的绩效目标，充分挖掘，将其细化为可量化的三级指标，重视项目绩效目标申报以及自评，通过加强财务人员和业务人员培训，增强相关人员预算管理理念和提炼绩效指标的能力，在进行未来年度项目预算申报时，绩效管理人员应对项目决策、过程、产出、效益四个环节的设置进行充分沟通挖掘，设置与项目预算相匹配的绩效指标，且细化、量化为清晰的三级指标；必要时组织财务、绩效等方面的专家，对绩效指标进行审核，以提高绩效工作的有效性。

（二）完善配套措施，建立长效机制

老旧小区改造应建立完善的长效管养机制，形成良性的市场回报环境，使老旧小区改造的建设成效可持续、可拓展。建议充分发挥社区基层自治作用，进一步完善 社区党组织领导下的社区居民委员会、业主委员会和物业服务企业“四位一体”的议事协调工作机制，协商确定小区管理模式及居民议事规则，统筹推进改造小区建后管养工作，建立老旧小区改造成果长效巩固机制。

# 八、结果应用及建议

绩效评价结果应用，不仅是开展绩效评价工作的基本前提，亦是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。故建议古县财政部门：

- （一）将绩效评价结果与实施单位下一年度预算资金安排挂钩。通过将本次绩效评价项目的绩效情况、存在问题及相关建议反馈给被评价单位，并督促其及时改进相关问题，以增强绩效评价工作的约束力。

- （二）将本次绩效评价结果按照政务信息公开的有关规定，在财政部门的一定范围内公开，形成社会监督机制的同时组织相关人员进行学习，为部门其他项目的绩效申报以及自评做学习参考。

# 九、报告附件

1.项目支出绩效评价指标评分表

2.项目支出绩效评价指标体系

3.问卷调查报告

4.访谈报告

5.合规性检查报告

- 临汾薪火传管理咨询有限责任公司

- 2022年8月8日

# 附件1 : 项目支出绩效评价指标评分

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 目标值 | 业绩值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策 | 20 | A1项目立项 | 7 | A11立项依据充分性 | 4 | 充分 | 充分 | 4 |
|  |  |  |  | A12立项程序规范性 | 3 | 规范 | 较规范 | 3 |
|  |  | A2绩效目标 | 7 | A21绩效目标合理性 | 4 | 合理 | 合理 | 4 |
|  |  |  |  | A22绩效指标明确性 | 3 | 明确 | 基本明确 | 2 |
|  |  | A3资金投入 | 6 | A31预算编制科学性 | 2 | 科学 | 科学 | 2 |
|  |  |  |  | A32资金分配合理性 | 4 | 合理 | 合理 | 4 |
| B过程 | 20 | B1资金管理 | 12 | B11资金到位率 | 4 | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  |  | B12预算执行率 | 4 | 95% | 95% | 74.57% |
|  |  |  |  | B13资金使用合规性 | 4 | 合规 | 合规 | 合规 |
|  |  | B2组织实施 | 8 | B21管理制度健全性 | 4 | 健全 | 健全 | 较健全 |
|  |  |  |  | B22制度执行有效性 | 4 | 有效 | 有效 | 有效 |
| C产出 | 30 | C1产出数量 | 5 | C11改造小区完成率 | 5 | 100% | 100% | 100% |
|  |  | C2产出质量 | 5 | C21验收合格率 | 5 | 合格 | 合格 | 合格 |
|  |  | C3产出时效 | 10 | C31项目完成及时性 | 5 | 及时 | 及时 | 及时 |
|  |  |  |  | C32验收及时性 | 5 | 及时 | 及时 | 不及时 |
|  |  | C4产出成本 | 10 | C41成本节约率 | 10 | ≥0 | ≥0 | 8.17% |
| D效益 | 30 | D1社会效益 | 5 | D11提升居民生活品质 | 5 | 提升 | 提升 | 5 |
|  |  |  | 5 | D12提高城市品质形象 | 5 | 提高 | 提高 | 5 |
|  |  | D2可持续影响 | 10 | D21后期维护可持续 | 10 | 可持续 | 部分可持续 | 5 |
|  |  | D3满意度 | 10 | D31受益对象满意度 | 10 | ≥95% | 95.25% | 10 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 86 |

# 附件2 : 项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策 | 20 | A1项目立项 | 7 | A11立项依据充分性 | 4 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； ④项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（0.5分）； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复（0.5分）。 | 充分 |
|  |  |  |  | A12立项程序规范性 | 3 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料符合相关要求（1分）； ③事前已经过必要的可行性研究（1分）。 | 规范 |
|  |  | A2绩效目标 | 7 | A21绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 合理 |
|  |  |  |  | A22绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否明确、细化、量化等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 | 明确 |
|  |  | A3资金投入 | 6 | A31预算编制科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制经过科学论证（0.5分）； ②预算内容与项目内容匹配（0.5分）； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制（0.5分）； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（0.5分）。 | 科学 |
|  |  |  |  | A32资金分配合理性 | 4 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据充分（2分）； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（2分）。 | 合理 |
| B过程 | 20 | B1资金管理 | 12 | B11资金到位率 | 4 | 实际到位资金与预算资金的比率，反映和考核资金落实情况对项目实施进度的总体保障程度。 | （实际到位资金/预算资金）×100%计算得分（4分），60%至100%按比例得分，到位率低于60%不得分，100%-105%（含）得3分，105%-110%（含）得2分。 | 100% |
|  |  |  |  | B12预算执行率 | 4 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 实际支出资金/实际到位资金×100%计算执行率，执行率大于等于95%得4分，80%（含）至95%得3分，70%（含）至80%得2分，60%（含）至70%得1分，执行率低于60%不得分。 | 95% |
|  |  |  |  | B13资金使用合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（2分）； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，（违反此项整体不得分）。 | 合规 |
|  |  | B2组织实施 | 8 | B21管理制度健全性 | 4 | 用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（2分）。 | 健全 |
|  |  |  |  | B22制度执行有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； ②项目调整及支出调整手续完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。 | 有效 |
| C产出 | 30 | C1产出数量 | 8 | C11改造小区完成率 | 8 | 反映和考核小区改造完成情况 | 完成率=实际改造数量/计划改造数量×100%，完成率≥100%得满分，低于100%不得分（8分）。 | 100% |
|  |  | C2产出质量 | 8 | C21验收合格率 | 8 | 用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 合格率=实际验收合格小区数/改造小区总数×100%，完成率≥100%得满分，低于100%不得分（8分） | 合格 |
|  |  | C3产出时效 | 7 | C31完成及时 | 4 | 反映和考核项目是否及时完成。 | 根据合同内容约定，按时完成得满分，否则不得分。（4分）。 | 及时 |
|  |  |  |  | C32验收及时 | 3 | 反映和考核项目是否及时验收。 | 改造完成后及时验收得满分，否则不得分（3分）。 | 及时 |
|  |  | C4产出成本 | 7 | C41成本节约率 | 7 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[( 计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。节约率≥0为7分，超支（节约）5%以内得3分，超支（节约）≥5%得0分。 | ≥0 |
| D 效益 | 30 | D1社会效益 | 5 | D11提升居民生活品质 | 5 | 反映和考核项目实施的社会效益情况。 | ①改善小区基础设施（3分）； ②提升生活品质（2分）。 | 减少 |
|  |  |  | 5 | D12提高城市品质形象 | 5 | 反映和考核项目实施的社会效益情况。 | ①老旧小区外观改造有助于提升城市形象（3分）； ②提高居民幸福感（2分）。 | 提升 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 提升 |
|  |  | D2可持续影响 | 10 | D21后期维护可持续 | 10 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | ①有相应的后续维修费用和专业管理人员（2.5分）；②管理维护后续制度健全（2.5分）； ③专业人员责任落实（2.5分）； ④维护经费有保障（2.5分）。 | 可持续 |
|  |  | D3满意度 | 10 | D31受益对象满意度 | 10 | 项目受益人员对项目实施的满意程度。 | 满意度≥95%得满分10分，80%（含）至95%得8分，70%（含）至80%得5分，60%（含）至70%得3分，执行率低于60%不得分。 | ≥95% |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  |

# 附件3 : 满意度调查报告

一、调查背景

为建立健全激励和约束机制，确保政策落到实处，提高资金使用效益，我们组织了本次问卷调查。

二、调查目的

经过问卷调查，我们将根据问卷调查结果通过具体细致的数据分析，深层次剖析项目产出效益以及存在的问题，最后经过统计确定受益对象满意度分值。

三、调查对象和范围

古县岳阳镇老旧小区改造的全体居民

四、样本数量

结合项目实际情况，本次问卷调查样本数量200份。

五、调查方式

结合项目实际情况，本次问卷调查采用现场发放问卷方式。

六、调查样本选取方案

为客观反映古县岳阳镇2021年老旧小区改造工程项目支出资金的使用效果，对被补贴的16个老旧小区进行调查访问。调查问卷计划随机调查，发放200份。

七、调查方法

调查采取现场发放问卷方式对古县岳阳镇参与改造的16个老旧小区居民住户随机抽查200人进行调查。每题下设“非常满意”、“基本满意”、“一般满意”、“不满意”、“非常不满意”，每题分值权重为“非常满意”占1、“基本满意”0.8、“一般满意”0.6、“不满意”0、“非常不满意”-1，扣分项扣完本题分值为止。问卷调查总分值按实际得分值平均计算。

八、问卷发放回收情况

本次评价共发放问卷200份，实际收回有效调查问卷200份。

收回问卷的有效性主要从三个方面考虑：

1.问卷设计的有效性：本次问卷设置的问题紧密围绕该项目实施情况和效果；

2.问卷调查方式的有效性：本项目问卷调查采取现场发放问卷方式进行，能顺利接通被调研人员的电话并完成问卷，且对所涉选项调查员未出现暗示引导；

3.数据整理的有效性：被调研人员不带有功利性，问卷填答能客观真实反映项目实际情况；同时收回的问卷填答完整，不存在缺失情况。

因此，本项目问卷共收回200份，200份有效。

受益对象满意度调查问卷统计表

|  | 总数 | 份数 |  |  |  |  | 权重 |  |  |  |  | 满意度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非常满意 | 基本满意 | 一般满意 | 不满意 | 非常不满意 | 非常满意 | 基本满意 | 一般满意 | 不满意 | 非常不满意 |  |
| 您对古县岳阳镇2021年老旧小区改造工程项目是否了解？ | 200 | 180 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0 | -1 | 98.00% |
| 您对古县岳阳镇2021年老旧小区改造工程项目的效果是否满意？ | 200 | 167 | 29 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0 | -1 | 96.30% |
| 您对古县岳阳镇2021年老旧小区改造工程项目的改造内容是否满意？ | 200 | 153 | 39 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0 | -1 | 94.50% |
| 您对古县岳阳镇2021年老旧小区改造工程项目的改造方式是否满意？ | 200 | 162 | 31 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0 | -1 | 95.50% |
| 您对古县岳阳镇2021年老旧小区改造工程项目的进度是否满意？ | 200 | 158 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0 | -1 | 95.80% |
| 您对古县岳阳镇2021年老旧小区改造工程项目改造人员的工作时间及方式是否满意？ | 200 | 151 | 46 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0 | -1 | 94.80% |
| 您对古县岳阳镇2021年老旧小区改造工程项目的后期维护管理是否满意？ | 200 | 142 | 35 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0 | -1 | 91.90% |
| 综合满意度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.25% |

# 附件4 : 访谈报告

古县岳阳镇2021年老旧小区改造工程

项目访谈报告

访谈日期：2022年6月20日

访谈地点：古县岳阳镇人民政府

评价组人员：王炳霞、张晴

访谈对象：镇长

1.请您简单介绍项目概况。

对2000年以前建成、公共设施落后影响居民基本生活的小区情况建立台账，最后由财政部门确定小区改造任务。岳阳镇老旧小区改造项目分为2期，一期改造小区11个，2期改造小区5个。改造内容包括建筑屋面保温防水改造;与小区直接相关的小区外部巷道、小区内地面硬化、围墙、室外管网、安防、垃圾收储、厕所等基础设施的更新改造;自行车棚、绿化、照明、健身器材等。

2.请您简要谈谈该项目是如何实施的。

答： 岳阳镇人民政府对辖区内老旧小区的基本情况进行逐一摸底排查，通过招投标确认一二期施工单位，2021年8月确定黑龙江省云河建筑工程监理有限责任公司作为施工单位的监理；于2021年4月至2021年12月进行施工。

3. 请您简要谈谈完成情况及实施效益。

答：项目计划完成古县岳阳镇16个住宅小区24栋住宅楼的改造，实际完成16个住宅小区24栋住宅楼的改造。项目实施后对提升完善基础设施建设，提升小区居住环境和生活品质，让人民群众在城市生活得更方便、更舒心、更美好等效益显著。

4.请您简要谈谈本项目实施过程中好的经验与做法、出现的困难、问题及解决建议等。

答：项目实施过程前期充分与小区居民住户沟通，了解，征得大家的统一，便于后续开展工作。难点就是对于改造的内容已经经过印证和测绘，做好预算，但是很多小区居民可能会有自己不同的改造要求，施工过程中有阻碍。镇政府就加大沟通协调，尽量满足小区住户的需求，妥善完成改造任务。

# 附件5 : 合规性检查报告

古县岳阳镇2021年老旧小区

改造工程项目合规性检查报告

为保证古县岳阳镇2021年老旧小区改造工程项目在资金拨付、资金支出、财务管理等方面的规范性，评价组对古县岳阳镇2021年老旧小区改造工程项目财政支出资金使用及实施管理展开合规性检查。

一、合规性检查对象

本次检查对象为古县岳阳镇2021年老旧小区改造工程项目财政支出资金，共计资金数额647.2万元。

二、合规性检查内容

本次合规性检查内容包括资金拨付、资金支出、财务管理等，目的在于深入了解项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以发现配套资金在资金使用的规范性和安全性上存在的问题。

三.合规性检查方法

本次合规性检查通过现场核查的方式开展，按照工作方案中的抽样结果，评价组对古县岳阳镇16个住宅小区24栋住宅楼的改造开展实地调研，对于资金收支情况，按照不少于总资金30%进行抽查。

四、合规性检查情况

（一）资金拨付、支出情况

1.资金拨付

古县财政局临财综【2020】120号162.24、临财综【2021】18号44.96、临财建【2021】176号440文件共下达中央资金647.2万元。

2.项目支出

本项目资金由财政直接支付，支付流程：中标公司向古县岳阳镇人民政府申请，由岳阳镇人民政府向古县财政局局申请拨付，古县财政局审批后，拨付到古县岳阳镇人民政府，最后由国库支付中心直接支付给2个中标公司。本项目下达资金647.2万元，实际支付金额为482.6万元，结余164.6万元。

（二）财务管理

经过实地调查，相关情况反映如下：

古县岳阳镇人民政府财务科各岗位不兼容，记账，报审、审批各司其职；资金支出有主管单位项目负责人和财务负责人审核签字。

五、检查结论

古县岳阳镇2021年老旧小区改造工程项目财政拨付647.2万元，全部为中央财政资金，截止评价基准日（2021年12月31日），实际支出金额为482.6万元，结余金额164万元（已被财政收回）。